Годовой отчет о выполнении муниципальной программы

«Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2019 годы)»

по итогам за 2016 год

В отчетном периоде в рамках муниципальной  программы «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2019 годы)» осуществлялась реализация  по следующим  нижеперечисленным мероприятиям:

# 2. «Строительство и  реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий»

Программой было предусмотрено 36 030,08 тыс. рублей, из них: 30 794,04 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 4615,00тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования «Приморский муниципальный район», 621,04 тыс. рублей за счет средств бюджета МО «Сельское поселение Соловецкое». За отчетный период освоено 36030,08 тыс. рублей, из них  30794,04 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 4615 тыс. рублей за счет средств районного бюджета, 267,9 тыс. рублей за счет средств местного бюджета — оплата ЗАО «СМУ-303» по муниципальному контракту № 9/2015 от 09.10.2015 за выполнение работ на объекте «Строительство и реконструкция системы водоснабжения пос. Соловецкий» и 353,1 тыс. рублей за счет средств МО «Сельское поселение Соловецкое» — оплата ЗАО «СМУ-303» по муниципальному контракту № 10/2015 от 05.11.2015 за оказание услуг по осуществлению авторского надзора за строительством и реконструкцией системы водоснабжения.

В настоящее время выполнены СМР по устройству водопроводных сетей поселка: проложено водопроводных труб d=40мм  l= 822,46; d=50мм,  l= 97,42; d=63мм  l= 258,38 м; d=110мм,  l=262,62 м; d=160мм,  l= 8480,50 м; d=180мм,  l=2542,17 м; d=225мм,  l=5718,45 м. Всего проложено 10 625,53 м водопроводных труб.  Выполнено строительство подающего водовода в 2 нитки длиной 2,3 км, строительство разводящих сетей с пожарными гидрантами и водоразборными колонками длиной 19,898  км,  устройство водозабора на «Питьевом озере». Выполнено строительство сети наружного водопровода от насосной станции 1-го подъема до здания водоочистных сооружений (ВОС), d=180 l=2х1308,35 м, строительство сети наружного водопровода кольцевого (вокруг Святого озера) d=225 l=2х1437 м, строительство сети наружного водопровода (к зданию канализационных очистных сооружений (КОС)) d=160 l=2х373,6. Выполнено строительство сети наружного водопровода (магистраль от ВОС в поселок) d=225 l=2х585,56 от насосной станции 3-го подъема до КВ-17.

В настоящее время на объекте ведутся работы по строительству водозаборных сооружений с установкой многоступенчатых скважинных насосов для перекачивания необработанной воды (расположены на берегу озера Питьевое); строительство насосной станции 2 подъема с насосной установкой  (для подачи воды на существующие водоочистные сооружения); подключение водопровода к существующим потребителям.

На планировку территории и устройство сетей израсходовано 26 418,499 м3 песка.

5. «Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий,  в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО»

Программой было предусмотрено 223 400,39  тыс. рублей, из них: 214327,22 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 7 250,00тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 1 823,17 тыс. рублей за счет средств бюджета МО «Сельское поселение Соловецкое». За отчетный период освоено 218 400,39 тыс. рублей, из них 214 327,22 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета. 7250,00 тыс.рублей за счет средств областного бюджета, из них: 2 816,45 тыс. рублей— оплата ЗАО «СМУ-303» по муниципальному контракту №7/2015 от 23.09.2015 за выполнение работ по строительству канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений в пос. Соловецкий. 493,17тыс. рублей - за счет средств МО «Сельское поселение Соловецкое» - оплата ЗАО «СМУ-303» по муниципальному контракту № 8/2015 от 07.10.2015 за оказание услуг по осуществлению авторского надзора за строительством канализационных сетей и коллекторов, КОС, 1330 тыс. рублей — за счет средств МО «Сельское поселение Соловецкое» - оплата АНО «Национальный реставрационный центр по содействию сохранения объектов культурного наследия» по муниципальному контракту № 4/2016 от 15.01.2016 за оказание услуг по проведению оценки воздействия объекта капитального строительства — канализационные очистные сооружений пос. Соловецкий на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.

В настоящее время выполнены СМР по устройству канализационных сетей поселка: проложены канализационные трубы d=63мм  l= 445,88; d=110мм,  
l= 664,84 d=160мм,  l= 6604,53 м; d=200мм,  l=1557,16 м; d=225мм,  l= 1282,32 м; d=400мм,  l= 70,8 м.

Всего проложено 10 625,53м канализационных труб, установлено 
336 колодцев, выполнен монтаж 7 канализационно-насосной станции (КНС). Выполнен монтаж глубоководного выпуска 500 м d=200мм. На площадке здания КОС завершены подготовительные работы, выполнено основание здания КОС. На планировку территории и устройство сетей израсходовано 23 358,935 м3 песка. Срок завершения контракта – 21 сентября 2017 года.

7. «Строительство комплекса по переработке и размещению отходов производства и потребления в поселке Соловецкий,  в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО»

Программой было предусмотрено 1425,00 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования «Приморский муниципальный район». За отчетный период освоено 1425,00 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования «Приморский муниципальный район».

07.11.2016г. МО «Приморский район» заключило с ООО «Техно-Терра»  договор на разработку специальных технических условий (СТУ); оценки риска для здоровья населения (ОРНЗ);

15.11.2016г. МО «Приморский район»  направило проектно-сметную документацию в ФАУ «Главгосэкспертиза России» (г. Санкт-Петербург).

28.11.2016г. ООО «Техно-Терра» разработало специальные технические условия (СТУ); оценку риска для здоровья населения (ОРНЗ).

30.11.2016г. разделы: оценка риска для здоровья населения (ОРНЗ) 
и санитарно-защитная зона (СЗЗ) направлены в специализированную организацию ООО «Сфера» (г. Санкт-Петербург) для  получения заключения независимых экспертов.

30.11.2016г. МО «Приморский район»  направило  в Минстрой России 
для согласования специальные технические условия (СТУ).

В настоящее время, с учетом рекомендаций эксперта ИКОМОС, подготовлено техническое задание и конкурсная документация на корректировку отчета об оценки воздействия объекта капитального строительства на территории Соловецкого архипелага на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, включая разработку (корректировку) проектных решений.

8. «Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации (в том числе ПИР) и экспертиза проекта на реконструкцию причального комплекса «Тамарин» пос. Соловецкий,  в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО»

Программой было предусмотрено 1 390,00 тыс. рублей за счет средств бюджета МО «Сельское поселение Соловецкое». За отчетный период освоено 1390,00 тыс. рублей -  оплата АНО «Национальный реставрационный центр по содействию сохранения объектов культурного наследия» по муниципальному контракту № 6/2016 от 15.01.2016 за оказание услуг по проведению оценки воздействия объекта капитального строительства — причальный комплекс «Тамарин» пос. Соловецкий на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.

25.12.2015 г. Федеральным Агентством по рыболовству г. Москва выдано положительное заключение.

24.04.2016г. – получен отчет по проведению оценки воздействия 
на объекты всемирного наследия ЮНЕСКО "Историко-культурный комплекс Соловецких островов".

24.10.2016 г. получено положительное заключение №634 от экологической экспертизы «Росприроднадзор» Архангельский филиал.

19.12.2016г. проектно-сметная документация направлена в ФАУ «Главгосэкспертиза России».

10. «Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации (в том числе ПИР) и экспертиза проекта строительства причала для маломерного флота пос. Соловецкий,  в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО»

10.11.2016г. проектно-сметная документация направлена на экспертизу 
в ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Программой было предусмотрено 1 390,00тыс. рублей за счет средств бюджета МО «Сельское поселение Соловецкое». За отчетный период освоено 1390,00 тыс. рублей -  оплата АНО «Национальный реставрационный центр по содействию сохранения объектов культурного наследия» по муниципальному контракту № 5/2016 от 15.01.2016 за оказание услуг по проведению оценки воздействия объекта капитального строительства — причал для маломерного флота пос. Соловецкий на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.

В настоящее время, с учетом рекомендаций эксперта ИКОМОС, подготовлено техническое задание и конкурсная документация на корректировку отчета об оценки воздействия объекта капитального строительства на территории Соловецкого архипелага на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, включая разработку (корректировку) проектных решений.

12. «Сбор   исходно-разрешительной документации, проектирование  (в том числе ПИР), экспертиза проекта и строительство технологического причала  (включая дноуглубительные работы)  в поселке Соловецкий,  проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО»

25.12.2016 года - получены замечания от экологической экспертизы (Росприроднадзор), выполняются работы по корректировке проектно-сметной документации (ПСД).

В настоящее время, с учетом рекомендаций эксперта ИКОМОС, подготовлено техническое задание и конкурсная документация для проведения оценки воздействия объектов капитального строительства на территории Соловецкого архипелага на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, включая разработку (корректировку) проектных решений.

15. «Строительство здания средней школы на 120 мест в поселке Соловецкий, проведение оценки воздействия  на объект всемирного наследия ЮНЕСКО»

Программой было предусмотрено 1470,00 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования «Приморский муниципальный район». За отчетный период освоено 1470,00 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования «Приморский муниципальный район».

В настоящее время, с учетом рекомендаций эксперта ИКОМОС, подготовлено техническое задание и конкурсная документация для проведения оценки воздействия объектов капитального строительства на территории Соловецкого архипелага на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, включая разработку (корректировку) проектных решений.

17. «Строительство здания детского сада на 110 мест в поселке Соловецкий,  проведение оценки воздействия  на объект всемирного наследия ЮНЕСКО»

Программой было предусмотрено 1470,00 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования «Приморский муниципальный район». За отчетный период освоено 1470,00 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования «Приморский муниципальный район».

В настоящее время, с учетом рекомендаций эксперта ИКОМОС, подготовлено техническое задание и конкурсная документация для проведения оценки воздействия объектов капитального строительства на территории Соловецкого архипелага на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, включая разработку (корректировку) проектных решений.

18. Корректировка проектно-сметной документации «Строительство здания средней школы на 120 мест в поселке Соловецкий»:   разделение на 2 этапа строительства»

Программой было предусмотрено 541,85 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования «Приморский муниципальный район». За отчетный период освоено 541,85 тыс. рублей, из них 390 тыс. рублей – оплата ООО «Гражданпроект» за выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации объекта «Строительство здания средней школы на 120 мест в поселке Соловецкий»:   разделение на 2 этапа строительства», 151,85 тыс. рублей – оплата ГАУ АО «Управление государственной экспертизы» за проведение повторной государственной экспертизы проектной документации по объекту «Строительство здания средней школы на 120 мест в поселке Соловецкий»:   разделение на 2 этапа строительства».

22. «Сбор исходно-разрешительной документации, разработка  проектно-сметной документации (включая разработку технико-экономического обоснования), экспертиза проекта, строительство и модернизация существующей системы распределительных сетей электроснабжения поселка Соловецкий, оплата по договорам технологического присоединения к сетям электроснабжения, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО»

Программой было предусмотрено 7 536,13 тыс. рублей, из них: 6 000 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 794,92  тыс. рублей за счет средств бюджета МО «Приморский муниципальный район», 741,21 тыс. рублей за счет средств бюджета МО «Сельское поселение Соловецкое». За отчетный период освоено 794,92 тыс. рублей  за счет средств бюджета МО «Приморский муниципальный район» - аванс ОАО «АрхоблЭнерго» по договору № 235-01/14 от 12.12.2014 за технологическое присоединение здания бани.

В соответствии с постановлением Правительства Архангельской области 
от 28.06.2016 № 231 «О внесении изменений в постановление Правительства Архангельской области от 16.07.2013 № 314-пп» ГКУ АО «Соловецкая дирекция» назначено заказчиком по мероприятию.

В 2016 году мероприятие не выполнено в связи с планируемым проведением мероприятия по разработке (корректировке) архитектурно-планировочных решений, проведению оценки воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО в отношении объектов на территории Соловецкого архипелага в 2017 – 2019 годах.

24. «Сбор исходно-разрешительной документации и реконструкция здания муниципальной бани пос. Соловецкий, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО»

Программой было предусмотрено 4 544,90 тыс. рублей за счет средств бюджета МО «Сельское поселение Соловецкое». За отчетный период освоено 1422,43 тыс. рублей за счет средств бюджета МО «Сельское поселение Соловецкое»: 1330,0 тыс. рублей - оплата АНО «Национальный реставрационный центр по содействию сохранения объектов культурного наследия» по муниципальному контракту № 2/2016 от 15.01.2016 за оказание услуг по проведению оценки воздействия объекта капитального строительства — здание муниципальной бани пос. Соловецкий на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, 11,0 тыс. рублей - оплата ГКУ АО «Дирекция по развитию Соловецкого архипелага» за оказание услуг по строительному контролю, 39,43 тыс. рублей - оплата ООО «ПКБ Графит» за оказание услуг по авторскому надзору по муниципальному контракту № 3/2014 от 17.01.2014, 42,0 тыс. рублей — оплата за изготовление лавок для бани ООО «ИРЦ «Соловецкий».

26. «Реконструкция здания дома культуры поселка Соловецкий,  проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО»

Программой было предусмотрено 2 201,65 тыс. рублей, из них: 871,65 тыс. рублей — за счет средств бюджета МО «Приморский муниципальный район», 1 330,00тыс. рублей — за счет средств бюджета МО «Сельское поселение Соловецкое». За отчетный период освоено 2201,65 тыс. рублей, из них 771,8 за счет средств бюджета МО «Приморский муниципальный район» — оплата ООО «СК «Белый дом» по мировому соглашению, 99,85 тыс. рублей за счет средств районного бюджета — оплата ООО «Эй.Эф.Инвест» по муниципальному контракту № 11/2016 от 11.04.2016 за выполнение работ по корректировке разделов проекта, 1330,00 тыс. рублей за счет средств МО «Сельское поселение Соловецкое» -оплата АНО «Национальный реставрационный центр по содействию сохранения объектов культурного наследия» по муниципальному контракту № 3/2016 от 15.01.2016 за оказание услуг по проведению оценки воздействия объекта капитального строительства — здания Дома культуры пос. Соловецкий на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО

32. «Разработка проектов планировок и благоустройства поселка Соловецкий, включая инженерные изыскания»

Программой было предусмотрено 1000,0 тыс. рублей за счет средств бюджета МО «Сельское поселение Соловецкое». Освоено 1000,0 тыс. рублей — оплата ООО «ЦетрГрадПроект» по муниципальному контракту № 6/2015 от 13.07.2015.

33. «Развитие дорожной сети Соловецкого архипелага, в том числе сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектной документации (включая разработку комплексной транспортной схемы), экспертиза проекта, строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог, не  относящихся к памятникам истории и культуры, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО»

В соответствии с постановлением Правительства Архангельской области 
от 28.06.2016 № 231 «О внесении изменений в постановление Правительства Архангельской области от 16.07.2013 № 314-пп» ГКУ АО «Соловецкая дирекция» назначено заказчиком по объекту.

В 2016 году мероприятие не выполнено в связи с планируемым проведением мероприятия по разработке (корректировке) архитектурно-планировочных решений, проведению оценки воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО в отношении объектов на территории Соловецкого архипелага в 2017 – 2019 годах.

35. «Проектирование и строительство многоквартирного жилищного фонда для расселения из ветхого и аварийного жилищного фонда поселка Соловецкий, включая расселение из монастырских памятников истории и культуры, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО»

Программой было предусмотрено 8 639,70 тыс.рублей, из них: 6 700 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 1 939,70тыс. рублей за счет средств бюджета МО «Сельское поселение Соловецкое». За отчетный период освоено 1939,70 тыс. рублей за счет средств бюджета МО «Сельское поселение Соловецкое», из них 488,2 тыс. рублей — оплата ООО «Гражданпроект» по муниципальным контрактам №7/2016, 8/2016, 9/2016 от 18.03.2016, 12/2016 от 04.07.2016 за выполнение работ по корректировке разделов проекта «Многоквартирный жилой дом для расселения из ветхого и аварийного жилого фонда пос. Соловецкий», 1390 тыс. рублей - оплата АНО «Национальный реставрационный центр по содействию сохранения объектов культурного наследия» по муниципальному контракту № 1/2016 от 15.01.2016 за оказание услуг по проведению оценки воздействия объекта капитального строительства — многоквартирный жилой дом пос. Соловецкий на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, 61,5 тыс. рублей — оплата ГАУ АО «Управление государственной экспертизы» за проведение государственной экспертизы откорректированной проектно-сметной документации.

25.10.2016г. между ГКУ АО «Соловецкая дирекция» и ИА РАН заключен  государственный контракт №0324200036116000004 на выполнение археологической разведки территории. Цена контракта 390 000руб.

07.12.2016г. ИА РАН предоставил отчет об археологической разведке территории.

20.09.2016г. между ГКУ АО «Соловецкая дирекция» и ООО «Земресурс» заключен  государственный контракт №717-2016 на выполнение кадастровых работ в отношении 7 земельных участков планируемых к застройке жилыми домами для определения границ, а также определения функционального назначения участков. Цена контракта 99 500руб.

15.12.2016г. ООО «Земресурс» направил в МО «Сельское поселение Соловецкое» на согласование проект межевания территории.

38.1. «Проведение инженерно-технического обследования  строительных конструкций зданий жилищного фонда поселка Соловецкий»

Программой  было предусмотрено  3327,32 тыс. рублей, из них — 3200,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 102,4 тыс. рублей — средства бюджета МО «Приморский муниципальный район», 24,92 тыс. рублей - за счет средств бюджета МО «Сельское поселение Соловецкое». За отчетный период освоено 3111,63 тыс. рублей, из них: 2984,31 тыс. рублей — средства областного бюджета, 102,4 тыс. рублей — средства бюджета МО «приморский муниципальный район, 24,92 тыс. рублей — средства бюджета МО «Сельское поселение Соловецкое» — оплата ООО «Бюро судебно-строительной экспертизы» за проведение технического обследования жилых домов пос. Соловецкий.

Администрацией муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» заключены договора с ООО «Бюро судебно-строительной экспертизы» под руководством Варфоломеева Андрея Юрьевича на выполнение инженерно-технического обследования строительных конструкций 31 жилого дома.

20.12.2016 получены отчеты инженерно-технического обследования строительных конструкций на 31 жилой дом.

57. «Субсидии муниципальному казенному учреждению "Управление по капитальному строительству"  на финансовое обеспечение  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»

Программой было предусмотрено 1936,00 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования «Приморский муниципальный район». За отчетный период освоено 1936,00 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования «Приморский муниципальный район».

Осуществлено финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление по капитальному строительству". Мероприятие реализовано в полном объеме.

Запланированные средства федерального, областного и районного бюджетов  по мероприятиям данной программы освоены не в полном объеме. Причины неполного освоения средств объясняются несвоевременным  перечислением средств федерального и областного  бюджетов, сложными климатическими и геологическими условиями на Соловецком полуострове, а также необходимостью проведения сплошного археологического сопровождения при проведении строительных работ на объекте всемирного наследия ЮНЕСКО.

- ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2019 годы)»

за  2016 год

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы за 2016 год, тыс. руб. | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по источникам |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет МО Приморский район | бюджет МО Сельское поселение Соловецкое | внебюджетные источники | освоено |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 |
| 2. Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | 36 030,08 | 36 030,08 | 100,00 |  |  | 30 794,04 | 30 794,04 | 4 615,00 | 4 615,00 | 621,04 | 621,04 |  |  | 36 030,08 | отклонений нет |
| 5. Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | 223 400,39 | 223 400,39 | 100,00 | 214 327,22 | 214 327,22 | 7 250,00 | 7 250,00 |  |  | 1 823,17 | 1 823,17 |  |  | 223 400,39 | отклонений нет |
| 7.Строительство комплекса по переработке и размещению отходов производства и потребления в поселке Соловецкий, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации МО «Приморский муниципальный район» | 1 425,00 | 1 425,00 | 100,00 |  |  |  |  | 1 425,00 | 1 425,00 |  |  |  |  | 1 425,00 | отклонений нет |
| 8.Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации (в том числе ПИР) и экспертиза проекта на реконструкцию причального комплекса «Тамарин» пос. Соловецкий, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | 1 390,00 | 1 390,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  | 1 390,00 | 1 390,00 |  |  | 1 390,00 | отклонений нет |
| 9. Реконструкция причального комплекса «Тамарин» в поселке Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации (в том числе ПИР) и экспертиза проекта строительства причала для маломерного флота пос. Соловецкий, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | 1 390,00 | 1 390,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  | 1 390,00 | 1 390,00 |  |  | 1 390,00 | отклонений нет |
| 11. Строительство причала для маломерного флота в поселке Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Сбор исходно-разрешительной документации, проектирование (в том числе ПИР), экспертиза проекта и строительство технологического причала (включая дноуглубительные работы) в поселке Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.Строительство здания средней школы на 120 мест в поселке Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации МО «Приморский муниципальный район» | 1 470,00 | 1 470,00 | 100,00 |  |  |  |  | 1 470,00 | 1 470,00 |  |  |  |  | 1 470,00 | отклонений нет |
| 17.Строительство здания детского сада на 110 мест в поселке Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Управление по инфраструктур ному развитию и муниципальному хозяйству администрации МО «Приморский муниципальный район» | 1 470,00 | 1 470,00 | 100,00 |  |  |  |  | 1 470,00 | 1 470,00 |  |  |  |  | 1 470,00 | отклонений нет |
| 18.Корректировка проектно-сметной документации "Строительство здания средней школы на 120 мест в поселке Соловецкий: разделение на 2 этапа строительства» | Управление поинфраструктур ному развитию и муниципальному хозяйству администрации МО «Приморский муниципальный район» | 541,85 | 541,85 | 100,00 |  |  |  |  | 541,85 | 541,85 |  |  |  |  | 541,85 | отклонений нет |
| 22.Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации (включая разработку технико-экономического обоснования), экспертиза проекта, строительство и модернизация существующей системы распределительных сетей электроснабжения поселка Соловецкий, оплата по договорам технологического присоединения к сетям электроснабжения, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области, ГКУ АО «Дирекция по развитию Соловецкого архипелага» | 7 536,13 | 794,92 | 10,55 |  |  | 6 000,00 |  | 794,92 | 794,92 | 741,21 |  |  |  | 794,92 | работы не завершены |
| 24.Сбор исходно-разрешительной документации и реконструкция здания муниципальной бани пос. Соловецкий, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | 4 544,90 | 1 422,43 | 31,30 |  |  |  |  |  |  | 4 544,90 | 1 422,43 |  |  | 1 422,43 | работы не завершены |
| 26.Реконструкция здания Дома культуры поселка Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | 2 201,65 | 2 201,65 | 100,00 |  |  |  |  | 871,65 | 871,65 | 1 330,00 | 1 330,00 |  |  | 2 201,65 | отклонений нет |
| 27. Проектирование и реконструкция высвобождаемого старого здания школы под размещение муниципального Дома культуры и областной музыкальной школы поселка Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. Проектирование и реконструкция высвобождаемого старого здания детского сада под размещение администрации муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое», проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. Внесение изменений в генеральный план поселка Соловецкий муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениями администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.Разработка проектов планировок и благоустройства поселка Соловецкий, включая инженерные изыскания | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского униципального района Архангельской области | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  | 1 000,00 | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 | отклонений нет |
| 33.Развитие дорожной сети Соловецкого архипелага, в том числе сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектной документации (включая разработку комплексной транспортной схемы), экспертиза проекта, строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог, не относящихся к памятникам истории и культуры, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области, ГКУ АО «Дирекция по развитию Соловецкого архипелага» | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 2 200,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | данные не предостав-лены |
| 35.Проектирование и строительство многоквартирного жилищного фонда для расселения из ветхого и аварийного жилищного фонда поселка Соловецкий, включая расселение из монастырских памятников истории и культуры, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области, ГКУ АО «Дирекция по развитию Соловецкого архипелага» | 8 639,70 | 1 939,70 | 22,45 |  |  | 6 700,00 |  |  |  | 1 939,70 | 1 939,70 |  |  | 1 939,70 | работы не завершены |
| 38. Реконструкция жилищного фонда поселка Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.1.Проведение инженерно-технического обследования строительных конструкций зданий жилищного фонда поселка Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | 3 327,32 | 3 111,63 | 93,52 |  |  | 3 200,00 | 2 984,31 | 102,40 | 102,40 | 24,92 | 24,92 |  |  | 3 111,63 | экономия средств по контракту |
| 39. Приобретение жилья для граждан, проживающих на территории поселка Соловецкий, выезжающих за его пределы | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. Развитие индивидуального жилищного строительства для отдельных категорий граждан поселка Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. Рекультивация территории старой дизельной станции в поселке Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области, министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. Поддержание и развитие портала Соловецкого архипелага в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | Министерство связи и информационных технологий Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57.Субсидии муниципальному казенному учреждению "Управление по капитальному строительству" на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации МО «Приморский муниципальный район» | 1 936,00 | 1 936,00 | 100,00 |  |  |  |  | 1 936,00 | 1 936,00 |  |  |  |  | 1 936,00 | отклонений нет |
| Всего по муниципальной программе | 298 503,02 | 279 523,65 | 93,64 | 214 327,22 | 214 327,22 | 56 144,04 | 41 028,35 | 13 226,83 | 13 226,83 | 14 804,94 | 10 941,26 | 0,00 | 0,00 | 279 523,65 |  |

- ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2019 годы)»

по итогам 2016 года

Ответственный исполнитель  «Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | Абсолютное отклонение | Относи- тельное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2019 годы)» |
| 1. Обеспеченность зданий (жилого и нежилого фонда) на территории Соловецкого архипелага питьевой водой в соответствии с установленными нормативами (нарастающим итогом) | процентов | - | - | - | - | - |
| 2. Обеспеченность зданий (жилого и нежилого фонда) водоотведением и канализацией в соответствии с установленными нормативами (нарастающим итогом) | процентов | - | - | - | - | - |
| 3. Доля отходов, направленных на переработку, повторное использование и обезвреживание, от общегодового объема отходов (нарастающим итогом) | процентов | - | - | - | - | - |
| 4.Количество реконструированных (построенных) причальных сооружений (нарастающим итогом) | ед. | 1 | 0 | 1 | 100 | Начало реконструкции (строительства) причальных сооружений запланировано на 2017год |
| 5.Доля протяженности вновь построенных (реконструированных) дорог на территории Соловецкого архипелага, не являющихся памятниками истории и (или) культуры, от общей фактической протяженности указанных дорог (нарастающим итогом) | процентов | 30 | 0 | 30 | 100 | Разработка (корректировка) архитек-турно-планировочных решений, проведение оценки воздействия ЮНЕСКО запланировано на 2017-2019 гг. |
| 6.Доля жителей, обеспеченных жильем, в том числе подлежащих переселению из монастырских памятников и объектов, подлежащих музеефикации (нарастающим итогом) | процентов | 20 | 0 | 20 | 100 | Строительство жилищного фонда для расселения из ветхого и аварийного жилищного фонда, включая расселение из монастырских памятников, запланировано на 2017-2019гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7. Доля оборудованных мест общего пользования (нарастающим итогом) | процентов | - | - | - | - | - |
| 8.Доля объектов капитального строительства, на которые проведена оценка воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО от общего числа объектов капитального строительства по муниципальной программе, подлежащих проведению оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО (нарастающим итогом) | процентов | 40 | 32 | 8 | 20 | Проведение оценки воздействия объектов капитального строительства на объект всемирного наследия ЮНЕСКО запланировано на 2017 год |

3. ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2019 годы)»

за  2016 год

| «Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0,88 | 30 | 26,4 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным государственной программой | от 0 до 1 | 0,00 | 50 | 0 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств государственной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному государственной программой | от 0 до 1 | 0,94 | 20 | 18,8 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F)» 45,2 |

Достигнута низкая эффективность реализации муниципальной программы.