Годовой отчет о выполнении

муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Приморского района на 2014-2020 годы» по итогам за 2016 год

1. Сведения о реализации муниципальной программы по итогам за 2016 год:

1) реализация муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Приморского района на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 31.10.2016 № 903, (далее – Программа) в 2016 году осуществлялась ответственным исполнителем Программы – Управлением экономики и прогнозирования администрации МО «Приморский муниципальный район». Программа не имеет подпрограмм.

В ходе реализации мероприятий программы приняты постановления администрации МО «Приморский муниципальный район» № 1012 от   31.11.2016, № 1109 от 29.12.2016 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Приморский муниципальный район» «Устойчивое развитие сельских территорий Приморского района на 2014-2020 годы».

В реализации мероприятий по улучшению жилищных условий приняли участие 10 семей, в том числе молодые семьи и молодые специалисты – 1 человек. Оказана поддержка в форме социальной выплаты всего в сумме 4287,274 тыс. рублей, в т. ч. из федерального бюджета 1208,979 тыс. рублей, из областного бюджета 2570,131 тыс. рублей из местного бюджета 508,164 тыс. рублей.

2) в отчетном периоде отсутствовала необходимость по принятию мер для восполнения, допущенного в предыдущем отчетном периоде отставания в выполнении программных мероприятий;

3) мероприятия Программы выполнены в полном объеме;

4) по итогам реализации Программы за 2016 год эффективность ее реализации оценивается как высокая, о чем свидетельствует соответствующий расчет - расчет № 3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

1. ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий Приморского района на 2014-2020 годы»

(указать наименование муниципальной программы)

за 2016 год

| Наименование | Ответственный | Объем финансирования муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мероприятий | исполнитель, | (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | соисполнители, участники | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | освоено |  |
|  |  |  |  |  | федеральный |  | областной |  | районный |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений |  | внебюджетные |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет |  | бюджет |  | бюджет |  |  |  | источники |  |  |  |
|  |  | план | кассовые | % | план | кассовые | план | кассовые | план | кассовые | план | кассовые | план | кассовые |  |  |
|  |  | на | расходы |  | на | расходы | на | расходы | на | расходы | на | расходы | на | расходы |  |  |
|  |  | год |  |  | год |  | год |  | год |  | год |  | год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | Управление экономики и прогнозирования | 3940,774 | 3940,774 | 100,0 | 1002,267 | 1002,267 | 2447,438 | 2447,438 | 491,069 | 491,069 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3940,774 | нет отклонений |
| 1.2. Обеспечение жильем в сельской местности молодых семей и молоды специалистов | Управление экономики и прогнозирования | 346,5 | 346,5 | 100,0 | 206,712 | 206,712 | 122,693 | 122,693 | 17,095 | 17,095 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 346,5 | нет отклонений |
| 1.3 Обеспечение ведомственным жильем специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей | Управление экономики и прогнозирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | нет отклонений |
| 1.4. Строительство распределительных газовых сетей в пос. Уемский | Управление по ИР и МХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | нет отклонений |
| Всего по муниципальной программе |  | 4287,274 | 4287,274 | 100,0 | 1208,979 | 1208,979 | 2570,131 | 2570,131 | 508,164 | 508,164 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

2. ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий Приморского района на 2014-2020 годы»

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2016 года

Ответственный исполнитель Управление экономики и прогнозирования

| Наименование | Единица | Значения |  | Абсолютное | Относительное | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевого | измерения | целевых |  | отклонение | отклонение, в | отклонений |
| показателя |  | показателей |  |  | % | значений целевого |
|  |  |  |  |  |  | показателя за |
|  |  |  |  |  |  | отчетный период |
|  |  | план | отчет |  |  | (год) |
|  |  | на год |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Приморского района на 2014-2017 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ввод (приобретение) кв.м. жилья для сельских граждан, проживающих в сельской местности | кв. м. | 572 | 756 | 184 | 32,2 | выполнен |
| 2. Ввод (приобретение) кв.м. жилья в сельской местности для молодых семей и молодых специалистов | кв.м. | 50 | 183,7 | 133,7 | 367 | выполнен |
| 3.Ввод (приобретение) кв. м. ведомственного жилья для специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей | кв.м.. | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4. Количество многоквартивных домов и домовладений, подключенных к распределительныи газовым сетям | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

3. ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий Приморского района на 2014-2020 годы»

(указать наименование муниципальной программы)

за 2016 год

| «Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (Zj x uj) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 1 | 30 | 30 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным государственной программой | от 0 до 1 | 1 | 50 | 50 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств государственной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному государственной программой | от 0 до 1 | 1 | 20 | 20 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F)» 100,0 |  |  |  |  |  |  |

Достигнута   высокая эффективность реализации муниципальной программы.