- Приложение № 2

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

Годовой отчет о выполнении

муниципальной программы  «Развитие физической культуры, спорта, туризма, работы с молодежью и повышение эффективности социальной политики на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы»

по итогам за 2016 год

Реализация задачи № 1 Программы «Обеспечение возможности жителям Приморского района систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спортсменов Приморского района на региональном, всероссийском и международном уровня»

Отдел по делам молодежи, спорту, туризму и социальным вопросам обеспечивает условия для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта, организует проведение официальных физкультурно – оздоровительных мероприятий.

В 2016 году в рамках областной подпрограммы «Спорт Беломорья на 2014 -2020 годы» на строительство футбольного поля с искусственным покрытием в МО «Заостровское» и футбольной площадки в пос. Васьково МО «Лисестровское» привлечено 2 500 000 рублей областного бюджета.

Согласно годовому календарному плану проведено 27 районных спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли  участие более 2000 человек.

1. Открытие лыжного сезона

2. Чемпионат  района  по  зимнему мини – футболу

3. Чемпионат и Первенство  района  по лыжным гонкам

4. Кубок района по пулевой  стрельбе

5. Чемпионат района по волейболу среди мужчин

6. Чемпионат района по шашкам

7. Чемпионат района по шахматам

8. Традиционная легкоатлетическая майская эстафета, посвященная Дню Победы в ВОВ

9. Чемпионат района по легкой атлетике

10. Чемпионат района по настольному теннису

11. Чемпионат района по баскетболу среди мужчин

12. Чемпионат района по волейболу среди женщин

13. Чемпионат   района  по   армспорту

14. Чемпионат района по  гирям

15. Чемпионат района по мини-футболу

16. Чемпионат района по пляжному волейболу среди  мужских  команд

17. Чемпионат района по пляжному волейболу среди  женских  команд

18. Кубок района по пляжному волейболу

19. Кубок района по мини-футболу

20. Кубок района по шашкам

21. Чемпионат района по шахматам

22. Чемпионат района по стрельбе

23. Кубок района по настольному теннису

24. Кубок района по волейболу среди  мужских команд

25. Кубок района по волейболу среди  женских команд

26. Кубок  района   по  баскетболу  среди мужчин

27. Торжественное подведение итогов районной Спартакиады среди сельских поселений.

Среди сельских поселений МО «Приморский муниципальный район» проводится ежегодная Спартакиада, программа соревнований которой включает в себя  состязания по 12 видам спорта (лыжные гонки, рыболовный спорт, волейбол мужчины, волейбол женщины, настольный теннис, баскетбол, шахматы, шашки, гиревой спорт, мини-футбол, легкая атлетика, стрельба).

По итогам Спартакиады 2016 года: 1 место - МО «Заостровское»;               2 место - МО «Катунинское»,  3 место - МО «Талажское».

В июне на территории МО «Приморское» д. Рикасиха организован фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  «Готов к труду и обороне», в рамках которого проведено  пробное  тестирование по сдаче норм ГТО для работников районной администрации, администраций поселений, депутатов, работников предприятий, жителей района.

Спортсмены Приморского района успешно выступают в областных соревнованиях. В 28 областных мероприятиях приняли участие 214 человек. В личном и командном первенстве в течение года спортсмены Приморского района завоевали 142 медали, из них 78 золотых.

В 50 зимних Беломорских играх приняли  участие по 5 видам спорта. Спортсмены Приморского района завоевали 2 место в зимнем полиатлоне (троеборье), 2 место в зимнем мини-футболе, 2 место по рыболовному спорту, 5 место по хоккею с шайбой и 5 место по лыжным гонкам. В итоге Приморский район в общекомандном зачете занял ПЕРВОЕ среди 19 районов Архангельской области.

В Летних спортивных играх 2016 среди районов Архангельской области наш район выступил во всех 10 видах спорта. Наиболее успешно спортсмены показали себя в волейболе среди мужских команд, в мини-футболе и шахматах, где мы добились первых мест в командном первенстве. По итогам  ЛСИ 2016 наш район уверенно занял ПЕРВОЕ общекомандное место среди 19 районов Архангельской области.

На Всероссийских сельских  спортивных играх 2016 г. Саратове                              Архангельскую область добилась права представлять мужская сборная команда волейболистов Приморского района, которая завоевала 11 место из 67 команд субъектов Российской Федерации.

Для сборных команд района приобретена форма для футболистов, волейболистов и теннисистов на сумму 83 000  рублей и 7 пар гоночных лыж на общую сумму 186 200 рублей, из них 159 600 рублей средства областного бюджета.

В 2016 году присвоено 39 массовых  спортивных разрядов (2 взрослый разряд, 3 взрослый разряд).

Показателем  эффективности деятельности органов местного самоуправления  является численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом на территории МО «Приморский муниципальный район». По данным на 31 декабря 2016 года организованными формами   физической культуры и спорта на территории МО «Приморский муниципальный район» занимается 6373 человека, что составляет 25% от общего количества жителей района.

По сравнению с предыдущими годами: в 2015 году - 14941 человек (57,6 %), 2014 году – 13226 (51 %), 2013 году -  2909 человек  (11,1 %), 2012 году - 2540 жителей (9,7 %). Большое  количество численности лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом на территории МО «Приморский муниципальный район»  в 2015 и 2014 годах объясняется  вошедшим  в статистический отчет 1 – ФК лыжный стадион в д. Малые Карелы (11690 человек  - 2015 год, 9350 человек - 2014 год). В 2016 году в отчет 1 – ФК лыжный стадион не входит (отнесли в отчет по г. Архангельску).

Реализация задачи № 2 Программы «Создание условий для формирования и развития на территории Приморского района конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса, удовлетворяющего потребности граждан Российской Федерации и иностранных граждан в туристских услугах»

Администрация муниципального образования «Приморский муниципальный район» активно реализует рекомендательное право органов местного самоуправления по созданию условий для развития туризма.

В 2016 году администрацией с целью продвижения туристического потенциала района организовано несколько рекламно-информационных туров и экспедиций.

В феврале для представителей турагентств и СМИ состоялся рекламно-информационный пресс тур "Архангельск – ворота в Арктику", где были представлены новые  экспедиционные и экскурсионные программы на ледоколах «Диксон», «Капитан Чадаев», «Капитан Евдокимов». Администрация района принимала участие в разработке нового регионального туристического продукта.

Кроме того, благодаря сотрудничеству с Архангельским филиалом ФГУП "Росморпорт" была организована профориентационная экскурсия для приморских школьников на ледокол.

В апреле с целью обмена опытом представители Приморского района приняли участие в информационно – рекламном туре в Пинежский район "Пинежье – древний, дивный, диковинный край". Участники познакомились с туристическими возможностями Пинежья.

Познакомились представители турсообщества, средств массовой информации  и с новыми маршрутами выходного дня по Приморскому району. Были организованы рекламные туристические поездки в Вознесенье, Княжестровье, Пустошь.

На острове Мудъюг Приморского района было организовано совместное выездное заседание общественного экспертного совета по туризму при Архангельском областном Собрании депутатов, Архангельской региональной туристской ассоциации и Координационного совета по туризму при главе муниципального образования «Приморский муниципальный район».

Кроме того, выездные заседания Координационного совета в 2016 году состоялись в пос. Боброво и пос. Беломорье.

27 сентября (Всемирный день туризма) состоялось заседание Координационного совета по туризму при главе муниципального образования «Приморский муниципальный район» в Визит – центре национального парка «Русская Арктика».

В этом году большое внимание администрация уделила социальному туризму. При организационной поддержке администрации реализовано два крупных социальных проекта. Первый: профориентационный проект – Автопробег «Я выбираю карьеру», по результатам реализации которого приморские старшеклассники посетили 11 предприятий Архангельской области. На 2017 год существует договоренность с ПАО «Севералмаз» об организации экскурсий на предприятие для школьников Приморского района с целью профориентации.

Второй проект направлен на организацию путешествий для людей «серебряного возраста». Проект называется «Путешествие по северной земле». Всего организовано 12 путешествий по побережью Белого моря, островам Северной Двины, старинным селам Поморья.

В преддверии Всемирного дня туризма  администрация района совместно с Архангельской региональной туристской ассоциацией организовали для школьников День открытых дверей на пароходе – колёснике «Н.В. Гоголь». Семь групп приморских школьников посетили уникальный памятник отечественного судостроения.

В рамках проектной деятельности и при поддержке администрации были привлечены финансовые средства на реализацию проектов «Пертоминск исторический» и «Малина – джаз».

В пос. Пертоминск удалось отремонтировать помещение для приема туристов. В 2017 году реализация проекта «Пертоминск исторический» будет продолжена.

В  поселке Уемский Приморского района на родине легендарного балагура Сени Малины состоялся V музыкальный фестиваль «Малина – джаз». Кроме основного концерта, выступления джазовых музыкантов были включены в программу фестиваля «Малиновая Уйма», который проходил в этот же день на уличных площадках посёлка. Завершился фестиваль в туристическом комплексе "Малые Карелы", где состоялся «Джем – сэйшн» со всеми участниками фестиваля.

Новшеством этого года стало включение в программу фестиваля «Малина – джаз» уроков для детей (7 – 10 лет и 11 – 14 лет), которые прошли в Гостиных дворах.

В течение года с целью обучения представителей туриндустрии в администрации были проведено несколько семинаров по маркетингу в сфере туризма.

Представители Приморского района приняли участие в Международном форуме "Гостеприимство на сельских территориях" в Устьянском районе, в экспедиции на собачьих упряжках «Онежское Поморье – 2016» с Федором Конюховым на территории Приморского района.

Опыт работы района был представлен в рамках работы круглого стола "Мониторинг, оценка и развитие туристских ресурсов северных территорий", организованный Северным Арктическим Федеральным университетом.

Размещены материалы о туристических возможностях Приморского района в турвестнике "Мир путешествий Поморья". Вопросы развития туризма Приморского района освещались в издании «Бизнес – класс Архангельск», городском журнале «PLUS», региональных газетах.

Между министерством культуры Архангельской области и администрацией муниципального образования «Приморский муниципальный район» заключено соглашение по организации мониторинга состояния туристской индустрии и туристских ресурсов на территории Приморского района.

В 2016 году было принято решение о создании Центра развития туризма Приморского района. Круг его задач довольно широк: от практической работы с туристами и жителями Приморского района до подготовки проектов и привлечения инвестиций в эту сферу.

Приморским районом накоплен большой опыт по развитию туристических маршрутов на базе учреждений культуры. Эффективно работают семь маршрутов, ставших  популярными за последние годы у гостей и жителей Архангельска.

Реализация задачи № 3 Программы «Вовлечение молодежи в социально-экономическую, политическую и общественную жизнь Приморского района, создание условий для самореализации»

В 2016 году за победу в конкурсе «Лучшая муниципальная программа по работе с молодежью муниципального района» из областного бюджета администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» выделена субсидия в размере 150 000 рублей.

В результате победы в конкурсах на реализацию молодежных мероприятий на территории Приморского района привлечено порядка 382 000 рублей:

- на проведение музыкального международного фестиваля «Малина джаз» - 
117 00 рублей;

- на проведение Уроков джаза для детей - 50 000 рублей;

- на постановку музыкального спектакля «Граф Орлов» - 70 000 рублей;

- на проект «Пертоминск исторический» - 95 000 рублей;

- на профориентационный проект «Я выбираю карьеру» - 50 000 рублей;

А также около 40 000 рублей внебюджетных средств на проведение районного слета активной молодежи «Школа актива – 2016».

Все проекты разрабатывались при поддержке и участии администрации Приморского района.

В 2016 году Совет по делам молодежи при главе муниципального образования «Приморский муниципальный район» вошел в число 30 лучших молодежных организаций во Всероссийском конкурсе лучших практик молодежного самоуправления с проектом «Я выбираю карьеру».

По итогам за 2016 год проведено около 120 социально-значимых мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в социально-экономическую, политическую и общественную жизнь, а так же на создание условий для ее самореализации.

По итогам данных мероприятий охват участия молодежи составил 1149 человек, что составляет 30% от общего числа молодежи.

Основные направления по работе с молодежью на территории района.

Развитие физкультуры и спорта,

формирование здорового образа жизни

1. Организация физкультурной эстафеты «Забавы Севера» в дер. Патракеевка (в рамках проведения форума Приморского района «Преодоление»)

2. Организация и проведение эстафеты «Васьково - физкульт - ура!» 
(в рамках проведения тренинга на сплочение среди Советов молодежи - поселений)

3. Участие в районном мероприятии «Антидот»

4. Организация и проведение физкультурного мероприятия на о. Мудьюг в рамках проведения молодежного форума Приморского района «Преодоление»

5. Участие в оборудование спортивной площадки в пос. Васьково

6. Участие и проведение физкультурной эстафеты «Поморские потехи»

7. Организация и проведение игры «Талажский квест»

8. Организация и проведение районной спортивной игры «Ты нужен России здоровым» (пос. Васьково)

9. Участие в соревнованиях «День влюбленных в лыжный спорт», «Лыжня России – 2016»

10. Участие в соревновании по боулингу в тур. комплексе «Малые Карелы»

11. Организация и участие в спортивной игре по пейнтболу

12. Организация и участие в спортивной акции «Зарядка с чемпионом» 
в рамках районной школы актива (пос. Катунино)

13. Организация и проведение товарищеского матча по мини-футболу 
в пос. Катунино в рамках районной школы актива

14. Организация и проведение спортивной эстафеты «Веселые старты» 
в рамках районной школы актива

15. Участие в пробном тестировании по сдаче норм ГТО в рамках Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (дер. Рикасиха);

16. Участие в районной майской эстафете, посвященной Дню Победы в Великой Отечественной войне. Результат: командное 3 место.

Патриотическое  воспитание  молодежи

1. Проведение мероприятия «Джентльмены за чаем», посвященное празднованию Дня защитника Отечества

2. Участие в Первомайской демонстрации

3. Проведение патриотического часа «Приморский район = Россия»

4. Организация встреч молодежи с ветеранами Великой Отечественной войны

5. Участие и подготовка к проведению акций «Бессмертный полк», «Чистый обелиск»

6. Участие молодежи в организации митингов, посвященных Победе в ВОВ в поселениях

7. Участие в открытии выставки в Музее народных промыслов и ремёсел Приморья «Уроки памяти. 71 год Победы»

8. Участие и проведение акции «Дерево Победы» на территории пос. Васьково и пос. Лайский Док

9. Участие в митинге, посвященном присоединению Крыма к России

10. Торжественное мероприятие, посвященное памяти жертвам Первой мировой войны при взрыве на Бакарице в 1916 году (МО "Лисестровское")

11. Участие в торжественном митинге в честь празднования «Дня народного единства»

12. Оказание помощи при организации и проведении районного мероприятия «Приморский район в Великом подвиге страны»

13. Проведение мероприятия, посвященного Дню Конституции Российской Федерации

Профориентационные мероприятия с молодежью,

содействие трудоустройству

1. Содействие в трудоустройстве несовершеннолетним в летний период

2. Участие Совета по делам молодежи в областном форуме «Ты предприниматель»

3. Посещение выставки в Музей народных промыслов и ремёсел Приморья

4. В рамках сотрудничества между администрацией Приморского района и ПАО «Севералмаз» состоялась ознакомительная поездка на месторождение алмазов им. М.В. Ломоносова активистов Совета по делам молодежи Приморского района

5. Проведение тренингов в рамках заседаний Совета по делам молодежи Приморского района: «Участие в выборах как одна из форм деятельности молодого политика», «Изучение общественного мнения на муниципальном уровне: метод фокус – групп», «Основы взаимодействия со СМИ», «Нормотворчество и правоприменение», «Не только слушать, но и слышать»

6. Участие в панельной дискуссии «Политические вызовы современности»

7. Участие в круглом столе «Экономические вызовы арктического региона»

8. Реализация проекта «Я выбираю карьеру». Организация экскурсий на предприятия (АО «2-ой Архангельский объединенный авиаотряд», ОАО «Газпром газораспределение Архангельск», АО «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие», ЗАО «Лесозавод 25», «Росморпорт», ГБУЗ «Архангельская областная клиническая больница», Архангельский филиал «Судоремонтный завод «Красная Кузница» акционерного общества «ЦС «Звездочка») и знакомство с учебными заведениями Архангельска, где готовят специалистов

9. Содействие в трудоустройстве активистам Совета по делам молодежи

Пропаганда семейных ценностей

1. Оказание помощи в подготовке и проведении спортивной эстафеты «Папа, мама, я – спортивная семья»

2. Подготовка и участие в акции «Поделись любимой сказкой», посвященной Дню защиты детей

3. Участие в районном конкурсе фотографий «Моя семья»

Развитие института лидерства в молодежной среде

1. Организация и проведение 14 Форума молодежи Приморского района «Преодоление» (МО «Талажское», пос. Патракеевка, о. Мудьюг – 44 чел.)

2. Организации и проведение районной школы актива «Школа активной молодежи 2016» (МО «Катунинское», пос. Катунино – 80 чел.)

3. Организация и проведение районного конкурса «Молодежная инициатива»

4. Участие команды Приморского района в региональном международном форуме «Команда – 29» (г. Котлас – 15 чел.)

5. Участие и организация команды Приморского района в Форуме  «Наследие 21 века» (МО «Боброво-Лявленское» пос. Бабонегово – 10 чел.)

6. Участие активистов Приморского района в региональном конкурсе «Лидер 29»

7. Организация и подготовка к ежемесячным заседаниям Совета по делам молодежи при главе муниципального образования «Приморский муниципальный район»

8. Организация встреч молодежи в течение года с депутатами, чиновниками, руководителями общественных организаций

9. Организация и подготовка тренингов на командообразование на 
14 Форуме молодежи Приморского района «Преодоление»

10. Участие в V юбилейном Форуме молодых политиков Архангельской области в г. Архангельске (15 чел.)

11. Участие в семинаре «Идеи, проекты, программы и ресурсы для их реализации»

12. Участие в расширенных заседаниях Молодёжного правительства Архангельской области

13. Участие в круглом столе «Участие молодежи в общественно – политической жизни региона»

14. Участие в ежегодном мероприятии «Прием Губернатора»

Творческая и духовная реализация молодежи

1. Посещение мероприятий, концертов, проводимых учреждениями культуры Приморского района

2. Привлечение детских творческих коллективов Приморского района для выступления на мероприятиях

3. Проведение мероприятия «Джентльмены за чаем» в пос. Лайский Док

4. Участие приморской молодёжи в проекте гитарной музыки 
«К струнам прикасается душа»

5. Участие в подготовке и проведении фестиваля «Фейерверк красок»

6. Организация и участие в молодежном фестивале «Территория Яйца» (МО «Приморское», Культурный центр «Рикасиха»)

7. Подготовка и проведение международного джазового фестиваля «Малина Джаз»

8. Подготовка музыкального спектакля «Граф Орлов»

9. Экскурсия по старинному селу Патракеевка

10. Экскурсии в музей Изобразительных искусств и музей «Дом Плотниковой»

Развитие добровольчества и волонтёрства

1. Участие делегации молодежи Приморского района в областной методической площадке «Добровольчество и волонтерство» 
(г. Северодвинск)

2. Участие в круглом столе на тему «Добровольчество и волонтерство. Где разница?» (САФУ им. М.В. Ломоносова)

3. Участие в законотворческой группе по созданию областного закона о волонтерстве и добровольчестве

4. Участие волонтёров во всех крупных районных мероприятиях

5. Участие волонтёров в мероприятиях федеральной программы «Ты – предприниматель»

6. Работа отряда волонтеров Приморского района на областном молодежном форуме «Команда 29»

7. Участие в благотворительных районных акциях «Скоро в школу» и «Согреем детские сердца»

8. Подготовка открытия туристического сезона

Межнациональное сотрудничество, профилактика

националистических и экстремистских проявлений

1. Участие в концертах с представителями разных национальностей, участие в мероприятии «Большой круг»

2. Участие в Совете по межнациональным отношениям при главе МО «Приморский муниципальный район»

3. Участие в пятом межнациональном туристическом слёте 
«Костер дружбы»

4. Организация семинара «Мы вместе и мы против зла» 
(пос. Соловецкий)

5. Организация конкурса листовок «Пусть всегда будет солнце!»

6. Организация и проведение запуска в небо белых шаров в память о жертвах терроризма

7. Размещение информации о памятной дате в молодежных группах социальных сетей

Реализация мероприятий

по улучшению жилищных условий молодых семей

1) Проводится информационная и разъяснительная работа среди населения.

2) Информация размещена на стенде управления по социальной политике и сайте Приморского района.

3) Заключено соглашение с министерством по делам молодежи и спорту Архангельской области о реализации и финансировании подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы,  подпрограммы № 2 «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014 – 2020 годы)», муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма, работы с молодежью и повышение эффективности социальной политики на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014-2020 годы» в 2016 году от 25.08.2016 года за № 21-01-393/5.

4) Ведется журнал регистрации участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» (в очереди – 14 семей), а также книга учета выданных свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья.

5) Многодетная семья Юрьевых в 2016 году приобрела жилое помещение (квартиру), реализовав свидетельство на сумму 697 095 рублей, выданное в 2015 году.

6) Выданы  два свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в 2016 году: семье Едемских на сумму 418 257 рублей и семье Дурасовых на сумму 557 676 рублей. Семьи планируют приобрести квартиры в 2017 году.

7) Направлены документы на конкурсный отбор для участия в подпрограмме в 2017 году (на семью Юлгу и семью Колесник, а также на дополнительную выплату по рождению ребенка семье Едемской).

8) Ежемесячно предоставляются отчеты в Правительство Архангельской области в рамках подписанного соглашения.

Создание ресурсных центров для молодежи

(через управление культуры)

В 2016 году создан третий в районе ресурсный центр на базе Заостровского ДК МО «Заостровское» (первый в 2014 году в пос. Уемский, второй в 2015 году в дер. Рикасиха).

Основная деятельность ресурсных центров направлена на предоставление ресурсов (информационных, методических)  и услуг (обучающих, развлекательных) для молодежи. В ресурсных центрах можно  приятно провести время за чашкой чая, поучаствовать в творческой встрече, мастер – классе, тренинге, дискуссии, прослушать лекцию, получить новые знания, поделиться опытом, организовать выставку творческих работ, подготовить презентацию, посмотреть фильм,  пообщаться с друзьями в социальных сетях.

Реализация задачи № 4 Программы «Развитие и совершенствование системы мероприятий реализации социальной политики на территории Приморского района»

Социальная работа в рамках реализации программы строится по следующим направлениям:

Выплата муниципального пособия Почетным гражданам МО «Приморский муниципальный район». Оформление годовой подписки на газету «У Белого моря».

1) Произведена выплата ежегодного муниципального пособия 14 Почетным гражданам на общую сумму 70 000 рублей.

2) Оформлена подписка на газету «У Белого моря» для Почетных граждан » на 8 месяцев 2016 года на сумму 5 600 рублей и на 6 месяцев 2017 года на сумму 5070 рублей.

3) В 2016 году на похороны Почетного гражданина Приморского района Любовой К.А. выделено 14715 рублей (согласно положению о Почетных гражданах).

Организация и проведение социально-значимых мероприятий, посвященных знаменательным и памятным датам, государственным праздникам, в т.ч. для жителей побережных территорий.

В целях повышения авторитета семьи, в том числе и многодетной, поощрение сознательного и ответственного материнства и отцовства, обеспечение гарантий защиты семьи и детства, а также в целях поддержки отдельных категорий граждан (ветеранов ВОВ, пожилых людей), привлечения к ним внимания и вовлечение их в общественную жизнь района в течение года проведен ряд целевых мероприятий.

1) Организация и проведение районных мероприятий посвященных празднованию 71-ой годовщины Победы в ВОВ:

6 мая - районное торжественное мероприятие «Приморский район в Великом подвиге страны» на базе районного музея и Уемского СДК;

Районные акции «Письмо Победы», «Чистый обелиск», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Флеш-моб «День Победы», «Солдатская каша», «Подарок ветерану», «Вахта памяти», «Дерево Победы», «Свеча памяти»;

9 мая на территории поселений проведены акции «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Солдатская каша». В акциях приняли участие более 670 человек;

8 мая 2016 года в деревне  Большое Анисимово  муниципального образования «Заостровское» в целях патриотического воспитания молодёжи состоялась XII традиционная районная  легкоатлетическая  эстафета. В эстафете приняли участие 34 команды, в общей сложности в мероприятии было задействовано около 300 человек, среди которых 214 человек участвовали в забеге;

Поздравления ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. на районном мероприятии, в муниципальных образованиях – поселениях, на дому, вручение памятных подарков.

2) Дипломами «Признательность» награждены 6 многодетных семей Приморского района (Подлесновы и Хирновы из МО «Уемское», Гильфановы и  Балашовы из МО «Катунинское»,  Шванева и Семпокрыловы из МО «Приморское») и 2 семьи награждены дипломами участников областного конкурса «Лучшая семья Архангельской области»: в номинации «Семья - это 7 Я» - семья Балашовых (МО «Катунинское»), в номинации «Молодым везде у нас дорога» - семья Григорьевых (МО «Уемское»). Чествование семей проходило на районном мероприятии «Нам хорошо вместе» в районном Доме культуры, посвященному дню семьи.

15 мая на базе МБОУ «Приморская СШ» организовано и проведено районное мероприятие «Папа, мама, я – спортивная семья», посвященное Дню семьи. Семь команд участниц, болельщики, зрители, всего более 60 участников данного мероприятия.  Победителями в спортивной эстафете «Папа, мама, я - спортивная семья» стала семья Тупицыных МО «Приморское», II место у семьи Невзоровых МО «Катунинское», III место у семьи Чернаковых МО «Приморское».

3) Организация и проведение районного конкурса «Эстафета семейного успеха» и конкурса фотографий «Моя семья». Всего приняли участие 11 семьи Приморского района. В комиссию поступило 19 фотографий.

Победителями в номинации «Суперсемейка» признана семья Вялковых из МО «Уемское», в номинации «Одна дорога на двоих» семья Андриановых из МО «Приморское», в номинации «Молодым везде у нас дорога» — семья Шарыгиных из МО «Талажское».

Дипломы победителя фотоконкурса получили:

- Морев Евгений Леонидович МО «Уемское» в номинации «Моя семья - мое богатство»;

- Чембакова Елена Владимировна МО «Талажское» в номинации «Здравствуйте, я ваша тетя!»;

- Тюрикова Ирина Андреевна МО «Приморское» в номинации «Если с мамой вышел в путь»;

- Быданова Евгения Владимировна МО «Приморское» в номинации «Папа может все, что угодно».

Итоговое торжественное мероприятие с вручением дипломов и ценных подарков состоялось в преддверии Всероссийского дня семьи, любви и верности в Приморском отделе ЗАГС, где на ряду с победителями конкурсов чествовали семьи, прожившие в счастливом браке 40, 45 и 50 лет,  заслужившие уважение за супружескую преданность, любовь и верность (семейная пара Богородских Александра Петровича и Галины Андреевны, МО «Катунино», отметивших в этом году 40-летие семейной жизни; семейная пара Поповых Анатолия Евгеньевича и Александры Васильевны, МО «Рикасиха» семейный стаж которых насчитывает 45 лет, и семейная пара Задориных Виктора Семёновича и Градиславы Михайловны, МО «Уемское», отметивших золотой юбилей).

4) 8 июля в День семьи, любви и верности в музее деревянного зодчества «Малые Корелы» состоялось торжественное вручение медалей «За любовь и верность» семье Михайловых и Худяковых (МО «Заостровское»), семье Пунанцевых (МО «Пертоминское»).

5) В канун праздника Дня пожилого человека, 30 сентября 2016 года, в Доме культуры поселка Рикасиха состоялся традиционный четвертый вокальный фестиваль ветеранских хоров и ансамблей Приморского района «Поющее Поморье». На фестиваль съехались 8 хоровых коллективов из шести муниципальных образований, а также гости из Северодвинска. Всего на сцену Дома культуры вышло более ста участников.

6) Дипломом участника областного конкурса «Отец - ответственная должность» поощрен Вялков Максим Сергеевич МО «Уемское».

7) В рамках декады инвалидов организована выставка работ художественного и прикладного творчества инвалидов «Добрые руки». Красочные, яркие игрушки, сувениры, картины выставки сделаны руками  людей с ограниченными возможностями Ширшинского и Трепузовского психоневрологических интернатов, Приморского КЦСО.

25 детей и подростков Приморского района приняли участие в инклюзивном мероприятии «Один мир для всех» в торгово-развлекательном комплексе «Титан - Арена».

Организована поездка людей с ограниченными возможностями здоровья из пос. Катунино на концерт «Хорошее настроение» в Ширшинский психоневрологический интернат.

8) Работа с номинантами областного конкурса «Женщина года» по номинациям: «Женщина и профессия» Бондаренко Светлана Федоровна и Полозова Елена Владимировна, «Тепло материнского сердца» Бугаева Зоя Александровна.

9) Для детей – сирот, детей, находящихся под опекой, детей с побережных территорий Приморского района приобретено 303 новогодних подарка на общую сумму 119 685 рублей.

10) В течение года двадцати семи 90-летним юбилярам вручены поздравления Президента, главы муниципального образования и памятные подарки.

11) В день 30-летия со дня трагедии на Чернобыльской АЭС ветераны Приморского района, участвовавшие в ликвидации последствий взрыва в Припяти, приняли участие в траурном митинге  в  память о тех, кто ценой своей жизни защищал мир от радиационной угрозы в г. Архангельск.  Ветераны-ликвидаторы ЧАЭС  встретились с Валентиной Алексеевной Рудкиной. В режиме неформальной беседы обсудили вопросы развития территорий района: в том числе благоустройства и  социальной поддержки.

12) При поддержке общественных организаций проведены акции:

- «Поделись любимой сказкой» ко Дню защиты детей (все собранные книги переданы в сельские библиотеки Приморского района);

### - «Скоро в школу»  к 1 сентября (все собранные канцелярские принадлежности переданы в малообеспеченные многодетные семьи);

- «Согреем детские сердца» к новогодним праздникам (все приобретенные новогодние подарки  переданы детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в замещающих семьях).

Все социально-значимые мероприятия организованы за счет средств местного бюджета (82,2 тыс. рублей), в рамках реализации Договора участия в комплексном социально-экономическом развитии муниципального образования «Приморский муниципальный район» с ПАО «Севералмаз» на 2016 год (1059,7 тыс. рублей), а также по договору с ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» (30 тыс. рублей).

Выплата единовременного муниципального пособия многодетным матерям, награжденным Почетной грамотой «За материнство»

Почетной грамотой муниципального образования «Приморский район» «За материнство» с единовременной выплатой 20000 рублей награждены 10 многодетных матерей. Кокорина Александра Гавриловна, Запорожец Валентина Алексеевна, Поточкина Любовь Игоревна (МО «Талажское»),  Жмырь Людмила Кузьминична, Ковалева Вера Владимировна, Плетенева Анна Афанасьевна (МО «Уемское»),  Емельянова Ольга Владимировна,  Туманова Наталья Валентиновна,  Крюкова Марина Геннадьевна (МО «Приморское»), Богданова Любовь Валентиновна (МО «Лисестровское»).

Профилактика преступлений и иных правонарушений

Подготовка и проведение конкурса «Лучший участковый уполномоченный» ко дню сотрудников органов внутренних дел.

Звание «Лучший участковый уполномоченный» заслужил старший лейтенант Волков Д.В., а диплом победителя в номинации «Любимый участковый» получил майор полиции Макаров А.Г.

Реализация мероприятий по обеспечению равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан в соответствии с Федеральным законом № 5 – ФЗ «О ветеранах».

- В соответствии с законом Архангельской области от 18.12.2015 № 375-22-ОЗ "Об областном бюджете на 2016 год", Порядком предоставления и расходования межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в 2016 году муниципальному образованию «Приморский муниципальный район» выделено 37,8 тыс. рублей на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах».

Для реализации данных мероприятий заключены договоры о предоставлении льготного проезда отдельным категориям граждан с транспортными предприятиями по семи направлениям:

- 1) МУП «АППП» МО «Город Архангельск»  (42 городских автобусных маршрутов, 12 пригородных (дачных) автобусных маршрутов);

- 2) ИП Макаридин А.В. (маршрут  №№ 108, 111, 113, 813, 711, 515);

- 3) ИП Широхова Е.В. (маршрут № 110);

4) ООО «Архтранавто» (маршрут №№ 105, 106);

5) ОАО «Архангельский речной порт» (Ластола, Вознесенье, Пустошь);

6) ООО «Северный экспресс» (маршрут №№ 133, 138, 150);

7) ООО «РегионТранс-29» (маршрут № 134).

Всего в 2016 году льготой воспользовались 12 человек по 4 направлениям.

По данному направлению поступившие межбюджетные трансферты в сумме 37,8 тыс. рублей освоены в полном объеме. Кроме этого, по состоянию на 01.01.2017 года кредиторская задолженность составляла 14142 рубля (Макаридин, Речпорт, Широхова). (На сегодняшний день из доведенных лимитов задолженность погашена).

Осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждения профессиональным опекунам

В 2016 году выплата вознаграждения производилась Скачковой  Надежде Николаевне  исполняющей обязанности опекуна в отношении  недееспособного гражданина Федькушева Николая Григорьевича, 1961 года рождения, проживающего по адресу: Архангельская область, Приморский район, п. Катунино, ул. Советская, д.30, кв.1.

Осуществление государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

В 2016 году из субвенции бюджетам муниципальных образований приобретено 4 квартиры для 4 лиц из числа детей-сирот в МО «Лисестровское» и МО «Катунинское»:

| № | Адрес | Площадь | Стоимость | Предоставлена лицам из числа детей-сирот |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Однокомнатная квартира: п. Ширшинский, д. 21А, кв.8 | 35.9 кв.м. | 850 000 руб. | Рыжкова Алена Анатольевна |
| 22 | Однокомнатная квартира: п. Ширшинский, д. 21А, кв. 3 | 34,2 кв.м. | 850 000 руб. | Васильев Александр Алексеевич |
| 33 | Однокомнатная квартира п. Катунино, ул. Катунина, д.13, кв.5 | 22,5 кв.м. | 1 050 000 руб. | Кутлуева Яна Шамильевна |
| 4 4 | Однокомнатная квартира п. Катунино, ул. Катунина, д.13, кв. 21 | 22,5 кв.м. | 1 004 200 руб. | Белоглазов Иван Васильевич |

Реализация мероприятий в рамках реализации Договора участия в комплексном социально-экономическом развитии муниципального образования «Приморский муниципальный район» с ОАО «Севералмаз» на 2016 года.

1) В 2016 году предоставлено 138 требований на проезд воздушным транспортом жителям, проживающим на побережных территориях МО «Талажское» и МО «Пертоминское». Из них 86 человек - пенсионеры, инвалиды.

Зимняя Золотица - 55 требований;

Летняя Золотица - 40 требования;

Лопшеньга - 29 требований;

Пертоминск - 14 требований.

Всего на сумму 450 000 рублей.

Основной целью выезда граждан в районный центр остается получение квалифицированной медицинской помощи, кроме этого обучение в средних специальных учреждениях.

2) 11 гражданам, проживающим на побережных и островных территориях Приморского района оказана материальная помощь на общую сумму 100000 рублей.

3) Организован выезд 15 медицинских работников ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ» для проведения диспансеризации и медицинского обследования населения, проживающего на побережных территориях на общую сумму 98 085 рублей.

4) В течение года осуществлялась оплата доставки детского питания на побережные территории:

«Зимне-Золотицкое» - 4 раза в год;

«Летне-Золотицкое» - 2 раза в год;

«Лопшеньгское» - 2 раза в год.

5) Выделены денежные средства в сумме 16000 рублей для проведения мероприятий, посвященных празднованию  Дня Победы  в следующих размерах:

МО «Талажское»:

- д. Верхняя Золотица – 5000,00 рублей;

- д. Патракеевка - 3000,00 рублей.

МО «Пертоминское»:

- д. Летняя Золотица - 1000,00 рублей;

- д. Лопшеньга - 3000,00 рублей;

- пос. Пертоминск - 4000,00 рублей.

6) Выделены денежные средства в сумме 12000,0 рублей для проведения мероприятий, посвященных празднованию  Дня пожилых людей  в следующих размерах:

МО «Талажское»:

- д. Верхняя Золотица – 3000,00 рублей;

- д. Патракеевка - 2000,00 рублей.

МО «Пертоминское»:

- д. Летняя Золотица - 2000,00 рублей;

- д. Лопшеньга - 2000,00 рублей;

- пос. Пертоминск - 3000,00 рублей.

_______________________________

ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие физической культуры, спорта, туризма, работы с молодежью и повышение эффективности социальной политики на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы»

за  2016 год

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |  | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | освоено |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | областной бюджет |  | районный бюджет |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  |  | план на год |  | кассовые расходы | % | план на год |  |  | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 |
| Задача № 1 – обеспечение возможности жителям Приморского района систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спортсменов Приморского района на региональном, всероссийском и международном уровня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Приморского района |  | Администрация МО «Приморский муниципальный район» | 90,0 |  | 89,99 | 99,99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 90,0 | 89,99 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 89,99 | Экономия при проведении мероприятий |
| 1.2. Участие сборных команд района в комплексных спортивно - массовых мероприятиях Архангельской области: 1. Зимние Беломорские игры – лыжные гонки, зимний полиатлон, хоккей с шайбой, зимний мини – футбол; 2. Областные летние спортивные игры – лёгкая атлетика, армрестлинг, волейбол (мужчины), волейбол (женщины), гиревой спорт, настольный теннис, мини – футбол, баскетбол, шахматы. |  | Администрация МО «Приморский муниципальный район» | 317,0 |  | 318,02 | 100,3 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 317,0 | 318,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 318,02 | использование средств, сэкономленных при проведении мероприятий по пп. 1.1., 1.3., 1.4. и 1.7. |
| 1.3. Участие сборных команд и спортсменов района по видам спорта в областных соревнованиях:- (лыжные гонки, полиатлон , хоккей с шайбой , лёгкая атлетика , стрельба, баскетбол, волейбол, футбол, настольный теннис, шашки, гиревой спорт); - всероссийских соревнованиях (лёгкая атлетика, зимний полиатлон, шашки). |  | Администрация МО «Приморский муниципальный район» | 80,0 |  | 79,93 | 99,9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 80,0 | 79,93 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 79,93 | Экономия при проведении мероприятий |
| 1.4. Приобретение спортинвентаря для сборных команд района |  | Администрация МО «Приморский муниципальный район» | 333,8 |  | 333,74 | 99,98 | 0 | 0 |  |  | 159,6 | 159,6 | 174,2 | 174,14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 333,74 | Экономия при проведении аукционов |
| 1.5. Осуществление государственных полномочий по присвоению разрядов спортсменам Архангельской области |  | Администрация МО «Приморский муниципальный район» | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 1.6. Создание условий для развития физической культуры и спорта в муниципальных образованиях - поселениях |  | Администрация МО «Приморский муниципальный район» | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 1.7. Проведение учебно-тренировочных сборов |  | Администрация МО «Приморский муниципальный район» | 40,0 |  | 39,1 | 97,8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 40,0 | 39,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39,1 | Экономия при проведении мероприятий |
| Задача № 2 – создание условий для формирования и развития на территории Приморского района конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса, удовлетворяющего потребности граждан Российской Федерации и иностранных граждан в туристских услугах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Организация участия Приморского района в туристических выставочно-ярмарочных мероприятиях |  | Администрация МО «Приморский муниципальный район» | 78,5 |  | 78,5 | 100 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 78,5 | 78,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 78,5 |  |
| 2.2. Создание новых туристических продуктов, разработка и реализация инновационных программ и проектов в сфере туризма |  | Администрация МО «Приморский муниципальный район» | 19,9 |  | 19,9 | 100 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 19,9 | 19,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19,9 |  |
| 2.3. Содействие развитию и совершенствованию системы обслуживания сферы туризма в Приморском районе |  | Администрация МО «Приморский муниципальный район» | 15,0 |  | 15,0 | 100 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15,0 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15,0 |  |
| 2.4. Рекламно-информационное продвижение туристско – рекреационного потенциала Приморского района |  | Администрация МО «Приморский муниципальный район» | 45,1 |  | 45,1 | 100 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 45,1 | 45,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 45,1 |  |
| Задача № 3 – вовлечение молодежи в социально-экономическую, политическую и общественную жизнь Приморского района, создание условий для самореализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Проведение районных и межпоселенческих мероприятий направленных на гражданско-патриотическое и духовно – нравственное воспитание молодежи (военно-патриотические игры, соревнования, викторины, дни призывника, мероприятия, приуроченные к памятным датам) |  | Администрация МО «Приморский муниципальный район» Управление культуры | 123,3 |  | 123,3 | 100 | 0 |  |  | 0 | 80,0 | 80,0 | 43,3 | 43,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 123,3 |  |
| 3.2. Проведение конкурса молодежных проектов «Молодежная инициатива» |  | Администрация МО «Приморский муниципальный район» | 34,0 |  | 34,0 | 100 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 34,0 | 34,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34,0 |  |
| 3.3. Организация региональных мероприятий и участие активной молодежи района в областных и всероссийских мероприятиях (Форумах, Слетах, акциях, конкурсах и тд.) |  | Администрация МО «Приморский муниципальный район» | 18,5 |  | 18,5 | 100 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 18,5 | 18,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18,5 |  |
| 3.4. Организация и проведение культурно – массовых мероприятий районного и межпоселенческого уровня (концерты, фестивали, шоу - программы, брей – ринги, форумы, семинары, акции, слеты и т. д.) |  | Администрация МО «Приморский муниципальный район» Управление культуры | 128,7 |  | 128,1 | 99,5 | 0 |  |  | 0 | 70,0 | 70,0 | 58,7 | 58,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 128,1 | Экономия при проведении мероприятий |
| 3.5. Организация «Молодежной школы актива» |  | Администрация МО «Приморский муниципальный район» | 8,4 |  | 8,4 | 100 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8,4 | 8,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8,4 |  |
| 3.6. Проведение и организация мероприятий направленных на помощь и временное трудоустройство подростков и молодежи («Ярмарки вакансий», районной «Школы молодого предпринимателя», сотрудничество с ЦЗН и др.) |  | Администрация МО «Приморский муниципальный район» | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 3.7. Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий молодых семей |  | Администрация МО «Приморский муниципальный район» | 1646,6 |  | 697,1 | 42,3 | 762,5 |  |  | 310,7 | 525,0 | 193,2 | 359,1 | 193,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 697,1 | Ограниченный рынок жилья, действие свидетельства до мая 2017 |
| 3.8. Поддержка деятельности ресурсных центров для молодежи |  | Администрация МО «Приморский муниципальный район» | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| Задача № 4 – развитие и совершенствование системы мероприятий реализации социальной политики на территории Приморского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Выплата муниципального пособия Почетным гражданам муниципального образования «Приморский муниципальный район» Оформление годовой подписки на газету «У Белого моря» |  | Администрация МО «Приморский муниципальный район» | 80,7 | 80,7 |  | 100 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 80,7 | 80,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,7 |  |  |
| 4.2. Организация и проведение социально-значимых мероприятий, посвященных знаменательным и памятным датам, государственным праздникам, в т.ч. для жителей побережных территорий |  | Администрация МО «Приморский муниципальный район» | 82,34 | 82,16 |  | 99,8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 82,34 | 82,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,16 |  | Экономия при проведении мероприятий |
| 4.3. Выплата единовременного муниципального пособия многодетным матерям, награжденным Почетной грамотой «За материнство» |  | Администрация МО «Приморский муниципальный район» | 200,0 | 200,0 |  | 100 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 |  |  |
| 4.4.Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» |  | Администрация МО «Приморский муниципальный район» | 21,9 | 21,9 |  | 100 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21,9 | 21,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,9 |  |  |
| 4.5. Реализация мероприятий по обеспечению равной доступности услуг общественного транспорта |  | Администрация МО «Приморский муниципальный район» | 52,8 | 37,8 |  | 71,6 | 0 |  |  | 0 | 52,8 | 37,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,8 |  | Дополнительное финансирование поступило 28.12.2016 |
| 4.6. Осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений профессиональным опекунам |  | Администрация МО «Приморский муниципальный район» | 45,65 | 45,65 |  | 100 | 0 |  |  | 0 | 45,65 | 45,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,65 |  |  |
| 4.7. Осуществление государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |  | Администрация МО «Приморский муниципальный район» Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям | 3754,2 | 3754,2 |  | 100 | 925,1 |  |  | 925,1 | 2829,1 | 2829,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3754,2 |  |  |
| 4.8. Исполнение договора участия в социально – экономическом развитии муниципального образования с ОАО «Севералмаз» |  | Администрация МО «Приморский муниципальный район» | 1059,71 | 1059,71 |  | 100 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1059,71 | 1059,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1059,71 |  |  |
| 4.9. Развитие и поддержка деятельности некоммерческих организации, осуществляющих свою деятельность на территории района |  | Администрация МО «Приморский муниципальный район» | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4.10. Членские взносы |  | Администрация МО «Приморский муниципальный район» | 65,0 | 65,0 |  | 100 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 65,0 | 65,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,0 |  |  |
| 4.11. Доплаты к пенсиям муниципальных служащих |  | Администрация МО «Приморский муниципальный район» | 1415,6 | 1415,6 |  | 100 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1415,6 | 1415,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1415,6 |  |  |
| Задача № 5 – создание условий для реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Осуществление функций в сфере физической культуры, спорта, туризма, работы с молодежью и социальной политики |  | Администрация МО «Приморский муниципальный район» | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Всего по муниципальной программе |  |  | 9756,7 | 8791,4 |  | 90,1 | 1687,6 |  |  | 1235,8 | 3762,15 | 3415,35 | 4306,95 | 4140,25 |  |  |  |  | 8791,4 |  |  |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие физической культуры, спорта, туризма, работы с молодежью и повышение эффективности социальной политики на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы»

по итогам 2016 года

Ответственный исполнитель: Администрация МО «Приморский муниципальный район»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План на год | отчет | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма, работы с молодежью и повышение эффективности социальной политики на территории Приморского района на 2014 – 2016 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доля граждан района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, по отношению к численности населения района | процентов | 12 | 25 | 13 | на 108 % | Открытие новых спортивных объектов, популяризация физической культуры и спорта |
| 2. Количество призовых мест, завоеванных спортсменами на областных спортивных соревнованиях | единиц | 110 | 142 | 32 | на 29 % | Плановая работа, подготовка спортсменов |
| 3. Количество туристов и экскурсантов, принимаемых в Приморском районе | тыс. человек | 122 | 122 | 0 | 0 % |  |
| 4. Показатель численности работников, занятых в сфере туризма муниципального образования Приморский район | человек | 334 | 334 | 0 | 0 % |  |
| 5. Доля молодых людей, принимающих участие в мероприятиях межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью от общего количества молодежи | процентов | 31 | 34 | 3 | на 9,7 % | Привлечение финансовых средств на реализацию молодежных мероприятий в результате победы в конкурсах проектов |
| 6. Количество проведенных мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью | единиц | 31 | 36 | 5 | на 16,1 % | Привлечение финансовых средств на реализацию молодежных мероприятий в результате победы в конкурсах проектов |
| 7. Количество реализованных мероприятий в сфере социальной политики | единиц | 9 | 15 | 6 | на 66,7 % | Привлечение внебюджетных средств |
| 8. Доля граждан района, принимающих участие в социально – значимых мероприятиях и получающих социальную поддержку | процентов | 11 | 29 | 18 | на 63,6 % | Привлечение внебюджетных средств Плановая работа с населением |

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры, спорта, туризма, работы с молодежью и повышение эффективности социальной политики на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы»

за 2016 год

| «Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0,87 | 30 | 26,1 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным муниципальной программой | от 0 до 1 | 1 | 50 | 50 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,9 | 20 | 18 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F)» 94,1 |  |  |  |  |  |  |

F = 94,1 баллов. Достигнута высокая эффективность реализации муниципальной программы.