Администрация муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

постановление

от 20 июня 2017 г.								                         № 481

г. Архангельск

Об утверждении положения о системе управления проектной деятельностью

в органах местной администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район»

В целях внедрения принципов проектного управления, повышения эффективности и результативности деятельности администрации муниципального образования «Приморский муниципальный районе», в соответствии с  Указом Губернатора Архангельской области от 19.07.2016 № 80-у «Об утверждении положения о системе управления проектной деятельностью в исполнительных органах государственной власти Архангельской области», руководствуясь Уставом муниципального образования «Приморский муниципальный район»,  администрация муниципального образования постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о системе управления проектной деятельностью в органах местной администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район».

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Вестник Приморского района» и разместить на официальном информационном сайте администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район».

Глава муниципального образования		   		 	         В.А. Рудкина

|  | УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 20 июня 2017 г. № 481 |
| --- | --- |

ПОЛОЖЕНИЕ

о системе управления проектной деятельностью

в органах местной администрации муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

I. Общие положения

- Настоящее Положение применяется для управления проектами, направленных на достижение целей, определенных Стратегией социально-экономического развития Архангельской области и Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Приморский муниципальный район» до 2030 года, государственными программами Архангельской области, нормативными правовыми актами Губернатора и Правительства Архангельской области, поручениями Губернатора Архангельской области, нормативными правовыми актами администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район», муниципальными программами.

- Настоящее Положение определяет основные понятия об объектах, участниках, основных элементах проектной деятельности, а также порядок управления проектной деятельностью в органах местной администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» (далее – органы местной администрации).

II. Основные понятия в области управления проектной

деятельностью в органах местной администрации

1. Проектная деятельность в органах местной администрации – деятельность органов местной администрации, осуществляемая в виде проектов.

2. Управление проектной деятельностью в органах местной администрации – планирование, организация и контроль проектной деятельности в органах местной администрации, в том числе установление основополагающих принципов и правил проектной деятельности.

- Проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных 
на создание уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений.

- Проектный комитет – вспомогательный орган управления проектами, формируемый главой муниципального образования «Приморский муниципальный район» (далее – глава муниципального образования), рассматривающий инициативы и принимающий решения о реализации проектов, назначающий заказчиков проектов, руководителей проектов, кураторов проектов, утверждающий паспорта, итоговые отчеты и ведомости изменений проектов.

- Проектный офис – совокупность исполнителей, объединенных в организационную единицу, к сфере ведения которой относится организация планирования, сопровождения внедрения и развития проектной деятельности в органах местной администрации, осуществляющая администрирование проектов органов местной администрации, внедрение и развитие системы управления проектами в органах местной администрации, осуществляющая поддержку проектной деятельности, координацию проектной деятельности в рамках реализации приоритетных проектов, а также организационно-техническое обеспечение деятельности проектного комитета. Состав проектного офиса утверждается распоряжением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» (далее – распоряжение администрации).

- Руководитель проектного офиса – лицо, выполняющее руководство деятельностью проектного офиса, определенное распоряжением администрации.

- Заказчик проекта – орган местной администрации в наибольшей степени заинтересованный в реализации проекта и получении результата.

- Руководитель проекта – заместитель главы местной администрации, руководитель органа местной администрации осуществляющий управление проектом и отвечающий за достижение результатов проекта, назначаемый проектным комитетом.

- Куратор проекта – член проектного комитета, отвечающий за обеспечение проекта ресурсами и осуществляющий административную, финансовую и иную поддержку проекта.

Решение о необходимости назначения куратора проекта принимает проектный комитет.

- Команда проекта – совокупность исполнителей, объединенных в рамках проекта для выполнения мероприятий по определенному направлению проекта, состав которой утверждается распоряжением администрации.

- Исполнитель – лицо, задействованное в реализации мероприятий проекта.

- Заинтересованные стороны – организации или физические лица, чьи интересы могут быть затронуты в ходе реализации проекта.

- Жизненный цикл проекта – последовательность логически взаимосвязанных стадий (инициация, планирование, реализация, завершение).

- Паспорт проекта – документ, в котором утверждаются ключевые параметры проекта и основная информация по проекту: наименование и описание проекта, цели, задачи, планируемый результат проекта, значения целевых индикаторов проекта, период реализации проекта, информация о заказчике, кураторе и руководителе проекта.

- Календарный план проекта – документ, содержащий перечень необходимых для реализации проекта мероприятий и контрольных точек (вех) с указанием плановых сроков и сведений об исполнителях.

- Итоговый отчет проекта – документ, содержащий оценку достижения целей проекта, исполнения бюджета проекта, а также общую оценку реализации проекта.

- Контрольная точка (веха) – мероприятие, отражающее достижение заданного в календарном плане проекта результата проекта (промежуточного или конечного) и (или) начало или завершение определенного набора мероприятий, характеризующееся датой и критериями достижения и используемое для контроля реализации проекта.

- Цель проекта – измеримый эффект, соответствующий приоритетам стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Приморский муниципальный район», достигаемый в результате успешной реализации проекта в заданных условиях.

- Задача проекта – действие, выполнение которого направлено на достижение цели проекта.

- Результат проекта – объект (продукт), получаемый по итогам реализации проекта, соответствующий требованиям заказчика проекта 
и востребованный в рамках социально-экономического развития муниципального образования «Приморский муниципальный район».

III. Органы управления проектной деятельностью

1. К постоянным органам управления проектной деятельностью 
в органах местной администрации относятся:

1)  проектный комитет;

2)  проектный офис.

2. К временным органам управления проектной деятельностью 
в органах местной администрации относятся:

1)  заказчики проектов;

2)  кураторы проектов;

3)  руководители проектов;

4)  команды проектов.

Проектный комитет

3. Проектный комитет осуществляет следующие функции:

1) рассматривает паспорта проектов и утверждает их;

2) утверждает заказчиков, кураторов, руководителей проектов;

3) принимает решение о внесении изменений в паспорт проекта;

4)  рассматривает результаты проекта принимает решение о его завершении и утверждении итогового отчета проекта;

5)  принимает решение о прекращении или приостановлении проекта на любой стадии реализации проекта;

6)  принимает решение о замене куратора, руководителя проекта.

4. Глава муниципального образования формирует проектный комитет, утверждает распоряжением персональный состав проектного комитета.

5. Проектный комитет вправе рассматривать любой вопрос, относящийся к организации проектной деятельности в органах местной администрации.

6. Обязанности по исполнению решений проектного комитета несут непосредственно руководители проектов, указанные в решениях проектного комитета.

7.  Проектный комитет рассматривает на своих заседаниях вопросы о ходе исполнения принятых им решений, заслушивает лиц, ответственных за их исполнение.

8.  Формирование повестки дня заседания проектного комитета определяется исходя из общего количества паспортов проектов, итоговых отчетов проектов и ведомостей изменений проектов, согласованных к рассмотрению на проектный комитет.

Проектный офис

9.  Проектный офис в рамках обеспечения внедрения и развития проектного управления в органах местной администрации осуществляет следующие функции:

- разрабатывает и в установленном порядке вносит для рассмотрения проекты нормативных правовых актов, предусматривающих внесение изменений в нормативные правовые акты, регламентирующие порядок организации проектной деятельности органов местной администрации;

- организует обучение муниципальных служащих 
и работников органов местной администрации методам проектного управления;

- обеспечивает методическое сопровождение участников проектной деятельности в органах местной администрации;

- обеспечивает эффективное взаимодействие всех участников проектной деятельности в органах местной администрации;

- формирует проект повестки заседаний проектного комитета, согласовывает сроки и даты рассмотрения паспортов проектов, ведомостей изменений проектов, итоговых отчетов проектов проектным комитетом.

10. Проектный офис в рамках обеспечения администрирования и документационного сопровождения реализации проектов органов местной администрации выполняет следующие функции:

- осуществляет проверку поступивших паспортов проектов на соответствие настоящему Положению и методическим рекомендациям по организации проектной деятельности;

- информирует орган местной администрации о заседании проектного комитета, на котором будет рассмотрен паспорт проекта;

- осуществляет проверку поступивших отчетов о ходе реализации мероприятий проекта;

- оценивает соответствие данных о выполнении мероприятий паспорту проекта для определения фактического статуса выполнения проекта;

- осуществляет проверку поступивших итоговых отчетов проектов на соответствие настоящему Положению и методическим рекомендациям по организации проектной деятельности;

- информирует руководителя проекта о заседании проектного комитета, на котором будет рассмотрен итоговый отчет проекта;

- ведет архив всех документов, создаваемых в рамках реализации проектов;

- контролирует исполнение документов проекта.

11. Проектный офис координирует проектную деятельность органов местной администрации в рамках реализации региональных проектов, реализуемых в соответствии с нормативными правовыми актами Архангельской области.

Заказчик проекта

12. Заказчик проекта осуществляет следующие функции:

- формирует требования к результатам проекта;

- разрабатывает паспорт проекта совместно с заинтересованными органами местной администрации и другими заинтересованными сторонами проекта;

- осуществляет согласование кандидатуры руководителя проекта, с заинтересованными органами местной администрации и другими заинтересованными сторонами проекта;

- осуществляет согласование с заинтересованными органами местной администрации и другими заинтересованными сторонами их возможности участия в проекте;

- направляет паспорт проекта в проектный офис на проверку соответствия настоящему Положению и методическим рекомендациям по организации проектной деятельности в органах местной администрации;

- представляет проект на очередном заседании проектного комитета и доказывает целесообразность его реализации;

Куратор проекта

13.  Куратор проекта осуществляет следующие функции:

- утверждает календарный план проекта;

- осуществляет контроль за реализацией проекта в части сроков, финансовых показателей, результатов, утвержденных в паспорте проекта;

- согласовывает изменения в паспорт проекта;

- согласовывает ведомость изменений;

- осуществляет утверждение поступивших отчетов о ходе реализации мероприятий проекта содержащих запросы на изменения, влияющие на конечный срок реализации проекта, и/или бюджет проекта, и/или результаты проекта;

- согласовывает и принимает решение о направлении на утверждение проектному комитету итогового отчета проекта;

- оказывает всестороннее содействие успешной реализации проекта;

- содействует эффективному межведомственному взаимодействию;

- согласовывает состав команды проекта;

- осуществляет разрешение рисков и проблем реализации проекта, выходящих за рамки компетенции руководителя проекта.

14.  В случае если назначение куратора проекта не требуется в соответствии с решением проектного комитета, функции куратора проекта переходят к руководителю проекта.

Руководитель проекта

15. Руководитель проекта осуществляет следующие функции:

- разрабатывает календарный план проекта совместно с командой проекта;

- направляет разработанный календарный план проекта на согласование в проектный офис и на утверждение куратору проекта;

- осуществляет взаимодействие с куратором проекта;

- осуществляет подбор специалистов в команду проекта;

- организует деятельность команды проекта;

- осуществляет оперативное управление реализацией проекта, обеспечивая достижение целей, показателей, промежуточных, непосредственных 
и долгосрочных результатов проекта в рамках выделенного бюджета, 
в соответствии со сроками осуществления проекта и с заданными требованиями к качеству;

- осуществляет контроль за ходом выполнения мероприятий проекта;

- обеспечивает подготовку отчетности по проекту;

- принимает решение о корректирующих мерах, не требующих внесения изменений в паспорт проекта;

- направляет предложения куратору проекта, о корректирующих мерах, требующих внесения изменений в паспорт проекта;

- формирует итоговый отчет проекта, осуществляет его согласование 
с проектным офисом и куратором проекта;

- направляет предложения куратору проекта о прекращении или приостановлении реализации проекта.

Команда проекта

16.  Состав команды проекта утверждается распоряжением администрации муниципального образования.

17.  В состав команды проекта могут включаться работники органов местного самоуправления и другие представители заинтересованных сторон проекта.

18. Преимущественным правом включения в состав команды пользуются муниципальные служащие и работники органов местной администрации, прошедшие сертификацию в сфере управления проектами.

19.  Внесение изменений в состав команды осуществляется после согласования с куратором проекта.

IV. Основные стадии проекта в органах местной администрации

1.  Проекты в органах местной администрации проходят четыре стадии:

1)  инициация проекта;

2)  планирование проекта;

3)  реализация проекта;

4)  завершение проекта.

Стадия инициации проекта

2. Результатом стадии инициации проекта является утверждение паспорта проекта проектным комитетом. В процессе инициации проводится всестороннее обсуждение идеи проекта со всеми заинтересованными сторонами, определяются цели проекта, оцениваются затраты и сроки реализации проекта.

3.  Инициация проекта осуществляется в следующем порядке:

1) заказчик разрабатывает паспорт проекта по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению и направляет его в проектный офис. Для разработки паспорта проекта могут привлекаться заинтересованные органы местной администрации и другие заинтересованные стороны.

2) проектный офис в течение 10 рабочих дней со дня получения паспорта проекта рассматривает его и принимает одно из следующих решений:

о соответствии паспорта проекта настоящему Положению и методическим рекомендациям по организации проектной деятельности и направлении его на рассмотрение проектным комитетом;

о несоответствии паспорта проекта настоящему Положению и методическим рекомендациям по организации проектной деятельности и направлении его на доработку;

3) заказчик проекта представляет проект и доказывает целесообразность реализации проекта на заседании проектного комитета.

4) проектный комитет рассматривает паспорт проекта и принимает одно из следующих решений:

о целесообразности реализации проекта и утверждении паспорта проекта;

об отклонении паспорта проекта или направлении его на доработку.

4. Работы, предлагаемые заказчиком проекта для выполнения в форме проекта и выполненные по сроку более чем на 50 процентов, не оформляются в виде проектов.

5.  В случае утверждения паспорта проекта проектный комитет утверждает куратора проекта и руководителя проекта.

6. Проектный офис на основании протоколов заседаний проектного комитета формирует/вносит изменения в перечень проектов по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Положению в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения.

Перечень проектов утверждается главой муниципального образования.

7. Руководитель проекта осуществляет подбор специалистов в команду проекта.

При подборе членов команды руководитель проекта направляет запрос о включении сотрудников организаций в команду проекта в адрес их руководителей по основному месту работы.

Состав команды проекта после согласования с куратором проекта утверждается распоряжением администрации муниципального образования в течение 1 месяца с даты утверждения паспорта проекта.

Стадия планирования проекта

8. Результатом стадии планирования проекта является утверждение календарного плана проекта.

9.  Планирование проекта осуществляется в следующем порядке:

1) руководитель проекта совместно с командой проекта в срок, не превышающий двух месяцев с утверждения паспорта проекта, готовит календарный план проекта по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Положению.

На этапе планирования проекта проводятся разделение проекта на мероприятия и выделение контрольных событий.

2) руководитель проекта согласовывает календарный план проекта с проектным офисом и направляет его на утверждение куратору проекта.

Стадия реализации проекта

10. Целью стадии реализации проекта является выполнение всех мероприятий в соответствии с календарным планом проекта.

11. Исполнители проекта реализуют запланированные мероприятия проекта и достигают контрольных событий, при этом информируют руководителя проекта о возникающих проблемах и рисках о ходе реализации мероприятий проекта. При необходимости исполнители проекта подготавливают запросы на изменения проекта. Руководитель проекта осуществляет общее управление проектом.

12. Управление изменениями проекта.

12.1. Исполнитель проекта имеет право направить руководителю проекта запрос на изменение паспорта проекта, состава команды, календарного плана проекта.

12.2. Запросы на изменения одобряет/отклоняет:

- руководитель проекта, в случае если предлагаемые изменения не влияют на конечный срок реализации проекта, бюджет проекта, результаты проекта;

- куратор проекта, в случае если предлагаемые изменения влияют на конечный срок реализации проекта, и/или бюджет проекта, и/или результаты проекта.

12.3. Внесение изменений в паспорт проекта, состав команды проекта, календарный план проекта осуществляется в порядке, установленном пунктом 3, пунктом 7, пунктом 9 настоящего раздела.

12.4. Итоговым документом стадии внесения изменений в проект является ведомость изменений в соответствии с формой, приведенной в Приложении № 4 к настоящему Положению, утверждающая решение о внесении изменений в паспорт проекта или календарный план проекта.

13. Контроль исполнения проекта.

13.1. Стадия контроля проекта начинается с момента утверждения паспорта проекта и календарного плана проекта, осуществляется на протяжении всего периода реализации проекта и завершается в момент принятия решения о закрытии проекта. Стадия контроля представляет собой проверку соответствия выполненных работ и полученных результатов по проекту.

13.2. Полученные на стадии контроля проектов результаты документируются и служат основанием для внесения изменений в проектную документацию и привлечения лиц, допустивших отклонения, к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством.

13.3.  Выполнение каждого мероприятия проекта осуществляется 
в следующем порядке:

1) в последний рабочий день месяца команда проекта готовит отчет о ходе реализации мероприятий проекта по форме согласно Приложению № 5 к настоящему Положению и направляет его руководителю проекта;

2) руководитель проекта рассматривает отчет о ходе реализации мероприятий проекта и осуществляет текущий контроль выполнения мероприятий по следующим параметрам:

контроль качества – проверка соблюдения требований к качеству;

контроль соблюдения сроков – проверка своевременности выполнения мероприятий и контрольных точек (вех) проекта;

контроль исполнения бюджета проекта – мониторинг текущих затрат на мероприятия с целью сравнения с паспортом проекта;

3) в случае если отчет о ходе реализации мероприятий проекта содержит запрос на изменения, влияющие на конечный срок реализации проекта, и/или бюджет проекта, и/или результаты проекта, после согласования руководителем проекта его подписывает куратор проекта.

В случае если отчет о ходе реализации мероприятий проекта содержит запрос на изменения, не влияющие на конечный срок реализации проекта, и/или бюджет проекта, и/или результаты проекта, его подписывает руководитель проекта.

Куратор/руководитель проекта утверждает отчет о ходе реализации мероприятий проекта, в случае одобрения предложенных в отчете изменений либо возвращает отчет о статусе проекта на доработку в случае отклонения предложенных изменений.

Командой проекта осуществляется корректировка выполнения мероприятий для минимизации отклонения и достижения требований к мероприятиям. Руководителем проекта осуществляется повторный анализ отчета о ходе реализации мероприятий проекта.

4) если мероприятие выполнено в соответствии с паспортом проекта, 
а запланированные результаты проекта достигнуты, отчет о ходе реализации мероприятий проекта согласовывается руководителем проекта;

5) в срок не позднее 7 числа месяца, следующего за отчетным, руководитель проекта направляет утвержденный отчет о ходе реализации мероприятий проекта в проектный офис;

6)  отчет о ходе реализации мероприятий проекта, в котором выполнены все мероприятия, считается заключительным.

Стадия завершения проекта

14. Результатом стадии завершения является утверждение итогового отчета проекта.

15.  Завершение проекта осуществляется в следующем порядке:

1)  руководитель проекта формирует итоговый отчет проекта по форме согласно Приложению № 6 к настоящему Положению и передает его на согласование в проектный офис;

2) по итогам согласования куратор проекта подписывает итоговый отчет проекта;

3) в течение 3 рабочих дней с даты подписания итогового отчета проекта руководитель проекта направляет его в проектный офис для рассмотрения на очередном заседании проектного комитета;

5) проектный комитет рассматривает итоговый отчет проекта и принимает одно из следующих решений:

об утверждении итогового отчета проекта и достижении планируемого результата проекта;

об отклонении итогового отчета проекта и направлении его на доработку по причине несоответствия достигнутого результата планируемому.

В случае утверждения итогового отчета проекта проект считается завершенным.

--------------------------------

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Положению о системе управления проектной деятельностью в органах местной администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» |
| --- | --- |

Форма паспорта проекта

|  | УТВЕРЖДЕН решением проектного комитета от __ _________ 20__ года, протокол №___ |
| --- | --- |

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Наименование проекта __________________________________

1. Участники проекта

| Наименование участника проектной деятельности | Ф.И.О., должность (наименование органа местной администрации, наименование организации и др.) |
| --- | --- |
| Куратор проекта |  |
| Заказчик проекта |  |
| Руководитель проекта |  |

2. Описание проекта

| Приоритет в соответствии со стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Приморский муниципальный район» |  |
| --- | --- |
| Обоснование для инициации проекта (проблема, на решение которой направлен проект) |  |
| Цель проекта |  |
| Задачи проекта |  |
| Результат проекта |  |
| Сроки реализации проекта |  |
| Риски реализации проекта |  |
| Целевые индикаторы результатов проекта и их значение по годам |  |
| Оценка финансового обеспечения проекта |  |

Заказчик проекта _____________________________

от ______________ 20__ года

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Положению о системе управления проектной деятельностью в органах местной администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» |
| --- | --- |

Форма реестра проектов

ПЕРЕЧЕНЬ

проектов МО «Приморский муниципальный район»

| Иденти- фикационный номер проекта | Наименование проекта | Сроки реализации проекта | Статус проекта (стадия проекта) |
| --- | --- | --- | --- |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к Положению о системе управления проектной деятельностью в органах местной администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» |
| --- | --- |

Форма календарного плана проекта

|  | УТВЕРЖДЕНО Куратор проекта ______________ от __ _________ 20__ года |
| --- | --- |

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА

Наименование проекта __________________________________

| № п/п | Наименование мероприятия/контрольного события | Дата начала мероприятия | Дата окончания мероприятия/ наступления контрольного события | Бюджет (план), тыс. руб. | Исполни-тель (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | <Указать наименование задачи проекта> |  |  |  |  |
| 1.1. | <Указать наименование мероприятия> |  |  |  |  |
| 1.2. | <Указать наименование контрольного события проекта> |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 2. | <Указать наименование задачи проекта> |  |  |  |  |
| 2.1. | <Указать наименование мероприятия> |  |  |  |  |
| 2.2. | <Указать наименование контрольного события проекта> |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

Руководитель проекта ____________________________

от ______________ 20__ года

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к Положению о системе управления проектной деятельностью в органах местной администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» |
| --- | --- |

Форма ведомости изменений

|  | УТВЕРЖДЕНА решением проектного комитета от __ _________ 20__ года, протокол №___ |
| --- | --- |

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЙ

Идентификационный номер проекта______________________

Наименование проекта__________________________________

от «___» __________ 20___г.

| № | Состав изменений | Причина изменений | Наименование и реквизиты документа, подтверждающего согласование изменений | Наименование и реквизиты документа, подтверждающего утверждение изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к Положению о системе управления проектной деятельностью в органах местной администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» |
| --- | --- |

Форма отчета о ходе реализации мероприятий проекта

|  | УТВЕРЖДЕНО Куратор проекта ______________ от __ _________ 20__ года |
| --- | --- |

Отчет

о ходе реализации мероприятий

проекта________________________________

(наименование проекта)

за ____________ 20__ года

| № п/п | Наименование контрольного события | Плановый срок | Фактический срок | Бюджет (план), тыс. руб. | Бюджет (факт), тыс. руб.* | Исполни-тель (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | <Указать наименование контрольного события проекта> |  |  |  |  |  |
|  | …. |  |  |  |  |  |
|  | Причины отклонений |  |  |  |  |  |
|  | Наличие запроса на изменение |  |  |  |  |  |
|  | Решение куратора/руководителя по запросу на изменение |  |  |  |  |  |
|  | Прогноз достижения контрольных событий, запланированных на следующий отчетный период |  |  |  |  |  |
|  | Проблемы, возникшие при реализации проекта |  |  |  |  |  |

Руководитель проекта ______________________________

от ______________ 20__ года

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к Положению о системе управления проектной деятельностью в органах местной администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» |
| --- | --- |
|  | Форма итогового отчета проекта |

| СОГЛАСОВАН Куратор проекта ________________________ от ______________ 20__ года | УТВЕРЖДЕН решением проектного комитета от __ _________ 20__ года, протокол №___ |
| --- | --- |

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПРОЕКТА

Идентификационный номер проекта______________________

Наименование проекта__________________________________

от «___» __________ 20___г.

1. Отчет о достижении целей, задач и результатов проекта

| Цель проекта | план | факт |
| --- | --- | --- |
| Задачи проекта | план | факт |
| Результат проекта | план | факт |

2. Отчет по бюджету проекта

| Наименование задачи | Сумма, тыс. руб. | Бюджетные источники финансирования | Внебюджетные источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  |
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Оценка реализации проекта

| Статусы реализации проекта | Выбрать статус реализации проекта |
| --- | --- |
| Проект реализован успешно | Проект реализован успешно со значительными отклонениями |  |
|  | Проект реализован успешно с незначительными отклонениями |  |
|  | Проект реализован успешно без отклонений |  |
| Проект не реализован, ресурсы не использованы |  |
| Проект не реализован, ресурсы использованы |  |

Руководитель проекта _______________________

# Footnotes

Заполняется при наличии.

Заполняется при наличии.