

Администрация муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

**ПОСТАНОвление**

от 09 августа 2017 г. № 646

г. Архангельск

**О внесении изменений в муниципальную программу**

**«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Приморского района на 2016 - 2020 годы»**

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Приморский муниципальный район», утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 28.08.2013 № 570, Протоколами заседания конкурсной комиссии по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» в 2017 году от 25 июля и 02 августа 2017 года, администрация муниципального образования постановляет**:**

1. Муниципальную программу «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Приморского района на 2016 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации от 30.10.2015 № 861а (в редакции постановления от 30.11.2016 г. № 1012а), изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Приморского района» и на официальном информационном сайте администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район».

3. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава муниципального образования В.А. Рудкина

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Приморского района на 2016 - 2020 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной  программы | Муниципальная программа  «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Приморского района на 2016 - 2020 годы» |
| Ответственный  исполнитель  муниципальной  программы | Администрация МО «Приморский муниципальный район» (далее - администрация) |
| Соисполнители  муниципальной  программы | нет |
| Участники  муниципальной  программы | Социально ориентированные некоммерческие организации МО «Приморский муниципальный район» (далее – СОНКО) |
| Перечень подпрограмм | нет |
| Цель  муниципальной  программы | Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (далее СОНКО), осуществляющих деятельность на территории муниципального образования Приморский муниципальный район |
| Задачи  муниципальной  программы | 1.Развитие механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.  2. Обеспечение открытости информации о муниципальной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций |
| Целевые  показатели  муниципальной  программы | 1.Количество проведенных общественных акций и мероприятий;  2.Количество граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций;  3.Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка.  4.Количество материалов в средствах массовой информации о деятельности СОНКО |
| Сроки и этапы  реализации  муниципальной  программы | 2016 - 2020 годы  Муниципальная программа реализуется в один этап. |
| Объемы  бюджетных  ассигнований  муниципальной  программы | общий объем финансирования – 1757,6 тыс. рублей,  в том числе:  средства областного бюджета – 117,6 тыс. рублей;  средства местного бюджета - 1640 тыс. рублей;  Общий объем финансирования из местного бюджета 1640 тыс. рублей, в том числе по годам:  2016 год - 210 тыс. рублей; 2017 год - 210 тыс. рублей;  2018 год - 210 тыс. рублей; 2019 год - 210 тыс. рублей;  2020 год - 800 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации  муниципальной  программы | 1. Количество подержанных проектов, в том числе по годам:  2016 год – 1 проект; 2017 год – 3 проекта;  2018 год - 4 проекта; 2019 год – 5проектов;  2020 году – 6 проектов.  2. Количество консультаций для СОНКО, в том числе по годам:  2016 год не менее 7 консультаций;  2017 год не менее 9 консультаций;  2018 год не менее 11 консультаций;  2019 год не менее 13 консультаций;  2020 год не менее 15 консультаций.  3. Количество единиц информации размещенных в СМИ, в том числе по годам:  2016 год – 5; 2017 год – 8; 2018 год – 11; 2019 год – 14;  2020 год – 17.  4. Количество созданных СОНКО, имеющих статус юридического лица, в том числе по годам:  2016 год - 1 НКО; 2017 год - 2 НКО; 2018 год - 2 НКО;  2019 год - 2 НКО; 2020 год - 2 НКО.  5. Количество проведенных СОНКО мероприятий, в том числе по годам:  2016 год – 1 мероприятие; 2017 год – 2 мероприятия;  2018 год – 3 мероприятия; 2019 год – 3 мероприятия;  2020 год – 3 мероприятия.  6. Количество человек принявших участие в областных форумах, семинарах, и других мероприятиях по направлениям деятельности, в том числе по годам:  2016 год – 40 человек; 2017 год – 45 человек;  2018 год – 50 человек; 2019 год – 55 человек;  2020 год – 60 человек.  7. Изготовление информационно - методических материалов, блокнотов, ручек и других презентационных материалов. |

**I. Приоритеты деятельности в сфере реализации муниципальной программы**

Приоритеты муниципальной политики Приморского района в сфере реализации муниципальной программы определены исходя из задач, поставленных в ежегодных посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, федеральных законах от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Приморский муниципальный район» до 2030 года», утвержденной решением Собрания депутатов муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 25 июня 2015 года № 156 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Приморский муниципальный район» до 2030 года» (далее – Стратегия).

Одним из приоритетов социально-экономического развития Приморского района является развитие институтов гражданского общества. Социально ориентированные некоммерческие организации и общественные объединения рассматриваются как его организационная основа, отражая интересы различных групп населения. Через механизмы общественной экспертизы и контроля они способствуют прозрачности и эффективности работы органов местного самоуправления, обеспечивая таким образом реализацию механизма обратной связи между гражданами и властью.

Целью муниципальной программы является поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (далее СОНКО), осуществляющих деятельность на территории муниципального образования Приморский муниципальный район.

Достижение поставленной цели предполагается путем решения следующих задач:

1.Развитие механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

2. Обеспечение открытости информации о муниципальной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций.

**II. *Характеристика сферы реализации муниципальной программы***

Одной из наиболее актуальных и значимых предпосылок обеспечения социально-экономического развития Приморского района, определенного Стратегией является становление института гражданского общества, эффективное взаимодействие органов власти, некоммерческих организаций.

Некоммерческие организации выступают связующим звеном между населением и органами местного самоуправления. С их помощью органы местного самоуправления получают информацию об эффективности своих действий.

Актуальность принятия муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Приморского района на 2016 - 2020 годы» (далее - муниципальная программа) заключается в необходимости создания условий для дальнейшего развития гражданского общества, в повышении эффективности взаимодействия органов власти и некоммерческих организаций и закрепления механизма социального партнерства в Приморском районе, поскольку:

- гражданское общество представляет собой совокупность общественных институтов, непосредственно не включенных в структуры государства и позволяющих гражданам и объединениям реализовывать свои интересы и инициативы;

- при содействии институтов гражданского общества органы власти всех уровней получают информацию об эффективности или неэффективности своих действий и реакции общества на них;

- деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций, других институтов гражданского общества сокращает разрыв между органами власти и обществом, снижает социальную напряженность.

У социально ориентированных некоммерческих организаций в настоящее время имеется целый комплекс проблем, требующих немедленного решения, в первую очередь программно-целевым методом:

- недостаточность финансовых средств, необходимых для осуществления уставной деятельности. По причине отсутствия необходимых навыков некоммерческие организации не осуществляют хозяйственную деятельность, в результате нет средств на оплату коммунальных услуг, услуг телефонной связи и аренды помещений;

- недостаток финансовых средств на реализацию социально значимых проектов;

- недостаточность ресурсов, в том числе кадровых, низкий профессионализм сотрудников. Руководителями некоммерческих организаций зачастую являются граждане, не имеющие знаний в области социального менеджмента;

- нереспектабельность (незначительность социального и символического капитала). Некоммерческие организации, выполняя огромную социальную работу, не умеют донести до населения, бизнеса и органов власти информацию о своей деятельности. Результатом низкой информированности о некоммерческой организации являются недоверие к некоммерческой организации, трудности в привлечении ресурсов, сужение сети сторонников и волонтеров, малочисленность сильных и компетентных лидеров и слабая позиция на рынке услуг.

В условиях современной социально-экономической ситуации особенно актуальной становится поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, поскольку:

- социально ориентированные некоммерческие организации выполняют роль посредника между властью и народным волеизъявлением, в полной мере актуализируют ценности, способствующие гуманизации общественных и социальных отношений, и тем самым стабилизируют общество;

- социально ориентированные некоммерческие организации являются носителями идей построения гражданского общества, гарантами свободы и социального комфорта личности в нем;

- социально ориентированные некоммерческие организации способны успешно работать в самых малых сообществах.

В соответствии с пунктом 25 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству отнесено к вопросам местного значения муниципального района.

Мероприятия муниципальной программы носят комплексный характер и для их решения необходимо использование программно-целевого метода, который позволит эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач, обеспечит комплексное решение проблем в долгосрочной перспективе, а также обеспечит взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения.

Анализ различных вариантов решения основных проблем в сфере поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и развития общественного партнерства программно-целевым методом показывает, что проблемы могут быть решены с помощью различных форм взаимодействия, предусмотренных Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». Наиболее результативными являются:

- оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям посредством предоставления субсидий на возмещение затрат;

- оказание финансовой поддержки в качестве предоставления субсидий на реализацию проектов, проведение мероприятий (семинаров, конференций и др.);

- оказание консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям;

- проведение совместных мероприятий.

Программно-целевой метод позволяет проводить планомерную работу по повышению активности социально ориентированных некоммерческих организаций Приморского района в решении социально значимых проблем муниципального образования и формировании механизма партнерских отношений между администрацией и общественными объединениями Приморского района. Вместе с тем, существует основной риск, связанный с программно-целевым методом решения проблем, - финансовый.

Отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы может привести к тому, что целевые индикаторы, показатели муниципальной программы не будут достигнуты в полном объеме.

Преодоление данного риска может быть осуществлено путем сохранения объемов финансирования муниципальной программы.

**III. Участие органов местного самоуправления муниципальных образований сельских поселений и других организаций в реализации муниципальной программы**

Органы местного самоуправления муниципальных образований сельских поселений и другие организации в реализации муниципальной программы не участвуют.

**IV. Перечень основных мероприятий муниципальной**

**программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов**

Для решения задач программы, предполагается реализовать следующие мероприятия:

1. Оказание финансовой поддержки, путем предоставления субсидий по итогам проведения конкурсного отбора СОНКО на реализацию целевых социальных проектов.

2. Разработка и принятие нормативно – правовых актов, обеспечивающих создание благоприятной среды для СОНКО.

3. Оказание информационной, консультационной и методической поддержки СОНКО.

4. Размещение информации в СМИ и на официальном информационном сайте администрации о деятельности СОНКО.

5. Создание и ведение реестра, зарегистрированных и действующих на территории Приморского района СОНКО.

6. Оказание финансовой поддержки путем предоставления субсидии для регистрации НКО и осуществления уставной деятельности.

7. Оказание финансовой поддержки, путем предоставления субсидий на организацию и проведение обучающих семинаров, конференций и других мероприятий СОНКО.

8. Оказание финансовой поддержки, путем предоставления субсидий для участия членов СОНКО в областных форумах, семинарах, и других мероприятиях по направлениям деятельности.

9. Оказание финансовой поддержки, путем предоставления субсидий на издание сувенирной, презентационной социальной печатной продукции и социальной рекламы.

Перечень программных мероприятий оформляется в соответствии с таблицей:

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Приморского района на 2016 - 2020 годы»

(указать наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители, участники | Источник  финансирования | | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | | Показатели  результата  реализации  мероприятия  по годам |
| всего | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа («Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Приморского района на 2016 - 2020 годы») | | | | | | | | | | |
| Цель муниципальной программы | Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования Приморский муниципальный район | | | | | | | | | |
| Задачи муниципальной программы | 1.Развитие механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.  2. Обеспечение открытости информации о муниципальной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций | | | | | | | | | |
| 1. Оказание финансовой поддержки, путем предоставления субсидий по итогам проведения конкурсного отбора СОНКО на реализацию целевых социальных проектов |  | | итого | 1332,6 | 282,6 | 160 | 120 | 120 | 650 | Количество подержанных проектов 2016 году 1, 2017 году 3, в 2018 году 4, в 2019 году 5, в 2020 году 6 |
|  | | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | | областной бюджет | 117,6 | 117,6 | - | - | - | - |
|  | | районный бюджет | 1215 | 165 | 160 | 120 | 120 | 650 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Разработка и принятие нормативно – правовых актов, обеспечивающих создание благоприятной среды для СОНКО |  | | итого | без финансирования | | | | | | Создание правовой базы для реализации политики района в области СОНКО |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Оказание информационной, консультационной и методической поддержки СОНКО |  | | итого | без финансирования | | | | | | Количество консультаций  2016 году 7, 2017 году 9, в 2018 году 11, в 2019 году 13, в 2020 году 15 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Размещение информации в СМИ и на официальном информационном сайте администрации о деятельности СОНКО |  | | итого | без финансирования | | | | | | Количество единиц информации размещенных в СМИ 2016 году 5, 2017 году 8, в 2018 году 11, в 2019 году 14, в 2020 году 17 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Создание и ведение реестра, зарегистрированных и действующих на территории Приморского района СОНКО |  | | итого | без финансирования | | | | | | Комплексный учет деятельности СОНКО на территории района. |
|  | | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | | районный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Оказание финансовой поддержки путем предоставления  субсидии для регистрации НКО и осуществления уставной деятельности |  | | итого | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | Количество созданных СОНКО, имеющих статус юридического лица в 2016 году 1 НКО, 2017 году 2 НКО, в 2018 году 2 НКО, в 2019 году 2 НКО, в 2020 году 2 НКО |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
| районный бюджет | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Оказание финансовой поддержки, путем предоставления субсидий СОНКО на организацию и проведение обучающих семинаров, конференций и других мероприятий |  | | итого | 205 | 30 | 30 | 40 | 40 | 65 | Количество проведенных мероприятий в 2016 году 1, 2017 году 2, в 2018 году 3, в 2019 году 3, в 2020 году 3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
| районный бюджет | 205 | 30 | 30 | 40 | 40 | 65 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Оказание финансовой поддержки, путем предоставления субсидий для участия членов СОНКО в областных форумах, семинарах, и других мероприятиях по направлениям деятельности. |  | | итого | 25 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | Количество человек 2016 году 40, 2017 году 45, в 2018 году 50, в 2019 году 55, в 2020 году 60 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
| районный бюджет | 25 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Оказание финансовой поддержки, путем предоставления субсидий СОНКО на издание сувенирной, презентационной социальной печатной продукции и социальной рекламы |  | | итого | 135 | 5 | 10 | 35 | 35 | 50 | Изготовление информационно - методических материалов, блокнотов, ручек и других презентационных материалов |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
| районный бюджет | 135 | 5 | 10 | 35 | 35 | 50 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по муниципальной программе** | | | | | | | | | | |
|  |  | | **итого** | **1757,6** | **327,6** | **210** | **210** | **210** | **800** |  |
|  |  | | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | **областной бюджет** | **117,6** | **117,6** | - | - | - | - |  |
|  |  | | **районный бюджет** | **1640** | **210** | **210** | **210** | **210** | **800** |  |

**V. Ресурсное обеспечение реализации**

**муниципальной программы**

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1757,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 117,6 тыс. рублей, местного бюджета – 1640 тыс. рублей.

Объемы финансирования муниципальной программы за счет средств районного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов районного бюджета на очередной финансовый год исходя из возможностей районного бюджета. При получении субсидии из областного бюджета объемы финансирования так же подлежат уточнению.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы

за счет всех источников финансирования

Ответственный исполнитель администрация муниципального образования «Приморский муниципальный район»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной  программы,  подпрограммы,  ведомственной целевой программы | Источник  финансирования | Оценка расходов, тыс.рублей | | | | | |
| всего | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа | «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Приморского района на 2016 - 2020 годы» | всего | 1757,6 | 327,6 | 210 | 210 | 210 | 800 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| областной  бюджет | 117,6 | 117,6 | - | - | - | - |
| районный бюджет | 1640 | 210 | 210 | 210 | 210 | 800 |

**VI. Ожидаемые результаты реализации**

**муниципальной программы**

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются следующие целевые показатели:

|  |  |
| --- | --- |
| **Показатель, единица измерения** | **Порядок расчета** |
| **1** | **2** |
| 1. Количество подержанных проектов. | Количество проектов будет определено по итогам конкурсного отбора. |
| 2. Количество консультаций для СОНКО. | Подсчет консультаций будет произведен путем ведения журнала регистрации. |
| 3. Количество единиц информации размещенных в СМИ. | Количество публикаций на официальном информационном сайте администрации и в СМИ. |
| 4. Количество созданных СОНКО, имеющих статус юридического лица. | Количество зарегистрированных СОНКО в соответствии с реестром некоммерческих организаций. |
| 5. Количество проведенных СОНКО мероприятий. | Кол-во мероприятий в годовом плане. |
| 6. Количество человек принявших участие в областных форумах, семинарах, и других мероприятиях по направлениям деятельности. | Подсчет будет произведен по спискам участников и заявкам. |

При выполнении поставленных задач предполагается достижение целевых [показателей](consultantplus://offline/ref=C087613DA92B45DD2F300C75FA3DF99E63283431CF3DF836DB32E1D98EAC59DFDFF9F1EE4A73713FF2D485q2A1K) муниципальной программы:

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы

Ответственный исполнитель

Администрация МО «Приморский муниципальный район»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  целевого показателя | Единица  измерения | Значения целевых показателей | | | | | |
| базовый 2015 год | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа («Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Приморского района на 2016 - 2020 годы») | | | | | | | |
| 1. Количество подержанных проектов. | единиц | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. Количество консультаций для СОНКО. | единиц | 0 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| 3. Количество единиц информации размещенных в СМИ. | единиц | 0 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
| 4. Количество созданных СОНКО, имеющих статус юридического лица. | единиц | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5. Количество проведенных СОНКО мероприятий. | единиц | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 6. Количество человек принявших участие в областных форумах, семинарах, и других мероприятиях по направлениям деятельности. | участников | 0 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |