|  |  |
| --- | --- |
|  |  УТВЕРЖДЕН решением проектного комитетаот 22 ноября 2017 года, протокол № 2 |

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

**Создание Центра творческого развития «Крылья» в п.Катунино**

**1. Участники проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование участника проектной деятельности | Ф.И.О., должность (наименование органа местной администрации, наименование организации и др.) |
| Заказчик проекта | Управление культуры администрации МО «Приморский муниципальный район» |
| Куратор проекта  | Елфимов Ю.А. – заместитель главы местной администрации, начальник управления по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации МО «Приморский муниципальный район» |
| Руководитель проекта | Годов А.В. – директор МКУ «Управление по капитальному строительству» |

**2. Описание проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Приоритет в соответствии со стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Приморский муниципальный район» | Создание комфортной среды для проживания населения на территории района |
| Обоснование для инициации проекта (проблема, на решение которой направлен проект) | Отсутствие на территории п. Катунино условий для качественного предоставления жителям услуг по организации досуговой деятельности. Рост социальной напряженности, вызванный противоправным поведением со стороны подростков, обусловленный отсутствием культурного центра, обеспечивающего занятость и развитие творчества у учащихся и молодежи. |
| Цель проекта | Обеспечение общедоступности культурной деятельности, культурных ценностей и благ для населения путем создания комфортных условий в части организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры.  |
| Задачи проекта | 1. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания.2. Получение положительного заключения по достоверности сметной стоимости работ по капитальному ремонту здания в п. Катунино в АРЦЦС.3. Выполнение работ по капитальному ремонту здания в п. Катунино, согласно разработанной проектно-сметной документации.4. Оснащение центра современной звуковой и свототехнологической аппаратурой.5. Привлечение высококвалифицированных специалистов для предоставления качественных услуг населению. |
| Результат проекта | Развитие территории МО «Катунинское» как территории творчества через организацию досуга населения, в том числе путем развитие всех направлений творчества: художественного, хореографического, вокального, театрального, инструментального. Увеличение процента охвата детей и подростков, занятых в клубных формированиях и художественных коллективах Центра творческого развития «Крылья» |
| Сроки реализации проекта | 01.10.2017 – 01.12.2020 |
| Риски реализации проекта | 1. Некачественная разработка проектно-сметной документации.2. Недостаточность финансирования мероприятий проекта.3. Несоблюдение сроков реализации мероприятий проекта, в том числе из-за недобросовестности подрядчиков и поставщиков.4. Поставка некачественного оборудования.5. Недостаток квалифицированных кадров. |
| Целевые индикаторы результатов проекта и их значение по годам | 2018г.: Наличие положительного заключения по достоверности сметной стоимости работ по капитальному ремонту здания в п. Катунино2020г.:Количество досуговых объектов – 4Количество мест в зрительном зале – 300Количество оказываемых услуг – 4 и болееНаличие пандуса, оборудованного санузла, модуля вызова персонала |
| Оценка финансового обеспечения проекта | Бюджет проекта будет уточнен после разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания в п. Катунино |

Заказчик проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 года