**Годовой отчет о выполнении**

**муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами и повышение финансовой грамотности на территории Приморского района»**

**по итогам за 2023 год**

1. Сведения о реализации муниципальной программы по итогам за 2023 год:

 1) реализация муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами и повышение финансовой грамотности на территории Приморского района», утвержденной постановлением администрации от 30.10.2019 года № 2321 (в редакции постановления от 29.04.2020 № 895, от 06.07.2020 № 1194, от 29.10.2020 № 2227, от 26.12.2020 № 2852, от 29.03.2021 № 596, от 24.09.2021 № 2009, от 27.10.2021 № 2250, от 20.12.2021 №2836,от 12.10.2022 № 2260,от 27.10.2022 № 2438, от 28.12.2022 № 3064 от 27.12.2023 № 2950), (далее – Программа), в 2023 году осуществлялась ответственным исполнителем Программы – финансовым управлением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» – и участниками Программы: управлением образования администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район», администрацией муниципального образования «Приморский муниципальный район». Программа не имеет подпрограмм.

 В 2023 году успешно достигнуты цели создания Программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального образования «Приморский муниципальный район» Архангельской области; содействие формированию разумного финансового поведения населения, его ответственного участия на рынках финансовых услуг, в том числе через решение задач программы.

 Через развитие нормативно-правового регулирования и методического обеспечения в рамках задачи «Эффективная организация и обеспечение бюджетного процесса» программа ориентирована на создание общих условий и механизмов их реализации для всех участников бюджетного процесса. В муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» Архангельской области разработаны и приняты следующие нормативные правовые акты: распоряжение местной администрации
от 15 июня 2023 года № 234р « О разработке проекта бюджета муниципального округа Архангельской области на 2024 год и плановый период
2025 и 2026 годов», постановление местной администрации от 29 сентября 2023 года
№ 2119 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики на территории Приморского муниципального округа Архангелкой области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», решение Собрания депутатов муниципального образования
от 8 декабря 2022 года № 410 «О бюджете Приморского муниципального округа Архангельской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

В рамках задачи «Создание условий для устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований поселений муниципального образования «Приморский муниципальный район» Архангельской области» вся финансовая помощь, запланированная по Программе на 2023 год для муниципальных образований поселений, предоставлена им в установленные сроки и в необходимом объеме, согласно расчетным потребностям бюджетов сельских поселений.

 Для распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств районного бюджета на 2023 год применен Порядок расчета отдельных показателей, используемых в методике распределения дотаций
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района (решение Собрания депутатов муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 22 ноября 2012 года № 206 с учетом изменений, внесенных решениями Собрания депутатов муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 21 ноября 2013 года № 18, от 24 сентября 2015 года № 181,
от 24 ноября 2016 года № 293, от 18 октября 2018 года № 21, от 12.12.2019 года № 120). Отдельные показатели для расчета утверждены постановлением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район»
от 14 ноября 2022 года № 2564 «Об утверждении отдельных показателей, используемых при расчете налогового потенциала и индекса бюджетных расходов поселений,
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

 Для распределения иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов в 2023 году применена методика расчета
и распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений (постановление администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 5 ноября 2019 года № 2359 с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 8 июня 2020 года № 1070, от 26 ноября 2020 года № 2480,
от 8 ноября 2021 года № 2345, от 12 октября 2022 года №2259).Об утверждении методики расчета иного межбюджетного трансферта бюджету сельского поселения «Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета населения (постановление администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 07 июня 2023 года №1184).

 Для частичной компенсации недополученных в 2023 году расчетных доходов по местным налогам по сравнению с их прогнозными оценками бюджетам сельских поселений предоставлены межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению устойчивого исполнения бюджетов поселений. Применена методика расчета
и распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений
на поддержку мер по обеспечению устойчивого исполнения бюджетов поселений (постановление администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 25 ноября 2021 года № 2534 с учетом изменений, внесенных постановлением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 24 ноября 2022 г. № 2682).

Задача «Эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования «Приморский муниципальный район» Архангельской области» выполнена, о чем свидетельствует поддержание его на безопасном уровне, в рамках запланированного. На 1 января 2024 года муниципальный долг составляет
25 000 тыс. рублей.

За 2023 год проведено 4 заседания межведомственной комиссии по легализации заработной платы, погашению задолженности по заработной плате, налогам, иным платежам в бюджет в организациях муниципального образования «Приморский муниципальный район», на которые были приглашены 22 должника, имеющих задолженность по аренде, а также по налоговым платежам.
В результате работы на заседаниях комиссии рассмотрено 58 налогоплательщика, которыми была погашена задолженность в бюджет в размере 5 635,6 тыс. рублей.

### В рамках задачи «Эффективное управление муниципальными финансами и повышение финансовой грамотности на территории Приморского района»» в целях создания условий для повышения финансовой грамотности для педагогов и обучающихся, применения знаний и навыков в области финансов на практике проведены следующие мероприятия» цикл мероприятий по финансовой грамотности для педагогов и обучающихся МБОУ «Соловецкая СШ», количество участников — 100 человек; онлайн-уроки по финансовой грамотности на образовательной платформе, количество участников — 1081 человек; олимпиады по финансовой грамотности — 50 человек; неделя финансовой грамотности — 135 человек; уроки финансовой безопасности — ,36 человек; повышение квалификации педагогов по направлению «Финансовая грамотность», количество участников — 2 человека. В ноябре в МБОУ «Соловецкая СШ» был проведен семинар для педагогов на тему «Финансовые мошенничества и безопасность» участие приняло — 5 человек. также в ноябре было проведено мероприятие Круглый стол для обучающихся СПО и библиотекарей «От финансовой грамотности к финансовой культуре» участие приняло — 6 человек. Был проведен Семинар «Финансовые мошенничества и безопасность» для населения п. Соловецкий, участие приняло — 13 человек.

 2) в 2023 году муниципальное образование участвовало в реализации государственной программы Архангельской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области», в том числе в части управления целевыми межбюджетными трансфертами:

 - за счет средств федерального бюджета – по субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в объеме 4 163,2 тыс. рублей;

 - за счет средств областного бюджета:

 по субвенции на осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений в объеме 875,0 тыс. рублей,

 по субвенции на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению местным бюджетам сельских поселений Архангельской области дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в объеме
5 488,9 тыс. рублей.

 Данные средства в установленные сроки и в необходимом объеме, согласно расчетным потребностям бюджетов сельских поселений и в соответствии с кассовым планом перечислены в доход бюджета муниципальных образований поселений;

 3) в отчетном периоде необходимость по принятию мер для восполнения допущенного в предыдущем отчетном периоде отставания в выполнении мероприятий программы отсутствовала;

 4) в отчетном 2023 году программа реализована по всем запланированным мероприятиям;

 5) отчет о реализации Программы за 2023 год показал, что она эффективно работает в существующих формах и методах управления ее реализацией, в настоящее время их изменение не требуется. Поскольку объемы финансирования программы носят прогнозный характер, они ежегодно, в установленном порядке, уточняются при формировании проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

2.Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы за отчетный год.

Отчет

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Эффективное управление муниципальными финансами и повышение финансовой грамотности на территории Приморского района»

 за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя реализации мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия  | Причины невыполнения  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1.  | Управление целевыми межбюджетными трансфертами, межбюджетными трансфертами, не носящими целевого назначения и имеющими компенсационный характер  | Финансовое управление  | Полное и своевременное перечисление сумм целевых межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений, 100% ежегодно, (%) |  100 | 100 | Выполнен |
| 1.2.  | Расчет и предоставление бюджетам сельских поселений субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий  | Финансовое управление Администрация | Доля распределенных между муниципальными образованиями сельскими поселениями субвенций на осуществление государственных полномочий Российской Федерации и Архангельской области, переданных в установленном порядке органам местного самоуправления сельских поселений Приморского муниципального района (далее – государственные полномочия, осуществляемые сельскими поселениями), в общем объеме субвенций, предоставленных из областного бюджета районному бюджету на финансовое обеспечение государственных полномочий, осуществляемых сельскими поселениями, 100%,ежегодно, (%) |  100 |  100 | Выполнен |
| 1.3. | Обеспечение реализации полномочий в сфере управления муниципальными финансами  | Финансовое управление  | Освоение выделенных бюджетных ассигнований в соответствии со сметой, 95% ежегодно, (%) | 95 | 100 | Выполнен |
| 2.1. | Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений и поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений | Финансовое управление  | Доля сельских поселений, у которых уровень покрытия расчетных расходов расчетными доходами, после выравнивания и осуществления мер финансовой поддержки, направленных на обеспечение сбалансированности бюджетов сельских поселений, составляет 1,0 и более, 100% ежегодно, (Ед.) | 100 | 100 | Выполнен |
| 3.1.  | Своевременное погашение долговых обязательств и исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга муниципального образования «Приморский муниципальный район» | Финансовое управление Администрация | Отсутствие просроченных платежей по погашению долговых обязательств и обязательств по обслуживанию муниципального долга муниципального образования «Приморский муниципальный район», количество просроченных платежей 0, ежегодно, (%) |  0 | 0 | Выполнен |
| 3.2.  | Проведение мероприятий, направленных на повышение собираемости поступлений налоговых и неналоговых платежей | Финансовое управление  | Количество заседаний межведомственной комиссии по легализации заработной платы, погашению задолженности по заработной плате, налогам, иным платежам в бюджет в организациях муниципального образования «Приморский муниципальный район», 4 ежегодно, (%) |  4 |  4 | Выполнен |
| 4.1.  | Участие в подготовке и проведении мероприятий по финансовой грамотности совместно с ГАО ДПО «Архангельский институт открытого образования»  | Управление образования  | Количество человек, участвовавших в мероприятиях по финансовой грамотности, 100 человек, ежегодно,(Чел.) |  100 | 100 | Выполнен |
| 4.2.     | Проведение мероприятий по финансовой грамотности для учащихся муниципальных бюджетных образовательных учреждений и организация образовательных и просветительских мероприятий по финансовой грамотности  | Управление образования | Повышение уровня финансовой грамотности среди учащихся образовательных учреждений, 1280 человек, ежегодно, (Чел.) |  1280 | 1304 | Выполнен |

<\*> Необходимо указывать мероприятия, запланированные к реализации в отчетном году

3. Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы за отчетный год.

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы

«Эффективное управление муниципальными финансами и повышение финансовой грамотности на территории Приморского района»

(указать наименование муниципальной программы)

за 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиемероприятий | Ответственныйисполнитель,соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы(за отчетный период), тыс. руб. | Причины отклонения |
| всего | в том числе по источникам | освоено |
| федеральныйбюджет | областнойбюджет | районный бюджет | иные источники | внебюджетныеисточники |
| планнагод | кассовыерасходы | % | планнагод | кассовыерасходы | планнагод | кассовыерасходы | планнагод | кассовыерасходы | планнагод | кассовыерасходы | планнагод | кассовыерасходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.1. Управление целевыми межбюджетными трансфертами, межбюджетными трансфертами, не носящими целевого назначения и имеющими компенсационный характер  | Финансовое управление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет отклонений |
| 1.2. Расчет и предоставление бюджетам сельских поселений субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий  | Финансовое управление Администрация | 4 163,2875,0 | 4 163,2875,0 | 100%100% | 4 163,20 | 4 163,20 | 0875,0 | 0875,0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 4 163,2875,0 | Нет отклоненийНет отклонений |
| 1.3. Обеспечение реализации полномочий в сфере управления муниципальными финансами  | Финансовое управление | 15 429,2 | 15 407 | 99,9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 429,2 | 15 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 407 | Оплата работ по «факту» на основании актов выполненных работ  |
| 2.1. Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений и поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений | Финансовое управление | 41 156 | 41 156 | 100% | 0 | 0 | 7 068,7 | 7 068,7 | 34 087,3 | 34 087,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 156 | Нет отклонений |
| 3.1. Своевременное погашение долговых обязательств и исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга муниципального образования «Приморский муниципальный район» | Финансовое управлениеАдминистрация | 02 063,6 | 01 103,2 | 053,5% | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 063,7 | 01 103,2 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 103,2 | Нет отклоненийСокращение объема заимствования кредитных средств |
| 3.2. Проведение мероприятий, направленных на повышение собираемости поступлений налоговых и неналоговых платежей  | Финансовое управление  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет отклонений |
| 4.1. Участие в подготовке и проведении мероприятий по финансовой грамотности совместно с ГАО ДПО «Архангельский институт открытого образования»  | Финансовое управлениеУправление образования | 020,0 | 020,0 | 0100% | 00 | 00 | 00 | 00 | 020,0 | 020,0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 020,0 | Нет отклонений |
| 4.2. Проведение мероприятий по финансовой грамотности для учащихся муниципальных бюджетных образовательных учреждений и организация образовательных и просветительских мероприятий по финансовой грамотности    | Управление образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет отклонений |
| Всего по муниципальной программе | Финансовое управление | 60748,4 | 60726,2 | 99,96% | 4 163,2 | 4 163,2 | 7 068,7 | 7068,7 | 49 516,5 | 49 494,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 726,2 | Х |
| Администрация | 2938,6 | 1978,2 | 67,32% | 0 | 0 | 875,0 | 875,0 | 2 063,7 | 1 103,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 978,2 | Х |
| Управление образования | 20,0 | 20,0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | Х |
| Итого: | **63 707,0** | **62 724,4** | **98,46%** | **4 163,2** | **4 163,2** | **7 943,7** | **7 943,7** | **51 600,2** | **50 617,5** | **0** | **0** | **0** | **0** | **62 724,4** | Х |

Примечания:

1. По графе 1 указываются номер и наименование мероприятия в соответствии с постановлением администрации муниципального образования о муниципальной программе.

2. По графе 3 отражается сумма граф 6, 8, 10, 12, 14.

3. По графам 3, 6, 8, 10, 12, 14 отражаются данные в соответствии с постановлением администрации муниципального образования о муниципальной программе.

4. По графе 4 отражается сумма граф 7, 9, 11, 13, 15.

5. По графам 7, 9, 13, 15 отражаются фактические объемы финансирования за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета, иных источников и внебюджетных источников.

6. По графе 11 отражаются данные об исполнении районного бюджета на основании выписок из органов Федерального казначейства.

7. По графе 16 отражаются имеющие документальное подтверждение расходы за фактически выполненные работы (по всем источникам финансирования).

8. В графе 17 указываются причины отклонения гр.3 от гр.16.

4. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам отчетного года.

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Эффективное управление муниципальными финансами и повышение финансовой грамотности на территории Приморского района»

по итогам 2023 года

Ответственный исполнитель Финансовое управление администрации МО "Приморский муниципальный район"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиецелевогопоказателя | Единицаизмерения | Значенияцелевыхпоказателей | Достижение планового значения целевого показателя, % | Обоснование отклоненийзначений целевого показателяза отчетный период\* |
| план | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальными финансами и повышение финансовой грамотности на территории Приморского района»  |
| 1. Предоставление целевых межбюджетных трансфертов сельским поселениям Приморского муниципального района при наличии установленных порядков | % | 100 | 100 | 100 | Выполнен |
| 2. Соотношение среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности 3-х наиболее обеспеченных сельских поселений Приморского муниципального района после выравнивания и осуществления мер финансовой поддержки, направленных на обеспечение сбалансированности бюджетов сельских поселений, со средним уровнем расчетной бюджетной обеспеченности 3-х наименее обеспеченных сельских поселений Приморского муниципального района после выравнивания и осуществления мер финансовой поддержки, направленных на обеспечение сбалансированности бюджетов сельских поселений. | Ед. | 2,83 | 2,336 | 100 | Выполнен.(достижение желаемой тенденции развития - снижение значения данного показателя) |
| 3. Соблюдение ограничений по уровню расходов на обслуживание муниципального долга. | % | 15 | 0,171  | 100 | Выполнен |
| 4. Количество человек, охваченных мероприятиями, направленными на повышение финансовой грамотности  | Чел. | 1380 | 1428 | 103,48 | Выполнен. Активное участие школьников в мероприятиях по финансовой грамотности. |

 <\*> Необходимо указывать при степени достижения планового значения целевого показателя менее 95 процентов или более 105 процентов.

5. Расчет оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности муниципальных программ осуществляется согласно критериям, приведенным в следующей таблице:

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Эффективное управление муниципальными финансами и повышение финансовой грамотности на территории Приморского района»

за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 1 | 30 | 30 | Из 8 запланированных мероприятий муниципальной программы выполнены 8 мероприятий |
| 2. Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы  | соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей | от 0 до 1 | 1 | 50 | 50 | По всем целевым показателям достигнуто соответствие целевым показателям, запланированным муниципальной программой |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,985 | 20 | 19,69 | Кассовые расходы 62 724,2 тыс. руб.Запланированные расходы 63 707,0 тыс. руб.  |
| \*Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F)» 99,69 |

\*Достигнута высокая эффективность реализации муниципальной программы