## Page1 (2)
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрация муниципального образования
«Приморский муниципальный район»
от 11 февраля 2020 года № 284
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2020- 2022 годы
Краткосрочный план
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2020- 2022 годы
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений многоквартирного дома |  | Количество жителей, проживающих в многоквартирном доме на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | [5 empty] | Вид работ (услуг) по капитальному ремонту многоквартирного дома | Количество видов работ (услуг) по капитальному ремонтуМКД | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений в многоквартирном доме | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений в многоквартирном доме | Плановая дата завершения работ
|  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | Всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме | за счет иных источников финансирования*
[9 empty] | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  | ед. | руб./кв. м | руб./кв. м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
МО "Приморский муниципальный район"
ОСНОВНОЙ ПЕРЕЧЕНЬ
2020 год
1 | р-н. Приморский, п. Катунино, ул. Маркина, д. 2 | 1964 | 1964 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2500.5 | 2739.5 | 2117.31 | 96 | 1412979.31 | 0 | 0 | 0 | 1412979.31 | - | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 515.78 | 515.78 | 2020-12-31
[11 empty] | 6187571.675 | 0 | 0 | 0 | 6187571.675 | - | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  | 2258.65 | 2258.65
[11 empty] | 1993835.495 | 0 | 0 | 0 | 1993835.495 | - | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  | 727.81 | 727.81
[11 empty] | 7040515 | 0 | 0 | 0 | 7040515 | - | Ремонт крыши |  | 2570 | 2570
2 | р-н. Приморский, п. Беломорье, д. 5 | 1984 | - | панели | 5 | 4 | 3009.1 | 2845.6 | 2531.82 | 125 | 5554611.2 | 0 | 0 | 0 | 5554611.2 | - | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 1952 | 1952 | 2020-12-31
| Итого по разделу " 2020 год" - 2 многоквартирных дома: | - | - | - | - | - | 5509.6 | 5585.1 | 4649.13 | 221 | 22189512.68 | 0 | 0 | 0 | 22189512.68 |  |  | 5
2021 год | [14 empty] | 22189512.68
1 | р-н. Приморский, п. Беломорье, д. 7 | 1994 | - | Деревянные | 2 | 1 | 341.7 | 216.4 | 222.8 | 12 | 734201.92 | 0 | 0 | 0 | 734201.92 | - | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 3392.8 | 3392.8 | 2021-12-31
[11 empty] | 2967785.34 | 0 | 0 | 0 | 2967785.34 | - | Ремонт фундамента |  | 13714.35 | 13714.35
2 | р-н. Приморский, п. Катунино, ул. Авиаторов, д. 1 | 1980 | 1980 | Панельные | 5 | 4 | 3050 | 2721 | 2186.04 | 126 | 1527514.98 | 0 | 0 | 0 | 1527514.98 | - | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 561.38 | 561.38 | 2021-12-31
[11 empty] | 1809465 | 0 | 0 | 0 | 1809465 | - | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  | 665 | 665
[11 empty] | 2521741.17 | 0 | 0 | 0 | 2521741.17 | - | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  | 926.77 | 926.77
[11 empty] | 5594376 | 0 | 0 | 0 | 5594376 | - | Ремонт крыши |  | 2056 | 2056
3 | р-н. Приморский, п. Катунино, ул. Авиаторов, д. 2 | 1983 | 1983 | Панельные | 5 | 5 | 4077.5 | 3579 | 2848.17 | 198 | 2009179.02 | 0 | 0 | 0 | 2009179.02 | - | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 561.38 | 561.38 | 2021-12-31
[11 empty] | 2380035 | 0 | 0 | 0 | 2380035 | - | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  | 665 | 665
[11 empty] | 3316909.83 | 0 | 0 | 0 | 3316909.83 | - | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  | 926.77 | 926.77
[11 empty] | 5648664.12 | 0 | 0 | 0 | 5648664.12 | - | Ремонт фасада |  | 1578.28 | 1578.28
4 | р-н. Приморский, п. Уемский, ул. Большесельская, д. 85 | 1972 | 1972 | кирпич/щлакоблочные | 5 | 4 | 3447 | 2582.1 | 2197.19 | 140 | 5040259.2 | 0 | 0 | 0 | 5040259.2 | - | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 1952 | 1952 | 2021-12-31
5 | р-н. Приморский, п. Уемский, ул. Большесельская, д. 87 | 1974 | 1974 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3636.2 | 3371.8 | 2482.11 | 196 | 1892861.084 | 0 | 0 | 0 | 1892861.084 | - | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 561.38 | 561.38 | 2021-12-31
[11 empty] | 3124883.086 | 0 | 0 | 0 | 3124883.086 | - | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  | 926.77 | 926.77
[11 empty] | 2242247 | 0 | 0 | 0 | 2242247 | - | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  | 665 | 665
[11 empty] | 6581753.6 | 0 | 0 | 0 | 6581753.6 | - | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  | 1952 | 1952
[11 empty] | 6932420.8 | 0 | 0 | 0 | 6932420.8 | - | Ремонт крыши |  | 2056 | 2056
6 | р-н. Приморский, д. Лахта, ул. Геологов, д. 22 | 1987 | 1987 | Панельные | 5 | 8 | 5790.9 | 5790.9 | 5235.79 | 288 | 9128079.852 | 0 | 0 | 0 | 9128079.852 | - | Ремонт фасада | 1 | 1576.28 | 1576.28 | 2021-12-31
| Итого по разделу " 2021 год" - 6 многоквартирных дома: | - | - | - | - | - | 20343.3 | 18261.2 | 15172.1 | 960 | 63452377.002 | 0 | 0 | 0 | 63452377.002 |  |  | 17
2022 год
1 | р-н. Приморский, п. Васьково, д. 73 | 1972 | - | панели | 5 | 4 | 2750.6 | 2750.6 | 1571.2 | 121 | 1544131.828 | 0 | 0 | 0 | 1544131.828 | - | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 561.38 | 561.38 | 2022-12-31
[11 empty] | 2549173.562 | 0 | 0 | 0 | 2549173.562 | - | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  | 926.77 | 926.77
[11 empty] | 1829149 | 0 | 0 | 0 | 1829149 | - | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  | 665 | 665
2 | р-н. Приморский, п. Катунино, ул. Авиаторов, д. 3 | 1984 | 1984 | Панельные | 5 | 6 | 4908.6 | 4419 | 3615.03 | 232 | 2480738.22 | 0 | 0 | 0 | 2480738.22 | - | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 561.38 | 561.38 | 2022-12-31
[11 empty] | 4095396.63 | 0 | 0 | 0 | 4095396.63 | - | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  | 926.77 | 926.77
[11 empty] | 2938635 | 0 | 0 | 0 | 2938635 | - | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  | 665 | 665
[11 empty] | 8625888 | 0 | 0 | 0 | 8625888 | - | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  | 1952 | 1952
[11 empty] | 9085464 | 0 | 0 | 0 | 9085464 | - | Ремонт крыши |  | 2056 | 2056
| Итого по разделу " 2022 год" - 2 многоквартирных дома: | - | - | - | - | - | 7659.2 | 7169.6 | 5186.23 | 353 | 33148576.24 | 0 | 0 | 0 | 33148576.24 |  |  | 8
РЕЗЕРВНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
1 | р-н. Приморский, д. Черный Яр, д. 72 | 1977 | - | панели | 5 | 3 | 2337.2 | 2026.2 | 2026.2 | 30 | 3955142.4 | 0 | 0 | 0 | 3955142.4 | - | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 6 | 1952 | 1952 | 2021-12-31
[11 empty] | 2110773.588 | 0 | 0 | 0 | 2110773.588 | - | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  | 1041.74 | 1041.74
[11 empty] | 4362408.6 | 0 | 0 | 0 | 4362408.6 | - | Ремонт крыши |  | 2153 | 2153
[11 empty] | 3193858.536 | 0 | 0 | 0 | 3193858.536 | - | Ремонт фасада |  | 1576.28 | 1576.28
[11 empty] | 1347423 | 0 | 0 | 0 | 1347423 | - | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  | 665 | 665
[11 empty] | 1137468.156 | 0 | 0 | 0 | 1137468.156 | - | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |  | 561.38 | 561.38
2 | р-н. Приморский, д. Пустошь, д. 47 | 1988 | - | панели | 2 | 2 | 576.2 | 570.2 | 265.4 | 30 | 2701225.566 | 0 | 0 | 0 | 2701225.566 | - | Ремонт фасада | 3 | 4737.33 | 4737.33 | 2022-12-31
[11 empty] | 4118394.944 | 0 | 0 | 0 | 4118394.944 | - | Ремонт крыши |  | 7222.72 | 7222.72
[11 empty] | 316746.1 | 0 | 0 | 0 | 316746.1 | - | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  | 555.5 | 555.5
3 | р-н. Приморский, п. Катунино, ул. Катунина, д. 7 | 1971 | - | панели | 5 | 4 | 3033.3 | 2722 | 1493.7 | 135 | 5596432 | 0 | 0 | 0 | 5596432 | - | Ремонт крыши | 5 | 2056 | 2056 | 2022-12-31
[11 empty] | 1528076.36 | 0 | 0 | 0 | 1528076.36 | - | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |  | 561.38 | 561.38
[11 empty] | 2522667.94 | 0 | 0 | 0 | 2522667.94 | - | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  | 926.77 | 926.77
[11 empty] | 5313344 | 0 | 0 | 0 | 5313344 | - | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  | 1952 | 1952
[11 empty] | 1810130 | 0 | 0 | 0 | 1810130 | - | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  | 665 | 665
4 | р-н. Приморский, дер. Черный Яр, д. 1 | 1963 | - | кирпич | 2 | 1 | 337.7 | 317.9 | 232 | 23 | 2258323.452 | 0 | 0 | 0 | 2258323.452 | - | Ремонт крыши | 2 | 7103.88 | 7103.88 | 2022-12-31
[11 empty] | 220415.965 | 0 | 0 | 0 | 220415.965 | - | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  | 693.35 | 693.35
5 | р-н. Приморский, дер. Черный Яр, д. 2 | 1971 | - | кирпич | 2 | 2 | 773.1 | 708.6 | 708.6 | 31 | 393627.3 | 0 | 0 | 0 | 393627.3 | - | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 555.5 | 555.5 | 2022-12-31
6 | р-н. Приморский, п. Уемский, ул. Большесельская, д. 90 | 1990 | 1990 | панели | 5 | 6 | 6423.2 | 6232.8 | 4688.56 | 346 | 5422722.984 | 0 | 0 | 0 | 5422722.984 | - | Ремонт крыши | 1 | 870.03 | 870.03 | 2022-12-31
7 | р-н. Приморский, дер. Бабанегово, д. 16 | 1986 | - | арболитовый | 2 | - | 625.9 | 570.5 | 250.4 | 11 | 4052763.54 | 0 | 0 | 0 | 4052763.54 | - | Ремонт крыши | 2 | 7103.88 | 7103.88 | 2022-12-31
[11 empty] | 3282092.205 | 0 | 0 | 0 | 3282092.205 | - | Ремонт фасада |  | 5753.01 | 5753.01 | 2022-12-31
8 | р-н. Приморский, п. Беломорье, д. 6 | 1993 | - | Деревянные | 2 | 1 | 340.6 | 214.3 | 209.5 | 17 | 727077.04 | 0 | 0 | 0 | 727077.04 | - | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 3392.8 | 3392.8 | 2022-12-31
[11 empty] | 2700565.74 | 0 | 0 | 0 | 2700565.74 | - | Ремонт фундамента |  | 12601.8 | 12601.8 | 2022-12-31
9 | р-н. Приморский, п. Катунино, ул. Катунина, д. 1 | 1958 | - | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 745.1 | 724.7 | 489.2 | 20 | 4547970.802 | 0 | 0 | 0 | 4547970.802 | - | Ремонт фундамента | 2 | 6275.66 | 6275.66 | 2022-12-31
| Итого по разделу " РЕЗЕРВНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ" - 9 многоквартирных дома: |  |  |  | - | - | 15192.3 | 14087.2 | 10363.56 | 643 | 63619650.218 | 0 | 0 | 0 | 63619650.218 | - |  | 24