Годовой отчет о выполнении муниципальной программы

«Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2019 годы)»

по итогам за 2014 год

- Результаты реализации мероприятий муниципальной программы за отчетный период в разрезе каждого мероприятия:

- Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации, в том числе экспертиза проекта строительства и       реконструкции системы   водоснабжения поселка   Соловецкий:

- осуществлен сбор исходно-разрешительной документации,

- разработана проектно-сметная документация,

- сдача ПСД в ГГЭ.

- Выполнение работ по подготовке схемы расположения границ земельного участка на кадастровом плане территории, геодезических и кадастровых работ в отношении земельного участка для прокладки сетей водопровода и канализации в пос. Соловецкий  Приморского района Архангельской области:

- постановка на государственный кадастровый учет земельного участка

- Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации, в том числе экспертиза проекта строительства канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий:

- осуществлен сбор исходно-разрешительной документации,

- разработана проектно-сметная документация,

- сдача ПСД в ГГЭ.

- для прокладки сетей водопровода и канализации в пос. Соловецкий Приморского района Архангельской области.

- Сбор исходно-разрешительной документации, проведение инженерных изысканий, разработка технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации, в том числе экспертиза проекта комплекса по переработке и размещению отходов производства  и потребления  в пос. Соловецкий:

- проведены работы по сбору исходных данных (инвентаризация образующихся отходов; паспортизация отходов; определение норм накопления и морфологического состава отходов),

- проведены инженерные изыскания: разработан инженерно-топографический план,

- разработана генеральная схема очистки территории пос. Соловецкий,

- разработано технико-экономическое обоснование с учетом географического расположения острова, а также с учетом перспективного развития поселка,

- сформированы предложения и технические решения по вторичному использованию и /или переработке отходов

- разработана   ПСД,

- проведены общественные слушания по проектной документации «Комплекс по переработке и размещению отходов производства и потребления в пос. Соловецкий»,

- ПСД сдана на государственную экологическую экспертизу  в Управление Росприроднадзора по Архангельской области.

- Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации (в том числе ПИР) и экспертиза проекта на реконструкцию причального комплекса «Тамарин» пос. Соловецкий:

- осуществлен сбор исходно-разрешительной документации,

- выполняются проектные работы.

- Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации (в том числе ПИР) и экспертиза проекта строительства причала для маломерного флота пос. Соловецкий:

- осуществлен сбор исходно-разрешительной документации,

- выполняются проектные работы.

- Сбор  исходно-разрешительной  документации, проектирование (в том  числе ПИР), экспертиза проекта и строительство  технологического причала (включая дноуглубительные работы) в поселке Соловецкий:

- осуществлен сбор исходно-разрешительной документации,

- выполняются проектные работы.

- Разработка проектно-сметной документации на строительство здания  средней школы на 120 мест в поселке  Соловецкий:

- ПСД разработана, в августе 2012 года получено положительное заключение, в 2014 году была произведена корректировка ПСД.

- Разработка проектно-сметной документации на строительство здания детского сада на 110 мест в поселке  Соловецкий:

- ПСД разработана, в августе 2012 года получено положительное заключение, в 2014 году была произведена корректировка ПСД.

- Устройство освещения хоккейной коробки в  пос. Соловецкий:

- введена в эксплуатацию  хоккейная коробка в пос. Соловецкий.

- Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (включая разработку электронных моделей) пос. Соловецкий:

- разработаны и утверждены  схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

- Сбор исходно-разрешительной документации, разработка  проектно-сметной документации, экспертиза проекта и оплата по договорам технологического присоединения к сетям электроснабжения и модернизация системы электроснабжения  п. Соловецкий:

- заключено 3 договора технологического присоединения к сетям электроснабжения.

- Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации и экспертиза проекта на реконструкцию склада ГСМ в пос. Соловецкий:

- осуществлен сбор исходно-разрешительной документации,

- выполняются проектные работы.

- Сбор исходно-разрешительной документации и реконструкция здания муниципальной бани пос. Соловецкий:

- осуществлен сбор исходно-разрешительной документации,

- выполняются проектные работы.

- Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации (в том числе ПИР), экспертиза проекта реконструкции здания дома культуры поселка    Соловецкий:

- разработана ПСД на реконструкцию Дома культуры,

- пройдена гос. экспертиза.

- Реконструкция здания дома культуры поселка   Соловецкий:

- объявлен открытый аукцион на выбор подрядной организации по реконструкции  Дома культуры поселка Соловецкий

- Разработка проектов планировок и благоустройства поселка  Соловецкий, включая  инженерные сети:

- выполнены и оплачены инженерно-геодезические работы,

- подрядчиком устраняются замечания по отчету по инженерно-геологическим работам по присоединяемому ЗУ площадью 26,6 га.

- Строительство 2 общественных туалетов в пос. Соловецкий:

- введены в эксплуатацию  2 общественных туалета в пос. Соловецкий.

- Разработка проектно-сметной документации и экспертиза проекта многоквартирного жилого дома для расселения из ветхого и аварийного жилого фонда в пос. Соловецкий:

- разработана ПСД,

- получено положительное заключение Госэкспертизы по ПСД,

- работы по мероприятию приняты и оплачены.

- Корректировка проектно-сметной документации, включая инженерные изыскания, экспертизу проекта и привязку двух 12-квартирных жилых домов в пос. Соловецкий:

- выполнены инженерно-геологические изыскания,

- контракт на корректировку ПСД расторгнут.

Запланированные средства областного и районного бюджетов  по мероприятиям данной программы освоены не в полном объеме. Причины неполного освоения средств приводятся в отчете об исполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2019 годы)» за  2014 год.

- ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2019 годы)»

за  2014 год

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы за 2014 год, тыс. руб. | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по источникам | освоено |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | районный бюджет | бюджет муниципальных образований сельских поселений | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |
| Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации, в том числе экспертиза проекта строительства и реконструкции системы водоснабжения поселка Соловецкий (освоено в 2012 году в поселении 1472,9 тыс.руб) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района | 4 389,63 | 3 301,56 | 75,2 |  |  |  |  | 4 389,63 | 3 301,56 |  |  |  |  | 3 301,56 | ПСД не прошла госэкспертизу |
| 3. Выполнение работ по подготовке схемы расположения границ земельного участка на кадастровом плане территории, геодезических и кадастровых работ в отношении земельного участка для прокладки сетей водопровода и канализации в пос. Соловецкий Приморского района Архангельской области | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района | 297,00 | 198,00 | 66,7 |  |  |  |  |  |  | 297,00 | 198,00 |  |  | 198,00 | Не выполнены работы по постановке ЗУ на кадастровый учет |
| 4. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации, в том числе экспертиза проекта строительства канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района | 68,46 | 68,46 | 100,0 |  |  |  |  | 68,46 | 68,46 |  |  |  |  | 68,46 | Отклонений нет |
| 5. Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района | 15 000,00 | 0,0 | 0,0 |  |  | 15 000,00 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | ПСД не прошла госэкспертизу |
| 6. Сбор исходно-разрешительной документации, проведение инженерных изысканий, разработка технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации, в том числе экспертиза проекта комплекса по переработке и размещению отходов производства и потребления в пос. Соловецкий | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 3 265,35 | 3 265,35 | 100,0 |  |  |  |  | 3 265,35 | 3 265,35 |  |  |  |  | 3 265,35 | Отклонений нет |
| 8. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации (в том числе ПИР) и экспертиза проекта на реконструкцию причального комплекса «Тамарин» пос. Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района | 57,21 | 57,21 | 100,0 |  |  |  |  | 57,21 | 57,21 |  |  |  |  | 57,21 | Отклонений нет |
| 10. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации (в том числе ПИР) и экспертиза проекта строительства причала для маломерного флота пос. Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района | 41,88 | 41,88 | 100,0 |  |  |  |  | 41,88 | 41,88 |  |  |  |  | 41,88 | Отклонений нет |
| 12. Сбор исходно-разрешительной документации, проектирование (в том числе ПИР), экспертиза проекта и строительство технологического причала (включая дноуглубительные работы) в поселке Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района | 14,00 | 14,00 | 100,0 |  |  |  |  | 14,00 | 14,00 |  |  |  |  | 14,00 | Отклонений нет |
| 14. Разработка проектно-сметной документации на строительство здания средней школы на 120 мест в поселке Соловецкий (корректировка ПСД) | Управление образования администрации МО "Приморский муниципальный район" | 35,98 | 35,98 | 100,0 |  |  |  |  | 35,98 | 35,98 |  |  |  |  | 35,98 | Отклонений нет |
| 16. Разработка проектно-сметной документации на строительство здания детского сада на 110 мест в поселке Соловецкий (корректировка ПСД) | Управление образования администрации МО "Приморский муниципальный район" | 438,17 | 438,17 | 100,0 |  |  |  |  | 438,17 | 438,17 |  |  |  |  | 438,17 | Отклонений нет |
| 18. Устройство освещения хоккейной коробки в пос. Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района | 620,73 | 620,73 | 100,0 |  |  |  |  |  |  | 620,73 | 620,73 |  |  | 620,73 | Отклонений нет |
| 20. Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (включая разработку электронных моделей) пос.Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района | 387,0 | 386,98 | 100,0 |  |  |  |  |  |  | 387,0 | 386,98 |  |  | 386,98 | Отклонений нет |
| 22. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации, экспертиза проекта и оплата по договорам технологического присоединения к сетям электроснабжения и модернизация системы электроснабжения п. Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района | 5 007,65 | 5 007,65 | 100,0 |  |  |  |  | 5 007,65 | 5 007,65 |  |  |  |  | 5 007,65 | Отклонений нет |
| 23. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации и экспертиза проекта на реконструкцию склада ГСМ в пос. Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района | 29,13 | 29,13 | 100,0 |  |  |  |  | 29,13 | 29,13 |  |  |  |  | 29,13 | Отклонений нет |
| 24. Сбор исходно-разрешительной документации и реконструкция здания муниципальной бани пос. Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района | 6 756,07 | 6 756,07 | 100,0 |  |  |  |  |  |  | 6 756,07 | 6 756,07 |  |  | 6 756,07 | Отклонений нет |
| 25. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации (в том числе ПИР), экспертиза проекта реконструкции здания дома культуры поселка Соловецкий (с учетом остатка в поселении 2012 года) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района | 4 091,76 | 2 591,76 | 63,3 |  |  | 4 000,0 | 2 500,0 |  |  | 91,76 | 91,76 |  |  | 2 591,76 | Работы были завершены в январе 2015 года |
| 26. Реконструкция здания дома культуры поселка Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района | 4 210,74 | 0,0 | 0,0 |  |  | 4 000,0 | 0,0 |  |  | 210,74 | 0,0 |  |  | 0,0 | Муниципальный контракт был заключен в январе 2015 года |
| 30. Разработка проектов планировок и благоустройства поселка Соловецкий, включая инженерные сети | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района | 333,32 | 333,32 | 100,0 |  |  |  |  |  |  | 333,32 | 333,32 |  |  | 333,32 | Отклонений нет |
| 34. Строительство 2 общественных туалетов в пос. Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района | 3 139,62 | 3 139,62 | 100,0 |  |  |  |  |  |  | 3 139,62 | 3 139,62 |  |  | 3 139,62 | Отклонений нет |
| 36. Разработка проектно-сметной документации и экспертиза проекта многоквартирного жилого дома для расселения из ветхого и аварийного жилого фонда в пос. Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района | 1 259,64 | 1 259,64 | 100,0 |  |  |  |  |  |  | 1 259,64 | 1 259,64 |  |  | 1 259,64 | Отклонений нет |
| 37. Корректировка проектно-сметной документации, включая инженерные изыскания, экспертизу проекта и привязку двух 12-квартирных жилых домов в пос. Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района | 171,37 | 171,37 | 100,0 |  |  |  |  |  |  | 171,37 | 171,37 |  |  | 171,37 | Отклонений нет |
| Всего по муниципальной программе |  | 49 614,71 | 27 716,88 |  |  |  | 23 000,00 | 2 500,00 | 13 347,46 | 12 259,39 | 13 267,25 | 12 957,49 |  |  | 27 716,88 |  |

- ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2019 годы)»

по итогам 2014 года

Ответственный исполнитель  «Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2019 годы)» |
| 1. Обеспеченность зданий (жилого и нежилого фонда) на территории Соловецкого архипелага питьевой водой в соответствии с установленными нормативами (нарастающим итогом) | % | 5 | 0 | 5 | 100 | Начало строительства и реконструкции системы водоснабжения п.Соловецкий запланировано на 2015 год |
| 2. Обеспеченность зданий (жилого и нежилого фонда) водоотведением и канализацией в соответствии с установленными нормативами (нарастающим итогом) | % | 5 | 0 | 5 | 100 | Начало строительства канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений п.Соловецкий запланировано на 2015 год |
| 3. Доля оборудованных мест общего пользования | % | 100 | 100 | 0 | 0 | Нет отклонений |

- ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2019 годы)»

за  2014 год

| «Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0,76 | 30 | 22,8 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным государственной программой | от 0 до 1 | 0,33 | 50 | 16,5 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств государственной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному государственной программой | от 0 до 1 | 0,56 | 20 | 11,2 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F)» 50,5 |