Отчет

о реализации   муниципальной программы муниципального образования «Приморский муниципальный район»  «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район»

на 2014 – 2020 годы» по итогам за 2014 год

Название муниципальной программы:

- «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы» (далее - Программа);

Периоды  отчетности:

-  2014 – 2020 г.г., программа осуществляется в один этап;

Заказчик Программы:

- администрация муниципального образования «Приморский муниципальный район»;

Общие сведения о реализации программы (основные цели программы):

- усиление антитеррористической защищенности административных и социальных зданий (мест массового пребывания людей);

- активизация профилактической и информационно – пропагандистской антитеррористической работы, организация взаимодействия и оптимизация деятельности структур в сфере противодействия  терроризму и экстремизму;

- укрепление материально – технической базы подразделений добровольной пожарной охраны, расположенных на территории района;

- повышение уровня противопожарной защищенности населенных пунктов поселений;

- осуществление подготовки и содержания в готовности необходимых сил и средств  для защиты населения и территорий района от чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям в этих  ситуациях;

- обеспечение средствами индивидуальной защиты  работников органов местного самоуправления и муниципальных  учреждений находящихся в зоне возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- создание системы оповещения и информирования населения района об угрозе возникновения чрезвычайных  ситуаций  муниципального и межмуниципального характера.

Сведения о результатах реализации Программы за отчетный период:

За 2014 год на территории района произошло –  353  происшествия, дорожно-транспортных происшествий  – 129 (погибли – 19), всего пожаров - 209,  бытовых пожаров – 189 (погибло – 12), лесных пожаров – 20, на  водных объектах погибло  – 15, всего  погибло -  46   человек,   по сравнению  в 2013 году  – 328 происшествий, погибло – 37 человек, количества погибших   увеличилось  к АППГ +9, а происшествий к АППГ +25.

За период прохождения ледохода и паводка весной 2014 года по территории района, благодаря проведенным подготовительным мероприятиям, согласованным действиям органов управления, сил и средств района и МО-поселений, удалось не допустить возникновения чрезвычайных ситуаций, техногенных аварий и происшествий с крупным материальным ущербом. Пострадавших и погибших среди местного населения не зафиксировано.

За 2014 год на территории района произошло 20 лесных пожаров,  площадь 185,73 Га, материальный ущерб 294,63  тыс. руб.

По сравнению, в 2013 году на территории района произошло 28 лесных пожаров, площадь 483,8 Га, материальный ущерб составил 1 млн. 380 тыс. руб.

В 2014 году уменьшилось количество лесных пожаров на 28%, площадь на 298,07 Га, ущерб на 1 млн. 86 тыс. руб.

В 2014 году на водных объектах района погибло 15 человек (из них местных – 1 чел., иногородних – 14 чел.,), по сравнению с 2013 годом, погибло 16 чел., из них местных – 3 чел.,  иногородних – 13 чел.)  количество погибших уменьшилось   (-1 к АППГ).

За 2014 год на территории района зарегистрировано 129 учетных ДТП (+9 к АППГ), погибло – 19 чел. (+ 3 к АППГ), ранено – 175 человек (- 54 к АППГ), по сравнению с 2013 годом, 120 зарегистрированных ДТП, погибло – 16 чел., ранено  – 229 чел., произошло  увеличение  количества ДТП (+9 к АППГ) и как следствие смертельных исходов стало больше (+3 к АППГ). Количества пострадавших уменьшилось (-54 к АППГ).

ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы» за  2014 год

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по источникам | освоено |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | районный бюджет | бюджет муниципальных образований сельских поселений | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.1. Разработка проекта пожарной сигнализации помещений администрации | Администрация района | 40,0 | 40,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,0 | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,0 |  |
| 1.2. Монтаж и реконструкция электрических сетей и системы электрической безопасности | Администрация района | 300,0 | 300,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,0 |  |
| 1.3. Обеспечение сотрудников администрации СИЗ (средствами индивидуальной защиты) | Администрация района | 50,0 | 50,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 |  |
| 1.4. Финансовое и материально – техническое обеспечение деятельности подразделений добровольной пожарной охраны | Администрация района | 200,0 | 200,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 |  |
| 1.5. Установка одного комплекта системы автоматического оповещения «Рупор» на рабочем месте ЕДДС | Администрация района | 163,7 | 163,7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163,7 | 163,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163,7 |  |
| Всего по муниципальной программе | Администрация района | 753,7 | 753,7 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753,7 | 753,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753,7 |  |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы»

по итогам 2014 года

Ответственный исполнитель Администрация района

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы» |
| 1. количество погибших при чрезвычайных ситуациях | чел. | 1,3 | - | 1,3 | 100 | выполнено |
| 2. материальный ущерб от чрезвычайных ситуаций | млн. руб. | 18,0 | - | 18,0 | 100 | выполнено |
| 3. количество погибших на пожарах | чел. | 15 | 12 | 3 | 20 | выполнено |
| 4. материальный ущерб от пожаров | млн. руб. | 30 | 35 | 5 | 16,7 | не выполнено |
| 5. количество отремонтированных и построенных источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах | ед. | - | - | - | - | выполнено |
| 6. количество подразделений добровольной пожарной охраны, которым оказана финансовая поддержка | ед. | 4 | 7 | 3 | 75 | выполнено |

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы»

за 2014 год

| «Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 1 | 30 | 30 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным государственной программой | от 0 до 1 | 0,83 | 50 | 41,5 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств государственной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному государственной программой | от 0 до 1 | 1 | 20 | 20 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F)» 91,5 |

достигнута высокая эффективность реализации муниципальной программы

Информация о выполнении программных мероприятий:

- приобретены средства индивидуальной защиты для нужд администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» в количестве 20 штук;

- приобретена и установлена система автоматического оповещения «Рупор», введена в эксплуатацию;

- уменьшилось количество лесных пожаров на 28%, площадь на 298,07 Га, ущерб на 1 млн. 86 тыс. руб.;

- сокращение размера прямого материального ущерба от пожаров не произошло;

- в  МО – поселениях  проведены ремонтные работы пожарных ДЕПО в д. Пустошь МО «Пустошинское», в д. Ластола МО «Ластольское» (из средств района бюджета выделено 170 тыс.рублей). Отремонтирован пожарный автомобиль ДПК (добровольная пожарная команда) МО «Лопшеньгское», из бюджета района было выделено 90 тыс. рублей;

- произошло увеличение количества вновь созданных подразделений добровольной пожарной охраны  в 2014 году;

- выделены финансовые средства в объеме 200,0 тыс.руб. на материально – техническое обеспечение  деятельности подразделений добровольной пожарной охраны.

Начальник управления    		                       		              С.В. Баженов