Годовой отчет о выполнении

муниципальной программы

«Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район»

на 2014 – 2020 годы»

по итогам за 2014 год

За отчетный период ожидаемые результаты реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы» по всем мероприятиям выполнены.

Запланированные средства районного бюджета освоены в полном объеме.

Запланированные средства областного бюджета освоены не в полном объеме по причине позднего поступления средств – 25.12.2014 г.

2. ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район»

на 2014 – 2020 годы»

за  2014 год

| вание мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Объем финансирования муниципальной программы 27748,9 тыс. руб. | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по источникам | освоено |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | районный бюджет | бюджет муниципальных образований сельских поселений | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| «Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы |
| 1. Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий | Администрация МО «Приморский муниципальный район», органы местной администрации | 2766,3 | 2764,6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2766,3 | 2764,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2764,6 |  |
| 2. Развитие кадрового потенциала | Администрация МО «Приморский муниципальный район» | 40,0 | 40,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,0 | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,0 |  |
| 3. Создание условия для развития и совершенствования системы территориального общественного самоуправления | Администрация МО «Приморский муниципальный район» | 1661,0 | 1054,1 | 63,5 | 0 | 0 | 1337,0 | 730,1 | 324,0 | 324,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1054,1 | Позднее поступление средств – 25.12.2015 |
| 4. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций1 | Администрация МО «Приморский муниципальный район» | 10,0 | 10,0 | 100 | 0 | 0 |  |  | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 |  |
| 5. Хранение, учет, комплектование и учет архивных документов органов местного самоуправления, предприятий и учреждений, расположенных на территории Приморского района | МБУ «Приморский архив» | 6531,7 | 6531,7 | 100 | 0 | 0 |  |  | 6531,7 | 6531,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6531,7 |  |
| 6. Финансовое обеспечение деятельности администрации, как ответственного исполнителя муниципальной программы | Администрация МО «Приморский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего по муниципальной программе |  | 11009,0 | 10400,4 | 94,5 | 0 | 0 | 1337,0 | 730,1 | 9672,0 | 9670,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10400,4 | X |

3. ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район»

на 2014 – 2020 годы»

за  2014 год

Ответственный исполнитель Администрация муниципального образования «Приморский муниципальный район»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы |
| 1. Уровень ежегодного обновления парка персональных компьютеров в администрации и органах местной администрации. | % | 7 | 13 | 6 | 85,7 | Увеличение объемов финансирования на приобретение клиентских средств вычислительной техники по участнику – Финансовое управление |
| 2. Среднемесячное количество посетителей официального информационного сайта администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район». | кол-во посещений | 10000 | 13250 | 3250 | 32,5 | Популяризация официального информационного сайта местной администрации |
| 3. Количество лиц, участников кадровых резервов, получивших дополнительное профессиональное образование. | человек | 2 | 12 | 10 | 500 | Повышение квалификации осуществлено в рамках семинара «Муниципальное управление и развитие муниципальной службы», проведенного в местной администрации с возможностью приглашения большего количества участников кадровых резервов |
| 4. Количество проведенных семинаров, круглых столов по развитию кадрового потенциала органов местного самоуправления и обмену опытом работы. | единиц | 1 | 1 | 0 | х | х |
| 5. Количество ТОС, активистов ТОС, принявших участие в областных мероприятиях. | участников | 40 | 66 | 26 | 65 | х |
| 6. Количество проектов, представленных СО НКО на конкурсы проектов. | единиц | 3 | 3 | 0 | 0 | х |
| 7. Количество представителей общественных объединений Приморского района, принявших участие в районных и областных мероприятиях по развитию институтов гражданского общества. | человек | 80 | 80 | 0 | 0 | х |
| 8. Количество исполненных запросов | единиц | 2750 | 3682 | 932 | 33,9 | Популяризация услуг, оказываемых МБУ «Приморский архив» |

4. ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район»

на 2014 – 2020 годы»

за  2014 год

| «Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0,66 | 30 | 19,8 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным государственной программой | от 0 до 1 | 1 | 50 | 50 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств государственной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному государственной программой | от 0 до 1 | 0,63 | 20 | 12,6 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F)» 82,4 |