Годовой отчет о выполнении

муниципальной программы «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014-2020 годы» по итогам за 2014 год

1. Сведения о реализации муниципальной программы по итогам за 2014:

1) реализация муниципальной программы «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 31.10.2013 № 745, (далее – Программа) в 2014 году осуществлялась ответственным исполнителем Программы – Управлением экономики и прогнозирования администрации МО «Приморский муниципальный район». Программа не имеет подпрограмм.

В ходе реализации мероприятий программы приняты постановления администрации МО «Приморский муниципальный район» № 613 от 15.07.2014, № 865 от 16.10.2014, № 937 от 12.11.2014, № 1091 от 31.12.2014 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Приморский муниципальный район» «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014-2020 годы».

Осуществлен ремонт следующих участков автомобильных дорог: «Пушлахта – Летняя Золотица – Летний Наволок» (мост через р. Лопатка) в МО «Летне-Золотицкое» на сумму 362,1 тыс. руб.; «Верхняя Золотица - Нижняя Золотица» МО «Зимне-Золотицкое» на сумму 190 тыс. руб.; «Мыс Заяцкий – Яреньга – Лопшеньга» (мост через Лапин ручей) МО «Лопшеньгское» на сумму 242,55 тыс. руб.; «Мыс Заяцкий – Яреньга – Лопшеньга» (мост через ручей Крестовой) МО «Лопшеньгское» на сумму 252,45 тыс. руб. Паспортизирована автомобильная дорога  «Верхняя Золотица - Нижняя Золотица». На эти цели направлено - 194 тыс. руб. Изготовлен технический паспорт, проведены межевые работы. В 2014 году проведено 9 заседаний комиссии по безопасности дорожного движения.

Оказана поддержка 21 субъекту малых форм хозяйствования  в сумме 182 тыс. рублей из средств районного бюджета. Приобретено 7 дойных коров, а также 33 головы крупного рогатого скота.

Принято постановление администрации МО «Приморский муниципальный район» № 266 от 21.03.2014 г. «О проведении мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда на территории МО «Приморский муниципальный район». Согласно постановлению администрации проведен месячник по охране труда в организациях и учреждениях на территории МО «Приморский муниципальный район». Принято постановление администрации МО «Приморский муниципальный район» № 374 от 24.04.2014 г. «О проведении смотра-конкурса на лучше состояние условий и охраны труда среди организаций, расположенных на территории МО «Приморский муниципальный район».

2)  В рамках реализации мероприятий Программы участие областного бюджета было предусмотрено по следующим мероприятиям: создание условий в обеспечении товарами первой необходимости жителей труднодоступных и малонаселенных пунктов Приморского района; формирование торгового реестра Архангельской области по Приморскому району, в рамках выполнения государственных полномочий; компенсация затрат на доставку муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов; поддержка субъектов малых форм хозяйствования; содержание и ремонт автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах Приморского района, в том числе устройство и содержание ледовых переправ; дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов; обеспечение осуществления функций в сфере охраны труда, в рамках выполнения государственных полномочий.

3) Программа введена в действие с 2014 года, следовательно в отчетном периоде отсутствовала необходимость по принятию мер для восполнения допущенного в предыдущем отчетном периоде отставания в выполнении её мероприятий;

4) из 30 мероприятий Программы невыполненными в полном объеме в отчетном периоде остались 4:

- компенсация расходов на обучение, повышение квалификации, подготовку и переподготовку кадров субъектам малого и среднего предпринимательства.

- создание условий в обеспечении товарами первой необходимости жителей труднодоступных и малонаселенных пунктов Приморского района.

- содержание и ремонт автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах Приморского района, в том числе устройство и содержание ледовых переправ

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в границах населенных пунктов Приморского района

Причиной невыполнения данным мероприятий в полном объеме является отсутствие необходимых документов, определяющих порядок использования средств бюджета.

В ходе дальнейшей реализации программы ответственным исполнителем будут приняты соответствующие меры по устранению причин невыполнения мероприятий.

5) по итогам реализации Программы за 2014 год эффективность ее реализации оценивается как нормальная, о чем свидетельствует соответствующий расчет - расчет № 3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район»

на 2014-2020 годы»

(указать наименование муниципальной программы)

за  2014 год

| Наименование | Ответственный | Объем финансирования муниципальной программы | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
| мероприятий | исполнитель, | (за отчетный период), тыс. руб. |  |
|  | соисполнители, участники | всего | в том числе по источникам | освоено |  |
|  |  |  | федеральный | областной | районный | бюджет муниципальных образований сельских поселений | внебюджетные |  |  |
|  |  |  | бюджет | бюджет | бюджет |  | источники |  |  |
|  |  | план | кассовые | % | план | кассовые | план | кассовые | план | кассовые | план | кассовые | план | кассовые |  |  |
|  |  | на | расходы |  | на | расходы | на | расходы | на | расходы | на | расходы | на | расходы |  |  |
|  |  | год |  |  | год |  | год |  | год |  | год |  | год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.1. Оказание информационно-консультационных услуг субъектам малого и среднего бизнеса | Управление экономики и прогнозирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | нет отклонений |
| 1.2. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере малого и среднего предпринимательства | Управление экономики и прогнозирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | нет отклонений |
| 2.1. Компенсация расходов на обучение, повышение квалификации, подготовку и переподготовку кадров субъектам малого и среднего предпринимательства | Управление экономики и прогнозирования | 60,9 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | отсутствие необходимых документов, определяющих порядок использования средств бюджета |
| 2.2. Подготовка, организация и проведение семинаров, конференций, «круглых столов» и деловых встреч для субъектов малого и среднего предпринимательства | Управление экономики и прогнозирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | нет отклонений |
| 3.1. Cоздание условий в обеспечении товарами первой необходимости жителей труднодоступных и малонаселенных пунктов Приморского района | Управление экономики и прогнозирования | 278,0 | 142,9 | 51,4 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 73,5 | 128,0 | 69,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 142,9 | отсутствие необходимых документов, определяющих порядок использования средств бюджета |
| 3.2. Проведение мониторинга цен на отдельные виды социально-значимых товаров | Управление экономики и прогнозирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | нет отклонений |
| 3.3. Формирование торгового реестра Архангельской области по Приморскому району, в рамках выполнения государственных полномочий | Управление экономики и прогнозирования | 25,0 | 25,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | нет отклонений |
| 3.4. Компенсация затрат на доставку муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов | Управление экономики и прогнозирования | 608,0 | 607,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 608,0 | 607,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 607,6 | нет отклонений |
| 4.1. Поддержка субъектов малых форм хозяйствования | Управление экономики и прогнозирования | 193,1 | 193,1 | 100,0 | 10,6 | 10,6 | 0,5 | 0,5 | 182,0 | 182,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 193,1 | нет отклонений |
| 4.2. Проведение обучающих семинаров по переработке молока и изготовлению сыров | Управление экономики и прогнозирования | 8,0 | 8,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | нет отклонений |
| 4.3. Мероприятие, посвященное Дню работника сельского хозяйства | Управление экономики и прогнозирования | 10,0 | 10,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | нет отклонений |
| 4.4. Информационно-консультационная поддержка населения. Проведение выездных встреч с гражданами | Управление экономики и прогнозирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | нет отклонений |
| 5.1. Подготовка проектной документации на реконструкцию моста через реку Проезд | Управление экономики и прогнозирования | 402,3 | 402,3 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 402,3 | 402,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 402,3 | нет отклонений |
| 5.2. Содержание и ремонт автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах Приморского района, в том числе устройство и содержание ледовых переправ | Управление экономики и прогнозирования | 8526,8 | 8308,0 | 97,4 | 0,0 | 0,0 | 1090,9 | 1090,9 | 7435,9 | 7217,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8308,0 | отсутствие необходимых документов, определяющих порядок использования средств бюджета |
| 5.3. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в границах населенных пунктов Приморского района | Управление экономики и прогнозирования | 373,5 | 136,9 | 36,6 | 0,0 | 0,0 | 373,5 | 136,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 136,9 | отсутствие необходимых документов, определяющих порядок использования средств бюджета |
| 6.1. Организационное обеспечение деятельности районной межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения муниципального образования «Приморский муниципальный район | Управление экономики и прогнозирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | нет отклонений |
| 6.2. Регулярное освещение вопросов безопасности дорожного движения на официальном информационном сайте администрации МО «Приморский муниципальный район» | Управление экономики и прогнозирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | нет отклонений |
| 6.3. Пропаганда безопасности дорожного движения и профилактика дорожно-транспортного травматизма путем формирования у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения, а также формирование у населения негативного отношения к правонарушениям в сфере безопасности дорожного движения | Управление экономики и прогнозирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | нет отклонений |
| 6.4. Оказание консультационных услуг сельским поселениям Приморского района в сфере обеспечения безопасности дорожного движения | Управление экономики и прогнозирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | нет отклонений |
| 6.5. Разработка проектов организации дорожного движения в населенных пунктах Приморского района | Управление экономики и прогнозирования | 54,0 | 54,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,0 | 54,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,0 | нет отклонений |
| 7.1. Разработка методических рекомендаций по организации и проведению Дня охраны труда в организации | Управление экономики и прогнозирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | нет отклонений |
| 7.2. Мониторинг и анализ состояния производственного травматизма и условий труда в организациях, расположенных на территории Приморского района | Управление экономики и прогнозирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | нет отклонений |
| 7.3. Участие в проверках состояния, условий и охраны труда, проводимых федеральными органами надзора и контроля | Управление экономики и прогнозирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | нет отклонений |
| 7.4. Организационное обеспечение деятельности Координационного совета по охране труда | Управление экономики и прогнозирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | нет отклонений |
| 7.5. Обеспечение информирования работодателей по вопросам охраны труда через печатные и электронные средства массовой информации, через официальный информационный сайт администрации МО «Приморский муниципальный район» | Управление экономики и прогнозирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | нет отклонений |
| 7.6. Разработка и реализация мероприятий в рамках проведения Всемирного дня охраны труда 28 апреля | Управление экономики и прогнозирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | нет отклонений |
| 7.7. Доведение до организаций информации о введение в действие новых законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации, Архангельской области, муниципальных нормативных актов в сфере охраны труда | Управление экономики и прогнозирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | нет отклонений |
| 7.8. Оказание консультационных услуг малым и средним предприятиям в сфере обеспечения безопасных условий и охраны труда | Управление экономики и прогнозирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | нет отклонений |
| 7.9. Обеспечение осуществления функций в сфере охраны труда, в рамках выполнения государственных полномочий | Управление экономики и прогнозирования | 482,2 | 482,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 482,2 | 482,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 482,2 | нет отклонений |
| 8.1. Финансовое обеспечение деятельности Управления экономики и прогнозирования как ответственного исполнителя муниципальной программы | Управление экономики и прогнозирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | нет отклонений |
| Всего по муниципальной программе |  | 11021,8 | 10370,0 | 94,0 | 60,6 | 10,6 | 2730,1 | 2416,6 | 8231,1 | 7942,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10370,0 | отсутствие необходимых документов, определяющих порядок использования средств бюджета |

2. ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район»

на 2014-2020 годы»

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2014 года

Ответственный исполнитель Управление экономики и прогнозирования

| Наименование | Единица | Значения | Абсолютное | Относительное | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевого | измерения | целевых | отклонение | отклонение, в | отклонений |
| показателя |  | показателей |  | % | значений целевого |
|  |  |  |  |  | показателя за |
|  |  |  |  |  | отчетный период |
|  |  | план | отчет |  |  | (год) |
|  |  | на год |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014 - 2020 годы» |
| 1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) | ед. | 1024 | 1037 | 13 | 1,3 | выполнен |
| 2. Оборот розничной торговли | млн.руб. | 7730,10 | 7221,3 | 508,8 | 6,6 | влияние кризисных тенденции в экономике, снижение покупательной способности населения. |
| 3. Количество субъектов малых форм хозяйствования в сфере сельского хозяйства, получивших поддержку | ед. | 17 | 21 | 4 | 23,5 | выполнен |
| 4. Поголовье крупного рогатого скота | голов | 2440 | 2272 | 168 | 6,9 | Прекратили деятельность ООО «Возненсенье», ООО «Агроальянс» |
| 5. Динамика численности пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях к базовому периоду | % | -11 | 10,6 | 21,6 | 196,3 | Случаи ДТП зафиксированы на дорогах федерального и регионального значений, проходящих по территории Приморского района. |
| 6. Тяжесть последствий от дорожно-транспортных происшествий | ед. | 6,8 | 11,6 | 4,8 | 70,6 | Нарушения водителями правил дорожного движения, повлекших за собой ДТП с тяжкими последствиями, являются превышение допустимого скоростного режима, нарушение правил обгона, а также нарушения правил дорожного движения пешеходами. |
| 7. Доля пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в среднесписочной численности работающих | % | 0,2 | 0,195 | 0,005 | 2,5 | выполнен |

3. ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район»

на 2014-2020 годы»

(указать наименование муниципальной программы)

за 2014 год

| «Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (Zj x uj) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0,86 | 30 | 25,8 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным государственной программой | от 0 до 1 | 0,43 | 50 | 21,5 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств государственной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному государственной программой | от 0 до 1 | 0,94 | 20 | 18,8 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F)» 66,1 |

Достигнута нормальная эффективность реализации муниципальной программы.