Годовой отчет о выполнении

муниципальной программы

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Приморского района на 2016 – 2020 годы»

по итогам за 2017 год

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» осуществляется в рамках муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Приморского района на 2016 – 2020 годы».

Цель программы: поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования Приморский муниципальный район. Задачи программы: развитие механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций; обеспечение открытости информации о муниципальной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций.

Все мероприятия в рамках муниципальной программы направлены на развитие некоммерческого сектора в Приморском районе путем предоставления различного рода субсидий социально ориентированным некоммерческих организациям, в том числе финансовая поддержка в виде предоставления субсидий на реализацию проектов на конкурсной основе, проведение обучающих семинаров, выпуск печатной продукции и регистрацию НКО.

Самое крупное мероприятие муниципальной программы: «Оказание финансовой поддержки, путем предоставления субсидий по итогам проведения конкурсного отбора СОНКО на реализацию целевых социальных проектов» с финансированием в 2017 году 160,00 тыс. рублей из районного бюджета. Субсидии на реализацию своих проектов получили 3 социально ориентированные некоммерческие организации:

- Приморская местная молодежная общественная организация по поддержке инициатив «МОРЯНА» получила субсидию в сумме 80 000,00 рублей на создание социально – ориентированного презентационного видеоролика «Мой Приморский район»;

- Местная общественная организация по развитию социально – культурных инициатив «Культура и путешествия Поморья» получила субсидию в сумме 60 000,00 рублей на реализацию проекта «Музеи беломорских деревень»;

- Приморская местная общественная организация ветеранов (пенсионеров) получила субсидию в сумме 20 000,00 рублей на реализацию проекта «Фестиваль ветеранских хоров «Поющее Поморье- 2017».

Социально ориентированные некоммерческие организации получили субсидии на конкурсной основе на реализацию проектов всего в сумме 160,0 тыс. рублей, при этом объем софинансирования из привлеченных внебюджетных источников на реализацию проектов составил 216,0 тыс. рублей. В рамках реализации проектов было проведено 10 различного рода мероприятий, в реализацию целевых проектов социально ориентированных организаций было вовлечено порядка 4000 человек – жителей Приморского района.

Так же в рамках реализации муниципальной программы предусмотрены субсидии на возмещение части затрат СО НКО связанных с государственной регистрацией и осуществлением уставной деятельности вновь зарегистрированным организациям. В 2017 году на такого рода субсидию не заявилась ни одна НКО, но по итогам года в Приморском районе зарегистрировано три новых СО НКО:

- Автономная некоммерческая организация развития гражданских и общественных инициатив поселка «Уемский»;

- СО НКО «Заостровская инициатива»,

- СО НКО «Федерация хоккея Приморского района».

В рамках реализации муниципальной программы в 2017 году были предоставлены субсидии некоммерческим организациям на организацию и проведение обучающих семинаров: Приморской местной молодежной общественной организации по поддержке инициатив "МОРЯНА" выделено 16 000,00 рублей, Местной общественной организации по развитию социально – культурных инициатив «Культура и путешествия Поморья» - 14 000,00 рублей.

Субсидию на издание сувенирной, презентационной социальной печатной продукции и социальной рекламы получила Приморская местная молодежная общественная организация по поддержке инициатив «МОРЯНА» в сумме 10 000,00 рублей.

Всего разного рода субсидии получили 3 социально ориентированные некоммерческие организации, в том числе 3 организации получили субсидии на реализацию своих проектов.

Помимо финансовой поддержки программа направлена в целом на развитие некоммерческого сектора в Приморском районе, отдельные мероприятия муниципальной программы какраз и направлены на решение этих вопросов:

- разработка и принятие нормативно – правовых актов, обеспечивающих создание благоприятной среды для СОНКО;

- размещение информации в СМИ и на официальном информационном сайте администрации о деятельности СОНКО;

- оказание информационной, консультационной и методической поддержки СОНКО;

- создание и ведение реестра, зарегистрированных и действующих на территории Приморского района СОНКО и др.

На протяжении 2017 года в нормативно правовые акты вносились изменения:

1. В муниципальную программу:

- постановление администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 09 августа 2017 года № 646 «О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Приморского района на 2016-2020 годы»;

- постановление администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 31 октября 2017 года № 811 «О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Приморского района на 2016-2020 годы».

2. В порядок предоставления субсидий СО НКО:

- постановление администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 19 июля 2017 года № 604 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 06 мая 2016 года № 364 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий (в том числе на конкурсной основе) социально ориентированным некоммерческим организациям в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район».

**2.** Некоммерческим организациям оказывается безвозмездная имущественная поддержка, в любое время для проведения мероприятий и заседаний предоставляется зал заседаний администрации. Приморская местная общественная организация ветеранов (пенсионеров), Приморское землячество и Приморская местная молодежная общественная организация по поддержке инициатив «МОРЯНА» зарегистрированы по адресу администрации муниципального образования, а ветеранская и молодежная организации располагаются в одном из кабинетов администрации.

Все организации используют зал заседаний администрации для проведения своих мероприятий, собраний, рабочих групп и т.д. Нормативно правового акта регулирующего эти отношения нет, но планируется разработать Порядок взаимодействия администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» с некоммерческими организациями, осуществляющими свою деятельность на территории Приморского района и Порядок предоставления муниципального имущества социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе в течение 2018 года.

**3.** Некоммерческие организации получают информационную поддержку, на официальном информационном сайте администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» размещается информация о деятельности общественных организаций, о проведенных мероприятиях. Также информация о деятельности НКО периодически публикуется в газете «У Белого моря», соучредителем которой является администрация муниципального образования «Приморский муниципальный район». За 2017 год было опубликовано более 10 статей в СМИ, в том числе в сети Интернет.

Граждане Приморского района активно принимают участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район», например это Советы ветеранов, Советы женщин и Советы молодежи в муниципальных образованиях – сельских поселениях, доля участия в 2017 году составила 15 % от численности населения района.

За отчетный период ожидаемые результаты реализации муниципальной программы выполнены по всем мероприятиям.

Запланированные средства районного бюджета освоены не в полном объеме. В 2017 году по муниципальной программе израсходовано 200 тыс. рублей, что составило 95,2 %.

Достигнута высокая эффективность реализации муниципальной программы в отчетном периоде.

Начальник управления

по развитию МСУ и обеспечению

деятельности администрации Е. В. Черныш

2. ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Приморского района на 2016 – 2020 годы»

по итогам за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятий | | Ответственный  исполнитель,  соисполнитель, участники | Объем финансирования муниципальной программы в 2017 году  210 тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | Причины отклонения |
| всего | | | в том числе по источникам | | | | | | | | | | освоено |
| федеральный  бюджет | | областной  бюджет | | районный  бюджет | | бюджет муниципальных образований сельских поселений | | внебюджетные  источники | |
| план  на  год | кассовые  расходы | % | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Приморского района на 2014 – 2020 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 Развитие механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Оказание финансовой поддержки, путем предоставления субсидий по итогам проведения конкурсного отбора СОНКО на реализацию целевых социальных проектов | Администрация | | 160,0 | 160,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,0 | 160,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,0 |  |
| 1.2. Разработка и принятие нормативно – правовых актов, обеспечивающих создание благоприятной среды для СОНКО | Администрация | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1. 3. Оказание информацион-ной, консультационной и методи-ческой поддержки СОНКО | Администрация | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.4. Оказание финансовой поддержки путем предоставления  субсидии для регистрации НКО и осуществления уставной деятельности | Администрация | | 10,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | В отчетном году зарегистрировалось 3 новые СО НКО, но не одна не заявилась на оказание финансовой поддержки, на возмещение затрат на регистрацию. |
| 1.5. Оказание финансовой поддержки, путем предоставления субсидий СОНКО на организацию и проведение обучающих семинаров, конференций и других мероприятий | Администрация | | 30,0 | 30,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 00 | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 |  |
| 1.6. Оказание финансовой поддержки, путем предоставления субсидий СОНКО на издание сувенирной, презентационной социальной печатной продукции и социальной рекламы | Администрация | | 10,0 | 10,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 |  |
| Задача 2 Обеспечение открытости информации о муниципальной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Размещение информации в СМИ и на официальном информационном сайте администрации о деятельности СОНКО | Администрация | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2. Создание и ведение реестра, зарегистрированных и действующих на территории Приморского района СОНКО | Администрация | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Всего по муниципальной программе |  | | 210,0 | 200,0 | 95,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210,0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 |  |

3. ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Приморского района на 2016 – 2020 годы»

по итогам за 2017 год

Ответственный исполнитель Администрация муниципального образования «Приморский муниципальный район»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  целевого  показателя | Единица  измерения | Значения  целевых  показателей | | Абсолютное  отклонение | Относительное  отклонение, в  % | Обоснование  отклонений  значений целевого  показателя за  отчетный период  (год) |
| план  на год | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Приморского района  на 2014 – 2020 годы» | | | | | | |
| 1. Количество подержанных проектов. | единиц | 3 | 3 | 0 | 0 | Х |
| 2. Количество консультаций для СОНКО. | единиц | 9 | 15 | 6 | 66,7 | Проведено больше консультаций |
| 3. Количество единиц информации размещенных в СМИ. | единиц | 8 | 25 | 17 | 212,5 | Информация размещалась в газете «У Белого моря» и на официальном информационном сайте администрации МО «Приморский муниципальный район» |
| 4. Количество созданных СОНКО, имеющих статус юридического лица. | единиц | 2 | 3 | 1 | 50 | В течение отчетного года зарегистрировано 3 СО НКО |
| 5. Количество проведенных СОНКО мероприятий. | единиц | 2 | 32 | 30 | 1500 | Учитывались мероприятия проведенные администрацией для СО НКО, а также мероприятия, проведенные самими СО НКО |
| 6. Количество человек принявших участие в областных форумах, семинарах, и других мероприятиях по направлениям деятельности. | участников | 45 | 45 | 0 | 0 | Х |

4. ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район»

на 2016 – 2020 годы»

за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка  (Zj x uj) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 1 | 30 | 30 | Выполнено 8 из 8 мероприятий программы |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным государственной программой | от 0 до 1 | 1 | 50 | 50 | Достигнуто 6 из 6 целевых показателей |
| 3. Уровень эффективности расходования средств государственной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному государственной программой | от 0 до 1 | 0,95 | 20 | 19 | Кассовое исполнение программы составило 95% |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F)» 99 | | | | | | |

Достигнута высокая эффективность реализации муниципальной программы.