

Администрация муниципального образования «Приморский муниципальный район»

**постановление**

от 11 апреля 2017г. № 273

г. Архангельск

**О внесении изменений в муниципальную программу**

**муниципального образования «Приморский муниципальный район»**

**«Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2019 годы)»**

**от 31 октября 2013 года № 747**

В соответствии с пунктом 1 статьи 21 Федерального закона от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», статьями 79 и 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом «а» статьи 31.2 Устава Архангельской области, постановлением Правительства Архангельской области от 14.11.2016 №475-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Архангельской области от 16.07.2013 №314-пп», постановлением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 28.08.2013 № 570 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Приморский муниципальный район» (ред. 25.02.2014 №188) администрация муниципального образования «Приморский муниципальный район» **постановляет:**

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальной программе муниципального образования «Приморский муниципальный район» «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2019 годы)», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 31.10.2013 № 747.
2. Данное постановление разместить на официальном информационном сайте администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования В. А. Рудкина

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением администрации

МО «Приморский муниципальный район»

от «11» апреля 2017г. № 273

**Изменения в муниципальную программу муниципального образования**

**«Приморский муниципальный район»**

**«Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2019 годы)»**

**от 31 октября 2013 года № 747**

1. В паспорте Программы позиции, касающиеся участников муниципальной программы и объемов бюджетных ассигнований (по годам), изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Участники  муниципальной  программы | администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое»;  агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области;  ГКУ АО «Дирекция по развитию Соловецкого архипелага»;  агентство по печати и средствам массовой информации Архангельской области;  министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области;  министерство связи и информационных технологий Архангельской области;  управление образования администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район»;  комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениями администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» |
| Объемы  бюджетных  ассигнований  муниципальной программы | общий объем финансирования – 3 712 628,91тыс. рублей,  в том числе:  средства областного бюджета – 709 880,80 тыс. рублей;  средства бюджета муниципального образования  "Приморский муниципальный район" – 111 291,54 тыс. рублей;  средства бюджета муниципального образования "Сельское поселение Соловецкое" – 42 504,57тыс. рублей;  средства федерального бюджета –2 848 952,00тыс. рублей |

1. Раздел «V.Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 3 712 628,91 тыс. рублей, в том числе:

* средства областного бюджета – 709 880,80 тыс. рублей;
* средства бюджета муниципального образования «Приморский муниципальный район» – 111 291,54 тыс. рублей;
* средства бюджета муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» – 42 504,57 тыс. рублей;
* за счет средств федерального бюджета – 2 848 952,00тыс. рублей.

Объемы финансирования муниципальной программы за счет средств районного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов районного бюджета на очередной финансовый год исходя из возможностей районного бюджета.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы представлено в приложении N 2 к настоящей муниципальной программе.

1. Приложение 1 к муниципальной программе муниципального образования «Приморский муниципальный район» «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2019 годы)» «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2019 годы)» изложить в нижеследующей редакции.
2. Приложение 2 к муниципальной программе муниципального образования «Приморский муниципальный район» «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2019 годы)» «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования» изложить в нижеследующей редакции.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1

к муниципальной программе

муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

«Развитие инфраструктуры

Соловецкого архипелага (2014 - 2019 годы)»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 - 2019 годы)»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | | | Показатели результата реализации мероприятия по годам |
|
|
| всего | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель муниципальной программы - создание комфортной среды для проживания населения и приема паломников и туристов на Соловецком архипелаге | | | | | | | | | | |
| Задача N 1 муниципальной программы - развитие коммунальной, инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры Соловецкого архипелага | | | | | | | | | | |
| 1. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации, в том числе экспертиза проекта строительства и реконструкции системы водоснабжения поселка Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 11 378,33 | 2 916,75 | 8 461,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | обеспечение строительства и реконструкции системы водоснабжения поселка Соловецкий утвержденной проектно-сметной документацией |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет района | 11 378,33 | 2 916,75 | 8 461,58 |  |  |  |  |
| местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 146 567,95 | 0,00 | 72 999,87 | 36 030,08 | 27 538,00 | 10 000,00 | 0,00 | строительство и реконструкция системы водоснабжения, в том числе: 2015 год - начало строительства и реконструкции сетей водоснабжения; 2017 год -завершение строительства и реконструкции сетей водоснабжения и новых водозаборных сооружений |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 126 170,00 |  | 59 175,96 | 30 794,04 | 26 200,00 | 10 000,00 |  |
| местный бюджет района | 18 698,31 |  | 13 245,31 | 4 615,00 | 838,00 |  |  |
| местный бюджет поселения | 1 699,64 |  | 578,60 | 621,04 | 500,00 |  |  |
| внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3. Выполнение работ по подготовке схемы расположения границ земельного участка на кадастровом плане территории, геодезических и кадастровых работ в отношении земельного участка для прокладки сетей водопровода и канализации в пос. Соловецкий Приморского района Архангельской области | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 505,56 | 297,00 | 139,23 | 69,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | выполнение работ в 2014 году по подготовке схемы расположения границ земельного участка на кадастровом плане территории, геодезических и кадастровых работ; в 2015 году постановка на государственный кадастровый учет земельного участка для прокладки сетей водопровода и канализации в пос. Соловецкий Приморского района Архангельской области |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет поселения | 505,56 | 297,00 | 139,23 | 69,33 |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации, в том числе экспертиза проекта строительства канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 8 655,13 | 68,46 | 8 586,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | обеспечение строительства канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий утвержденной проектно-сметной документацией |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет района | 8 655,13 | 68,46 | 8 586,67 |  |  |  |  |
| местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5. Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 623 204,49 | 15 000,00 | 284 164,04 | 223 400,39 | 100 640,06 | 0,00 | 0,00 | строительство системы водоотведения, в том числе: 2015 год - начало строительства канализационных сетей и коллекторов в южной части поселка, канализационных очистных сооружений; 2017 год – завершение строительства канализационных сетей и коллекторов в центральной и северной части поселка |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 488 842,00 |  | 225 514,78 | 214 327,22 | 49 000,00 |  |  |
| областной бюджет | 119 688,49 | 15 000,00 | 48 188,49 | 7 250,00 | 49 250,00 |  |  |
| местный бюджет района | 10 669,00 |  | 8 800,00 |  | 1 869,00 |  |  |
| местный бюджет поселения | 4 005,00 |  | 1 660,77 | 1 823,17 | 521,06 |  |  |
| внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.Сбор исходно-разрешительной документации, проведение инженерных изысканий, разработка технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации, в том числе экспертиза проекта комплекса по переработке и размещению отходов производства и потребления в пос. Соловецкий | Управление по инфраструктур ному развитию и муниципальному хозяйству администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» | итого | 3 918,36 | 3 265,35 | 0,00 | 0,00 | 653,01 | 0,00 | 0,00 | обеспечение строительства  комплекса по переработке  и размещению отходов производства и потребления в пос. Соловецкий утвержденной проектно-сметной документацией |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет района | 3 918,36 | 3 265,35 |  |  | 653,01 |  |  |
| местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.Строительство комплекса по переработке и размещению отходов производства и потребления в поселке Соловецкий, в том числе  проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации МО «Приморский муниципальный район» | итого | 1 425,00 | 0,00 | 0,00 | 1 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ввод в эксплуатацию в 2018 году комплекса по переработке и размещению отходов производства и потребления в поселке Соловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет района | 1 425,00 |  |  | 1 425,00 |  |  |  |
| местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 8.Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации  (в том числе ПИР) и экспертиза проекта на реконструкцию причального комплекса «Тамарин» пос. Соловецкий, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 5 736,83 | 57,21 | 1 437,02 | 1 390,00 | 428,60 | 1 000,00 | 1 424,00 | обеспечение проведения реконструкции причального комплекса «Тамарин» пос.Соловецкий, утвержденной проектно-сметной документацией |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет района | 4 346,83 | 57,21 | 1 437,02 |  | 428,60 | 1 000,00 | 1 424,00 |
| местный бюджет поселения | 1 390,00 |  |  | 1 390,00 |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 9. Реконструкция причального комплекса «Тамарин» в поселке Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ввод в эксплуатацию в 2019 году причального комплекса "Тамарин" в поселке Соловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10.Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации (в том числе ПИР) и экспертиза проекта строительства причала для маломерного флота пос. Соловецкий, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 6 447,42 | 41,88 | 3 690,14 | 1 390,00 | 1 325,40 | 0,00 | 0,00 | обеспечение строительства  причала для маломерного флота пос. Соловецкий, утвержденной проектно-сметной документацией |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет района | 5 057,42 | 41,88 | 3 690,14 |  | 1 325,40 |  |  |
| местный бюджет поселения | 1 390,00 |  |  | 1 390,00 |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 11. Строительство причала для маломерного флота в поселке Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ввод в эксплуатацию в 2019 году причала для маломерного флота в поселке Соловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 12. Сбор исходно-разрешительной документации, проектирование (в том числе ПИР), экспертиза проекта и строительство технологического причала (включая дноуглубительные работы) в поселке Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 5 966,64 | 14,00 | 3 088,64 | 0,00 | 0,00 | 1 864,00 | 1 000,00 | ввод в эксплуатацию в 2019 году технологического причала (включая дноуглубительные работы) в поселке Соловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет района | 5 966,64 | 14,00 | 3 088,64 |  |  | 1 864,00 | 1 000,00 |
| местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 13. Строительство здания участковой больницы на 40 посещений и стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 416 050,00 | 0,00 | 1 900,00 | 1 000,00 | 183 750,00 | 191 400,00 | 38 000,00 | ввод в эксплуатацию в 2019 году здания участковой больницы на 40 посещений и стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 375 150,00 |  |  |  | 183 750,00 | 191 400,0 |  |
| областной бюджет | 40 900,00 |  | 1 900,00 | 1 000,00 |  |  | 38 000,00 |
| местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14. Разработка проектно-сметной документации на строительство здания средней школы на 120 мест в поселке Соловецкий (корректировка ПСД) | Управление образования администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» | итого | 35,98 | 35,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ввод в эксплуатацию в 2019 году здания средней школы  на 120 мест в поселке Соловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет района | 35,98 | 35,98 |  |  |  |  |  |
| местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 15.Строительство здания средней школы на 120 мест в поселке Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации МО «Приморский муниципальный район» | итого | 1 470,00 | 0,00 | 0,00 | 1 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ввод в эксплуатацию в 2019 году здания средней школы  на 120 мест в поселке Соловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет района | 1 470,00 |  |  | 1 470,00 |  |  |  |
| местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 16. Разработка проектно-сметной документации на строительство здания детского сада на 110 мест в поселке Соловецкий (корректировка ПСД) | Управление образования администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» | итого | 438,17 | 438,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ввод в эксплуатацию в 2019 году здания детского сада  на 110 мест в поселке Соловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет района | 438,17 | 438,17 |  |  |  |  |  |
| местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.Строительство здания детского сада на 110 мест в поселке Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Управление по инфраструктур ному развитию и муниципальному хозяйству администрации МО «Приморский муниципальный район» | итого | 1 470,00 | 0,00 | 0,00 | 1 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ввод в эксплуатацию в 2019 году здания детского сада  на 110 мест в поселке Соловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет района | 1 470,00 |  |  | 1 470,00 |  |  |  |
| местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.Корректировка проектно-сметной документации "Строительство здания средней школы на  120 мест в поселке Соловецкий: разделение на 2 этапа строительства» | Управление поинфраструктур ному развитию и муниципальному хозяйству администрации МО «Приморский муниципальный район» | итого | 541,85 | 0,00 | 0,00 | 541,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ввод в эксплуатацию  в 2017 году  пришкольного стадиона в  пос. Соловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет района | 541,85 |  |  | 541,85 |  |  |  |
| местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 19. Устройство освещения хоккейной коробки в пос.Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 620,73 | 620,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ввод в эксплуатацию  в 2014 году  хоккейной коробки в пос. Соловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет поселения | 620,73 | 620,73 |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 20. Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (включая разработку электронных моделей) пос. Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 386,98 | 386,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | утверждение  в 2014 году схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет поселения | 386,98 | 386,98 |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 21. Строительство объекта незавершенного строительства – здания представительства администрации Архангельской области в поселке Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО, технологическое присоединение к сетям электроснабжения | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 43 304,00 | 26 111,00 | 11 641,15 | 5 551,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение работ по строительству здания представительства администрации Архангельской области в поселке Соловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 43 304,00 | 26 111,00 | 11 641,15 | 5 551,85 |  |  |  |
| местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 22.Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации (включая разработку технико-экономического обоснования), экспертиза проекта, строительство и модернизация существующей системы распределительных сетей электроснабжения поселка Соловецкий, оплата по договорам технологического присоединения к сетям электроснабжения, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области, ГКУ АО «Дирекция по развитию Соловецкого архипелага» | итого | 20 148,34 | 5 007,65 | 3 159,27 | 7 536,13 | 4 445,29 | 0,00 | 0,00 | модернизация  системы электроснабжения поселка Соловецкий, в том числе  в 2018 году увеличение мощности  до 6800 кВт |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 6 000,00 |  |  | 6 000,00 |  |  |  |
| местный бюджет района | 13 407,13 | 5 007,65 | 3 159,27 | 794,92 | 4 445,29 |  |  |
| местный бюджет поселения | 741,21 |  |  | 741,21 |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 23. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации и экспертиза проекта на реконструкцию склада ГСМ в пос. Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 29,13 | 29,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | обеспечение реконструкции склада ГСМ пос. Соловецкий утвержденной проектно-сметной документацией |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет района | 29,13 | 29,13 |  |  |  |  |  |
| местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 24.Сбор исходно-разрешительной документации и реконструкция здания муниципальной бани пос. Соловецкий, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 28 093,30 | 6 756,06 | 12 327,56 | 4 544,90 | 4 464,78 | 0,00 | 0,00 | ввод в эксплуатацию  в 2016 году здания муниципальной бани  в пос. Соловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет района | 11 930,20 |  | 7 465,42 |  | 4 464,78 |  |  |
| местный бюджет поселения | 16 163,10 | 6 756,06 | 4 862,14 | 4 544,90 |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 25. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации (в том числе ПИР), экспертиза проекта по реконструкции здания Дома культуры поселка Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 4 091,76 | 4 091,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | обеспечение реконструкции здания  Дома культуры поселка Соловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 4 000,00 | 4 000,00 |  |  |  |  |  |
| местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет поселения | 91,76 | 91,76 |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 26.Реконструкция здания Дома культуры поселка Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 6 412,39 | 4 210,74 | 0,00 | 2 201,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ввод в эксплуатацию в 2018 году здания Дома культуры поселка Соловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 4 000,00 | 4 000,00 |  |  |  |  |  |
| местный бюджет района | 871,65 |  |  | 871,65 |  |  |  |
| местный бюджет поселения | 1 540,74 | 210,74 |  | 1 330,00 |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 27. Проектирование и реконструкция высвобождаемого старого здания школы под размещение муниципального Дома культуры и областной музыкальной школы поселка Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316,00 | 500,00 | ввод в эксплуатацию в 2019 году здания под размещение муниципального дома культуры и областной музыкальной школы поселка Соловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет поселения | 816,00 |  |  |  |  | 316,00 | 500,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 28. Проектирование и реконструкция высвобождаемого старого здания детского сада под размещение администрации муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое», проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 800,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,40 | 500,00 | ввод в эксплуатацию в 2019 году здания под размещение администрации муниципального образования "Сельское поселение Соловецкое" |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет поселения | 800,40 |  |  |  |  | 300,40 | 500,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 29. Проектирование и строительство несамоходного стоечного судна с административно-хозяйственными и жилыми помещениями, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 496 160,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488 160,00 | ввод в эксплуатацию в 2019 году несамоходного стоечного судна с административно-хозяйственными и жилыми помещениями |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 473 160,00 |  |  |  |  |  | 473 160,00 |
| областной бюджет | 23 000,00 | 8 000,00 |  |  |  |  | 15 000,00 |
| местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 30.Разработка (корректировка) архитектурно-планировочных решений, проведение оценки воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО в отношении объектов на территории Соловецкого архипелага | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 41 200,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 27 200,00 | разработка (корректировка) в 2016-2019 годах архитектурно-планировочных решений, проведение оценки воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО в отношении объектов на территории Соловецкого архипелага |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 41 200,00 |  |  | 4 000,00 | 10 000,00 |  | 27 200,00 |
| местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 30.1 Оказание консультационных  и методических услуг по вопросу проведения процедуры оценки воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО (с привлечением эксперта ИКОМОС) | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | оказание в 2016 году консультационных  и методических услуг по вопросу проведения процедуры оценки воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО (с привлечением эксперта ИКОМОС) |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 500,00 |  |  | 500,00 |  |  |  |
| местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 31. Внесение изменений в генеральный план поселка Соловецкий муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениями администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» | итого | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 200,00 | 640,00 | внесение изменений в 2017-2019 годах в генеральный план поселка Соловецкий МО "Сельское поселение  Соловецкое |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет района | 1 200,00 |  |  |  | 360,00 | 200,00 | 640,00 |
| местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Задача N 2 муниципальной программы - градостроительное планирование территории поселка Соловецкий, строительство и ремонт дорог на территории Соловецкого архипелага | | | | | | |  |  |  |  |
| 32.Разработка проектов планировок и благоустройства поселка Соловецкий, включая инженерные изыскания | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 2 984,90 | 333,32 | 1 651,58 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | завершение  в 2016 году разработки проектов планировок и благоустройства поселка Соловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 900,00 |  | 900,00 |  |  |  |  |
| местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет поселения | 2 084,90 | 333,32 | 751,58 | 1 000,00 |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 33.Развитие дорожной сети Соловецкого архипелага, в том числе сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектной документации (включая разработку комплексной транспортной схемы), экспертиза проекта, строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог, не относящихся к памятникам истории и культуры, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области, ГКУ АО «Дирекция по развитию Соловецкого архипелага» | итого | 1 201 410,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 100,00 | 520 080,00 | 679 030,00 | завершение в  2019 году развития дорожной сети Соловецкого архипелага |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 1 119 860,00 |  |  |  |  | 519 980,0 | 599 880,0 |
| областной бюджет | 81 250,00 |  |  | 2 200,00 |  |  | 79 050,00 |
| местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет поселения | 300,00 |  |  |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 34. Строительство 2 общественных туалетов в пос. Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 3 739,98 | 3 139,62 | 600,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ввод в эксплуатацию  в 2014 году  2 общественных туалетов в  пос. Соловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет поселения | 3 739,98 | 3 139,62 | 600,36 |  |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Задача N 3 муниципальной программы - улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Соловецкого архипелага | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 35.Проектирование и строительство многоквартирного жилищного фонда для расселения из ветхого и аварийного жилищного фонда поселка Соловецкий, включая расселение из монастырских памятников истории и культуры, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области, ГКУ АО «Дирекция по развитию Соловецкого архипелага» | итого | 435 448,62 | 0,00 | 658,90 | 9 349,72 | 241 940,00 | 150 000,00 | 33 500,00 | ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого фонда, в том числе: 2018 год – 3122 кв.м; 2019 год – 4229 кв.м |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 391 940,00 |  |  |  | 241 940,00 | 150 000,00 |  |
| областной бюджет | 40 200,00 |  |  | 6 700,00 |  |  | 33 500,00 |
| местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет поселения | 3 308,62 |  | 658,90 | 2 649,72 |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 36. Разработка проектно-сметной документации и экспертиза проекта многоквартирного жилого дома для расселения из ветхого и аварийного жилого фонда в пос. Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 1 259,64 | 1 259,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | обеспечение строительства многоквартирного жилого дома  в пос.Соловецкий утвержденной проектно-сметной документацией |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет поселения | 1 259,64 | 1 259,64 |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 37. Корректировка проектно-сметной документации, включая инженерные изыскания, экспертизу проекта и привязку двух 12-квартирных жилых домов в пос. Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 171,37 | 171,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | обеспечение строительства трех 12-квартирных жилых домов в пос. Соловецкий, утвержденной проектно-сметной документацией |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет поселения | 171,37 | 171,37 |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 38. Реконструкция жилищного фонда поселка Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 410,00 | завершение  в 2019 году реконструкции и капитального ремонта жилого фонда поселка Соловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет поселения | 610,00 |  |  |  | 100,00 | 100,00 | 410,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 38.1.Проведение инженерно-технического обследования строительных конструкций зданий жилищного фонда поселка Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 3 702,40 | 0,00 | 375,10 | 3 327,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | проведение в 2015-2016 годах инженерно-технического обследования зданий жилищного фонда поселка Соловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 3 200,00 |  |  | 3 200,00 |  |  |  |
| местный бюджет района | 102,40 |  |  | 102,40 |  |  |  |
| местный бюджет поселения | 400,00 |  | 375,10 | 24,90 |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 39. Приобретение жилья для граждан, проживающих на территории поселка Соловецкий, выезжающих за его пределы | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | улучшение жилищных условий граждан: 2018 год – 23 семьи 2019 год – 22 семьи |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет поселения | 200,00 |  |  |  |  | 200,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 40. Развитие индивидуального жилищного строительства для отдельных категорий граждан поселка Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 278,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,94 | 100,00 | ввод в эксплуатацию объектов индивидуального жилищного строительства, в том числе: 2018 год – 6 жилых домов; 2019 год – 6 жилых домов |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет поселения | 278,94 |  |  |  |  | 178,94 | 100,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Задача N 4 муниципальной программы - сохранение природного комплекса Соловецкого архипелага | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. Проведение научно-исследовательских работ по расчету антропогенной нагрузки на природную среду Соловецкого архипелага | Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области | итого | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | завершение  в 2014 году научно- исследовательских работ по расчету антропогенной нагрузки на природную среду Соловецкого архипелага |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 1 000,00 | 1 000,00 |  |  |  |  |  |
| местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 42. Мониторинг редких и находящихся под угрозой исчезновения видов флоры и фауны Соловецкого архипелага | Министерство природных ресурсов и лесопромышлен-ного комплекса Архангельской области | итого | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | проведение  в 2015 году мониторинга редких и находящихся под угрозой исчезновения видов флоры и фауны  Соловецкого архипелага |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 400,00 |  | 400,00 |  |  |  |  |
| местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 43. Организация и проведение научно-практической конференции по водным ресурсам, включая биологоческие ресурсы архипелага | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | проведение  в 2014 году научно-практической конференции по водным ресурсам, включая биологические ресурсы Соловецкого архипелага |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 900,00 | 900,00 |  |  |  |  |  |
| местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 44. Рекультивация территории старой дизельной станции в поселке Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области, министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области | итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | рекультивация в 2019 году территории старой дизельной станции площадью 1,65 га |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Задача N 5 муниципальной программы – создание информационно-коммуникационной инфраструктуры Соловецкого архипелага, развитие туристской инфраструктуры | | | | | | |  |  |  |  |
| 45.Информационное обеспечение продвижения туристско-рекреационного потенциала Соловецких островов | Агентство по печати и средствам массовой информации Архангельской области | итого | 10 980,00 | 1 500,00 | 2 280,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | подготовка  в 2014 –2019 годах публикаций в периодических печатных изданиях, организация и проведение пресс-тура |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 10 980,00 | 1 500,00 | 2 280,00 | 2 400,00 |  | 2 400,00 | 2 400,00 |
| местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 46. Поддержание и развитие портала Соловецкого архипелага в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | Министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 3 160,80 | 1 710,80 | 1 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | развитие  портала Соловецкого архипелага в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 3 160,80 | 1 710,80 | 1 450,00 |  |  |  |  |
| местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 47. Разработка и внедрение системы мониторинга проектов по развитию Соловецкого архипелага | Министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 10 710,00 | 7 350,00 | 3 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внедрение  системы управления проектами |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 10 710,00 | 7 350,00 | 3 360,00 |  |  |  |  |
| местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 48. Внедрение геоинформационной системы Соловецкого архипелага | Министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 8 439,20 | 8 439,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внедрение  в 2014 году геоинформацион-ной системы Соловецкого архипелага |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 8 439,20 | 8 439,20 |  |  |  |  |  |
| местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 49.Гранты на поддержку проектов регионального значения в сфере образования и науки на Соловецком архипелаге | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 6 000,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | предоставление грантов для поддержки проектов регионального значения в сфере образования и науки на Соловецком архипелаге |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 6 000,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |  | 1 200,00 |
| местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 50. Гранты на поддержку проектов регионального значения в сфере сохранения, изучения и презентации историко-культурного, духовного и материального наследия Соловецкого архипелага | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 2 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | предоставление грантов для поддержки проектов регионального значения в сфере сохранения, изучения и презентации историко-культурного, духовного и материального наследия Соловецкого архипелага |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 2 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  | 500,00 |
| местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 51.Организация и проведение ежегодного Соловецкого православного форума памяти Святителя Филиппа, в том числе приобретение оборудования | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 14 121,51 | 0,00 | 3 621,51 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | проведение Соловецкого православного форума |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 14 121,51 |  | 3 621,51 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |  |
| местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 52. Организация и проведение военно-исторической конференции "Оборона Русского Севера" | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 3 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | проведение  военно-исторической конференции "Оборона Русского Севера" |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 3 000,00 |  | 1 000,00 |  | 2 000,00 |  |  |
| местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 53. Организация и проведение совместных мероприятий Правительства Архангельской области и Правительства Республики Ингушетия, посвященных празднованию 120-летней годовщины со дня рождения С.А.Мальсагова | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | проведение в 2015 году совместных мероприятий Правительства Архангельской области и Правительства Республики Ингушетия, посвященных празднованию 120-летней годовщины  со дня рождения С.А.Мальсагова |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 1 000,00 |  | 1 000,00 |  |  |  |  |
| местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 54.Организация и проведение мероприятия "Соловецкие сполохи" | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 3 112,00 | 0,00 | 0,00 | 1 112,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | проведение мероприятия "Соловецкие сполохи" |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 3 112,00 |  |  | 1 112,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
| местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 6 муниципальной программы – создание условий для реализации государственной и муниципальной программ | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 55.Финансовое обеспечение деятельности агентства по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области как ответственного исполнителя государственной программы | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 64 471,40 | 10 199,70 | 11 867,30 | 10 703,00 | 10 488,70 | 10 035,30 | 11 177,40 | создание условий для обеспечения реализации государственной программы Архангельской области |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 64 471,40 | 10 199,70 | 11 867,30 | 10 703,00 | 10 488,70 | 10 035,30 | 11 177,40 |
| местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 56.Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений агентства по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 45 773,40 | 6 826,00 | 7 447,90 | 9 472,80 | 7 446,40 | 7 036,70 | 7 543,60 | обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Архангельской области «Дирекция по развитию Соловецкого архипелага» |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 45 773,40 | 6 826,00 | 7 447,90 | 9 472,80 | 7 446,40 | 7 036,70 | 7 543,60 |
| местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 57.Субсидии муниципальному казенному учреждению "Управление по капитальному строительству" на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации МО «Приморский муниципальный район» | итого | 9 680,00 | 0,00 | 1 936,00 | 1 936,00 | 1 936,00 | 1 936,00 | 1 936,00 | обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Управление по капитальному строительству"  для выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет района | 9 680,00 |  | 1 936,00 | 1 936,00 | 1 936,00 | 1 936,00 | 1 936,00 |
| местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **итого** | **3 712 628,91** | **121 878,50** | **450 943,82** | **339 222,01** | **603 816,24** | **901 547,34** | **1295221,00** |  |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет** | **2 848 952,00** | **0,00** | **225 514,78** | **214 327,22** | **474 690,00** | **861 380,00** | **1073040,00** |
| **областной бюджет** | **709 880,80** | **96 736,70** | **155 932,31** | **96 083,69** | **111 585,10** | **33 972,00** | **215 571,00** |
| **местный бюджет района** | **111 291,54** | **11 874,58** | **59 870,05** | **13 226,83** | **16 320,08** | **5 000,00** | **5 000,00** |
| **местный бюджет поселения** | **42 504,57** | **13 267,22** | **9 626,68** | **15 584,27** | **1 221,06** | **1 195,34** | **1 610,00** |
| **внебюджетные средства** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2

к муниципальной программе

муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

«Развитие инфраструктуры

Соловецкого архипелага (2014 - 2019 годы)»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы

за счет всех источников финансирования

Ответственный исполнитель Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной  программы | Источник  финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | | | | | | |
| всего | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| Муници-  пальная  программа | Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага  (2014 –  2019 годы) | всего | 3 712 628,91 | 121 878,50 | 450 943,82 | 339 222,01 | 603 816,24 | 901 547,34 | 1 295 221,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 2 848 952,00 | 0,00 | 225 514,78 | 214 327,22 | 474 690,00 | 861 380,00 | 1 073 040,00 |
| областной  бюджет | 709 880,80 | 96 736,70 | 155 932,31 | 96 083,69 | 111 585,10 | 33 972,00 | 215 571,00 |
| районный бюджет | 111 291,54 | 11 874,58 | 59 870,05 | 13 226,83 | 16 320,08 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| бюджет  муниципальных образований сельских поселений | 42 504,57 | 13 267,22 | 9 626,68 | 15 584,27 | 1 221,06 | 1 195,34 | 1 610,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |