## Приложение № 5

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

**Годовой отчет о выполнении**

**муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья»**

**по итогам за 2022 год**

Годовой отчет о выполнении муниципальной программы содержит:

1. Реализация муниципальной программы за отчетный период

В целях создания условий, направленных на популяризацию здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом, правильного питания, для обучающихся образовательных организаций проведены уроки здоровья на темы: «Что такое ЗОЖ», «Здоровье – это здорово», «Здоровый образ жизни – это модно!», «ЗОЖ и профилактика COVID-19», «Психическое здоровье школьника», «Ядовитое удовольствие», «Вредные привычки», «Тайм-менеджмент для школьника», «Здоровый образ жизни – это модно!»; акция «Дети – детям»; игровой тренинг «Давай жить», квест – игры: «Скажем вредным привычкам «Нет!», «Азбука здоровья», Викторина-игра «ЗОЖ» и др. Организовано участие во Всероссийской заочной акции «Физическая культура и спорт-альтернатива пагубным привычкам». Состоялось заседание учителей методического объединения «Физическое развитие как показатель здоровья детей и подростков». Проведено 96 физкультурно-массовых мероприятий (районные и школьные), по итогам которых сильнейшие спортсмены и сборные команды представили муниципалитет в соревнованиях регионального и Всероссийского уровней, охват составил 1352 человека. Общее количество проведенных мероприятий – 375 в 11 образовательных организациях – юридических лицах, фактическое количество участников – 3211.

Система физкультурно-оздоровительной работы в школах направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. В курсе «Основы безопасности жизнедеятельности» сообщаются сведения о закаливании, культуре и правилах питания, воде и питьевом режиме, необходимости оказания первой помощи при травмах. В рамках дополнительного образования на базе общеобразовательных организаций в период 2021-2022 учебного года функционировали 32 спортивные секции и 34 спортивных кружка, на базе МБУ ДО «Приморская ДЮСШ» - 12 спортивных секций. Наиболее востребованы среди детей и молодежи являются такие направления, как спортивное ориентирование, кикбоксинг, настольный теннис, русские шашки, баскетбол, волейбол.

В течение данного периода в культурно – досуговых учреждениях Приморского района проведено 99 мероприятий разных форм культурно – досуговой деятельности: беседы, спортивные мероприятия, мастер – классы, встречи с интересными людьми, оздоровительные и общественно - полезные акции, направленные в т.ч. на пропаганду здорового питания и замещение негативных привычек с участием 3682 человека.

В 10 общеобразовательных организациях – юридических лицах проведены литературно - выставочные экспозиции: выставка книг о спорте и спортсменах, выставка рисунков, иллюстративно - книжная выставка, оформление тематического стенда, фотовыставка и др.; общее количество проведенных мероприятий – 36, фактическое количество участников – 1863 (п. 1.2. мероприятий);

Филиалами Центральной библиотеки Приморского района проведено 77 мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, в т.ч. в формате онлайн проведено 8 мероприятий: интеллектуальные игры, часы здоровья, живой журнал, спортивные эстафеты, игровые программы, беседы, мультимедийные игры, книжные выставки и пр. в которых приняло участие 1442 человека, онлайн - просмотров – 984. В мероприятиях принимают участие, подростки, молодежь, старшее поколение и люди «серебрянного» возраста, а также дети из благополучных семей, несовершеннолетние, проживающие в семьях социального риска и/или состоящие на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних.

Основной целью проводимых библиотеками мероприятий является продвижение книги, поэтому к каждому мероприятию оформляется книжная выставка. Так в 2022 году оформлено 77 литературно - экспозиционных выставок, направленных на укрепление общественного здоровья.

В 2022 году проведено 9 физкультурных и спортивных массовых акций.

Самые массовые стали: Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», Традиционная районная легкоатлетическая эстафета и Всероссийский день бега «Кросс нации».

В рамках акции ко Дню здоровья проведены чемпионат района по настольному теннису, к Всемирному дню без табака – чемпионат и первенство района по легкой атлетике, к Международному дню борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота – чемпионаты района по шахматам и русским шашкам, к Всероссийскому дню физкультурника – кубок района по мини-футболу, ко Всемирному дню трезвости – Всероссийский день ходьбы. В общеобразовательных организациях также проводятся мероприятия, посвященные Дню здоровья, Дню отказа от табака, Всемирному дню борьбы со СПИдом и др.; общее количество проведенных мероприятий – 88, фактическое количество участников – 2329.

За отчетный период проведено четыре заседания межведомственной комиссии по охране здоровья граждан.

Рассмотрены вопросы об итогах работы ГБУЗ АО «Приморская центральная районная больница» за 2021 год, об эпидемической ситуации по заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 на территории Приморского района, о проведении вакцинопрофилактики против сезонных инфекций, о мерах по профилактике гриппа и ОРВИ, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), об итогах проведения диспансеризации взрослого населения и профилактических медицинских осмотрах.

Особое внимание уделяется несовершеннолетним. Обсуждены главные вопросы, касающиеся здоровья несовершеннолетних: об организации и проведении профилактических медицинских осмотров обучающихся в образовательных учреждения, об итогах проведения диспансеризации детей находящихся на воспитании в замещающих семьях Приморского района, а также об организации летней оздоровительной кампании и занятости несовершеннолетних в каникулярный период 2022 года, организации горячего питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, реализации учебных программ и методик, направленных на формирование культуры здорового образа жизни, в том числе проведение уроков здоровья, проведение диспансеризации несовершеннолетних.

На официальных сайтах образовательных учреждений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» содержится информация, направленная на пропаганду здорового образа жизни, отказ от вредных привычек; общее количество публикаций – 128.

В рамках договора участия в комплексном социально-экономическом развитии муниципального образования «Приморский муниципальный район» с АО «Севералмаз» в 2022 году предусмотрены средства в объеме 187,7 тыс. рублей на создание условий для оказания медицинской помощи жителям побережных территорий, в частности организация выезда медицинских работников ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ» для проведения диспансеризации и медицинского обследования.

В течение отчетного года совершено 8 выездов на побережные территории:

- д. Верхняя Золотица и д. Нижняя Золотица - 5 специалистов;

- пос. Пертоминск - 2 специалистов;

- д. Летняя Золотица - 7 специалистов;

- д. Лопшеньга - 1 специалиста;

- пос. Соловецкий - 10 специалистов.

Администрация Приморского района, а также администрации сельских поселений оказывают содействие Приморской ЦРБ по информированию населения.

В учреждениях культуры организовано:

- 23 кружка и клубных формирования спортивной направленности: спортивная аэробика, скандинавская ходьба, спортивные танцы, теннис, тхеквондо и пр. в которых занимается 396 человек,

- 17 хореографических кружков, в которых занимается 282 человека,

в т.ч. 432 – дети, подростки от 3 до 15 л., в т.ч. 31 несовершеннолетний из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации или состоящих на учетах в ПДН, КДН.

2) В рамках реализации Договора участия в комплексном социально-экономическом развитии муниципального образования «Приморский муниципальный район» с АО «Севералмаз» на 2022 год организованы выезды медицинских работников ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ» для проведения диспансеризации и медицинского обследования населения, проживающего на побережных территориях.

3) Отставаний в выполнении мероприятий за 2022 год не допущено.

4) Все мероприятия муниципальной программы в 2022 году выполнены.

5) Для привлечения большего количества участников массовых акций «День зимних видов спорта», «День здоровья», «День физкультурника», «Всемирный день ходьбы» и пр. предлагаем выделить финансирование на приобретение наградной атрибутики и сувенирной продукции.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы за отчетный год по форме:

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Укрепление общественного здоровья»

за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя реализации мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия | Причины невыполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1. | Проведение в учреждениях образования и культуры мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом, правильного питания | Управление образования | Количество проведенных мероприятий  (единиц) | 20 | 474 |  |
| Управление культуры |
| 1.2. | Проведение литературно-выставочных экспозиций, направленных на укрепление общественного здоровья | Управление образования | Количество выставок, направленных на укрепление общественного здоровья  (единиц) | 36 | 113 |  |
| Управление культуры |
| 1.3. | Поведение массовых акций («День физкультурника», «День здоровья», «День отказа от табака», «Всемирный день борьбы со СПИДом» и пр.) | Администрация | Количество проведенных акций,  (единиц) | 4 | 9 |  |
| 2.1. | Проведение заседаний межведомственной комиссии по охране здоровья граждан | Администрация | Количество проведенных заседаний  (единиц) | 4 | 4 |  |
| 2.2. | Проведение информационно-пропагандистской работы, направленной на пропаганду здорового образа жизни, отказ от вредных привычек | Администрация | Количество публикаций, лекций  (единиц) | 8 | 128 |  |
| Управление образования |
| 2.3. | Оказание содействия ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ» по информированию населения при организации выездов специалистов для проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации населения | Администрация | Количество выездов специалистов ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ» для проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации населения (единиц) | 4 | 8 |  |
| 2.4. | Оказание содействия в формировании коллективов физкультурно-спортивной направленности по месту жительства граждан (скандинавская ходьба, ОФП и пр.) | Управление культуры | Количество действующих коллективов  (единиц) | 3 | 23 |  |

3. Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы за отчетный год по форме:

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы

«Укрепление общественного здоровья»

за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятий | Ответственный  исполнитель,  соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы  (за отчетный период), тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | Причины отклонения |
| всего | | | в том числе по источникам | | | | | | | | | | освоено |
| федеральный  бюджет | | областной  бюджет | | районный  бюджет | | иные источники | | внебюджетные  источники | |
| план  на  год | кассовые  расходы | % | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.1. Проведение в учреждениях образования и культуры мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом, правильного питания | Управление образования | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Управление культуры | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2. Проведение литературно-выставочных экспозиций, направленных на укрепление общественного здоровья | Управление образования | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Управление культуры | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3. Поведение массовых акций («День физкультурника», «День здоровья», «День отказа от табака», «Всемирный день борьбы со СПИДом» и пр.) | Администрация | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1. Проведение заседаний межведомственной комиссии по охране здоровья граждан | Администрация | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2. Проведение информационно-пропагандистской работы, направленной на пропаганду здорового образа жизни, отказ от вредных привычек | Администрация | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Управление образования | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3. Оказание содействия ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ» по информированию населения при организации выездов специалистов для проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации населения | Администрация | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.4. Оказание содействия в формировании коллективов физкультурно-спортивной направленности по месту жительства граждан (скандинавская ходьба, ОФП и пр.) | Управление культуры | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Всего по муниципальной программе** |  | **0,0** | **0,0** | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **X** |

4. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам отчетного года по форме:

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Укрепление общественного здоровья»

по итогам 2022 года

Ответственный исполнитель: администрация

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  целевого  показателя | Единица  измерения | Значения  целевых  показателей | | Достижение планового значения целевого показателя, % | Обоснование отклонений  значений целевого показателя  за отчетный период\* |
| план | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа** **«Профилактика преступлений и правонарушений, противодействие преступности»** | | | | | |
| 1. Количество участников профилактических мероприятий по пропаганде здорового образа жизни | человек | 5500 | 6893 | 125,3 | Проведение большого количества мероприятий в учреждениях культуры и образования |
| 2. Смертность населения в трудоспособном возрасте | на 100 тыс. человек | 618 | 944,9\* | 65,4 | \* - предварительные данные по информации ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ», статистические данные будут в июле текущего года |

5. Расчет оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности муниципальных программ осуществляется согласно критериям, приведенным в следующей таблице:

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Укрепление общественного здоровья»

за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка  (Zj x uj) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 1 | 30 | 30 | Выполнено 7 из 7 запланированных мероприятий |
| 2. Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы | соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей | от 0 до 1 | 0,83 | 50 | 41,5 | Достигнуто 1 из 2 запланированных целевых показателей |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 1 | 20 | 20,0 | Кассовое исполнение составляет 100 % |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F)» | | | | | | |

F = 91,5 баллов. Достигнута высокая эффективность реализации муниципальной программы.