Годовой отчет о выполнении

муниципальной программы

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Приморского района на 2016 – 2021 годы»

по итогам за 2019 год

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» осуществляется в рамках муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Приморского района на 2016 – 2021 годы».

Цель программы: поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования Приморский муниципальный район. Задачи программы: развитие механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций; обеспечение открытости информации о муниципальной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций.

Все мероприятия в рамках муниципальной программы направлены на развитие некоммерческого сектора в Приморском районе путем предоставления различного рода поддержки, в том числе финансовой в виде предоставления субсидий на реализацию проектов на конкурсной основе.

Это мероприятие в программе является самым крупным с финансированием в 2019 году 410,2 тыс. рублей, из которых 310,2 тыс. рублей субсидия на реализацию программы поддержки НКО из областного бюджета и 100,00 рублей из районного бюджета. Субсидии на реализацию 4 проектов получили 3 социально ориентированные некоммерческие организации:

- Приморская местная молодежная общественная организация по поддержке инициатив «МОРЯНА» получила субсидию в сумме 114 000,00 рублей на открытие тематического маршрута «Острова Северной Двины» МО «Островное»;

- Приморская местная общественная организация ветеранов (пенсионеров) получила субсидии на организацию и проведение творческого батла ветеранских хоров и ансамблей в сумме 75 520,00 рублей, а так же на реализацию проекта «Мосты» в МО «Островное» - 100 000,00 рублей;

- Местная общественная организация по развитию социально – культурных инициатив «Культура и путешествия Поморья» получил субсидию в сумме 120 700,00 рублей на организацию творческой лаборатории «Ремесло PRO» на базе Музея народных промыслов и ремесел Приморья.

Социально ориентированные некоммерческие организации получили субсидии на конкурсной основе на реализацию своих проектов всего в сумме 410,22 тыс. рублей, при этом объем софинансирования из привлеченных внебюджетных источников на реализацию проектов составил 660,95 тыс. рублей. В рамках реализации проектов было проведено более 9 различного рода мероприятий, в реализацию целевых проектов социально ориентированных организаций было вовлечено порядка 900 человек – жителей Приморского района.

Так же в рамках реализации муниципальной программы предусмотрены субсидии на возмещение части затрат СО НКО связанных с государственной регистрацией и осуществлением уставной деятельности вновь зарегистрированным организациям. В 2019 году на такую субсидию не заявилась ни одна НКО, но по итогам года в Приморском районе зарегистрирована одна новая организация – Автономная некоммерческая организация развития гражданских и общественных инициатив «Пульс».

Помимо финансовой поддержки программа направлена в целом на развитие некоммерческого сектора в Приморском районе, отдельные мероприятия муниципальной программы как раз и направлены на решение этих вопросов:

- разработка и принятие нормативно – правовых актов, обеспечивающих создание благоприятной среды для СОНКО;

- размещение информации в СМИ и на официальном информационном сайте администрации о деятельности СОНКО;

- оказание информационной, консультационной и методической поддержки СОНКО;

- создание и ведение реестра, зарегистрированных и действующих на территории Приморского района СОНКО и др.

**1.** На протяжении 2019 года в нормативно правовые акты вносились изменения:

В муниципальную программу:

- постановление администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 26 сентября 2019 года № 1991 «О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Приморского района на 2016 - 2021 годы»;

В порядок предоставления субсидий СО НКО в части изменения состава конкурсной комиссии:

- постановление администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 26 сентября 2019 года № 1993 «О внесении изменений в состав комиссии по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район».

**2.** Некоммерческим организациям оказывается безвозмездная имущественная поддержка, в любое время для проведения мероприятий и заседаний предоставляется зал заседаний администрации. Приморская местная общественная организация ветеранов (пенсионеров), Приморское землячество и Приморская местная молодежная общественная организация по поддержке инициатив «МОРЯНА» зарегистрированы по адресу администрации муниципального образования, а ветеранская и молодежная организации располагаются в одном из кабинетов администрации.

**3.** Некоммерческие организации получают информационную поддержку, на официальном информационном сайте администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» размещается информация о деятельности общественных организаций, о проведенных мероприятиях. Также информация о деятельности НКО периодически публикуется в газете «У Белого моря», соучредителем которой является администрация муниципального образования «Приморский муниципальный район». А также в группах в социальной сети «ВКонтакте».

За 2019 год было опубликовано более 28 статей в СМИ, в том числе в сети Интернет.

**4.** Для некоммерческих организаций проводятся консультации, по подготовке заявок для участия в конкурсах проектов, по заполнению отчетности в налоговую, Росстат и Минюст. Таких консультаций в отчетном году было проведено более 16. Так же разработаны и разосланы 2 методические рекомендации по написанию проектов и заполнению отчетности, данная работа будет продолжена в следующем году.

В 2019 году были организованы и проведены семинары по социальному проектированию и фандрайзингу. Так же различные мероприятия проводили сами СО НКО в рамках реализации проектов. Это такие мероприятия, как конференции, семинары, фестивали. Всего было проведено 9 мероприятий.

**5.** С 2016 года ведется реестр социально ориентированных некоммерческих организаций — получателей поддержки муниципального образования «Приморский муниципальный район». А так же ведется еестр

реестр, зарегистрированных и действующих на территории Приморского района СОНКО. Для данного реестра ежегодно запрашивается информация из Министерства юстиции.

Граждане Приморского района активно принимают участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район», например это Советы ветеранов, Советы женщин и Советы молодежи в муниципальных образованиях – сельских поселениях, представители некоммерческого сектора состоят в различных конкурсных комиссиях, входят в состав Общественного совета муниципального образования «Приморский муниципальный район», а также в состав Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при главе муниципального образования «Приморский муниципальный район».

За отчетный период мероприятия муниципальной программы выполнены, показатели реализации мероприятий достигнуты, финансирование освоено в полном объёме.

Целевые показатели достигнуты по всем пунктам, кроме:

пункта 1. «Количество подержанных проектов», 4 проекта из 5 заявленных поддержано в рамках конкурса проектов, в соответствии с лимитами бюджетных обязательств;

пункта 4. «Количество созданных СОНКО, имеющих статус юридического лица». В 2019 году была зарегистрирована одна СО НКО в качестве юридического лица.

Достигнута высокая эффективность реализации муниципальной программы.

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 9 октября 2019 г. № 2108 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования

«Приморский муниципальный район» принято постановление администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 27 декабря 2019 г. № 2915 «О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район». На основании, которого муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Приморского района на 2016 - 2020 годы» прекращает свое действие с 1 января 2020 г. Реализация мероприятий будет продолжена в рамках новой муниципальной программы «Развитие местного самоуправления и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 30 октября 2019 г. № 2320

Заместитель начальника управления

по развитию МСУ и социальной политике,

начальник отдела муниципального развития

и организационной работы М. В. Александрова

Отчет

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Приморского района на 2016 – 2021 годы»

по итогам за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя реализации мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия | Причины невыполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1. | Оказание финансовой поддержки, путем предоставления субсидий по итогам проведения конкурсного отбора СОНКО на реализацию целевых социальных проектов | администрация | Ежегодное проведение конкурса проектов для СОНКО  (да – 1 , нет – 0) | 1 | 1 |  |
| 1.2. | Разработка и принятие нормативно – правовых актов, обеспечивающих создание благоприятной среды для СОНКО | администрация | Создание правовой базы для реализации политики района в области СОНКО  (да – 1 , нет – 0) | 1 | 1 |  |
| 1.3. | Оказание информационной, консультационной и методической поддержки СОНКО | администрация | Консультирование СОНКО, подготовка методических и информационных материалов (методические рекомендации – ед.) | не менее 2 | 2 |  |
| 2.1. | Размещение информации в СМИ и на официальном информационном сайте администрации о деятельности СОНКО | администрация | Количество СОНКО, информация о деятельности которых размещена на сайте (ед.) | не менее 3 | 4 |  |
| 2.2. | Создание и ведение реестра, зарегистрированных и действующих на территории Приморского района СОНКО | администрация | Ведение реестра  (да – 1 , нет – 0) | 1 | 1 |  |

<\*> Необходимо указывать мероприятия, запланированные к реализации в отчетном году.

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Приморского района на 2016 – 2021 годы»

по итогам за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятий | | Ответственный  исполнитель,  соисполнитель, участники | Объем финансирования муниципальной программы  в 2019 году, 410,2 тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | Причины отклонения |
| всего | | | в том числе по источникам | | | | | | | | | | освоено |
| федеральный  бюджет | | областной  бюджет | | районный  бюджет | | иные  источники | | внебюджетные  источники | |
| план  на  год | кассовые  расходы | % | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.1. Оказание финансовой поддержки, путем предоставления субсидий по итогам проведения конкурсного отбора СОНКО на реализацию целевых социальных проектов | Администрация | | 410,2 | 410,2 | 100 | 0 | 0 | 310,2 | 310,2 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410,2 |  |
| 1.2. Разработка и принятие нормативно – правовых актов, обеспечивающих создание благоприятной среды для СОНКО | Администрация | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1. 3. Оказание информацион-ной, консультационной и методи-ческой поддержки СОНКО | Администрация | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1. Размещение информации в СМИ и на официальном информационном сайте администрации о деятельности СОНКО | Администрация | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2. Создание и ведение реестра, зарегистрированных и действующих на территории Приморского района СОНКО | Администрация | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Всего по муниципальной программе |  | | 410,2 | 410,2 | 100 | 0 | 0 | 310,2 | 310,2 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410,2 |  |

4. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам отчетного года по форме:

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Приморского района на 2016 – 2021 годы»

по итогам за 2019 год

Ответственный исполнитель Администрация муниципального образования «Приморский муниципальный район»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  целевого  показателя | Единица  измерения | Значения  целевых  показателей | | Достижение планового значения целевого показателя, % | Обоснование отклонений  значений целевого показателя  за отчетный период\* |
| план  на год | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Приморского района  на 2014 – 2020 годы» | | | | | |
| 1. Количество подержанных проектов. | единиц | 5 | 4 | 80 % | 4 проекта поддержано в рамках конкурса проектов, в соответствии с лимитами бюджетных обязательств |
| 2. Количество консультаций для СОНКО. | единиц | 13 | 16 | 123,08 % | Проведено больше консультаций |
| 3. Количество единиц информации размещенных в СМИ. | единиц | 14 | 28 | 200 % | Информация размещалась в газете «У Белого моря» и на официальном информационном сайте администрации МО «Приморский муниципальный район», на сайтах учреждений,  в группах в социальных сетях |
| 4. Количество созданных СОНКО, имеющих статус юридического лица. | единиц | 2 | 1 | 50 % | В течение отчетного года полностью зарегистрирована 1 СО НКО |
| 5. Количество проведенных СОНКО мероприятий. | единиц | 3 | 9 | 300 % | Учитывались мероприятия проведенные администрацией для СО НКО, а также мероприятия, проведенные самими СО НКО |
| 6. Количество человек принявших участие в областных форумах, семинарах, и других мероприятиях по направлениям деятельности. | участников | 55 | 57 | 103,64 % |  |

<\*> Необходимо указывать при степени достижения планового значения целевого показателя менее 95 процентов или более 105 процентов.

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Приморского района на 2016 – 2021 годы»

по итогам за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка  (Zj x uj) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 1 | 30 | 30 |  |
| 2. Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы | соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей | от 0 до 1 | 0,88 | 50 | 44,0 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 1 | 20 | 20 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F)» 94 | | | | | | |

Достигнута высокая эффективность реализации муниципальной программы.

Заместитель начальника управления по развитию

местного самоуправления и социальной политике,

начальник отдела муниципального развития и организационной работы М. В. Александрова