

**Общие сведения**

Сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Приморский муниципальный район» за 2019 год подготовлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.06.2014 N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Приморский муниципальный район», утвержденного постановлением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 9.10.2019 № 2108 (далее – Порядок).

В отчетном году в муниципальном образовании реализовывались 14 муниципальных программ. Перечень муниципальных программ, утверждён распоряжением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 29.09.2016 N 2842р.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  муниципальной программы | Ответственный исполнитель |
| 1. | Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014-2021 годы | Управление экономики и прогнозирования |
| 2. | Развитие жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014-2021 годы | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству |
| 3. | Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014-2021 годы) | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству |
| 4. | Развитие образования, создание условий для социализации детей в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014-2021 годы | Управление образования |
| 5. | Развитие сферы культуры муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014-2021 годы | Управление культуры |
| 6. | Развитие физической культуры, спорта, туризма, работы с молодежью и повышение эффективности социальной политики на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014-2021 годы | Администрация муниципального образования |
| 7. | Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014-2021 годы | Администрация муниципального образования |
| 8. | Эффективное управление муниципальными финансами на 2014-2021 годы | Финансовое управление |
| 9. | Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2021 годы | Администрация муниципального образования |
| 10. | Устойчивое развитие сельских территорий Приморского района на 2014-2021 годы | Управление экономики и прогнозирования |
| 11. | Развитие имущественно-земельных отношений в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2015-2021 годы | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям |
| 12. | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Приморского района на 2016-2021 годы | Администрация муниципального образования |
| 13. | Профилактика преступлений и правонарушений на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2017-2021 годы | Управление образования |
| 14. | Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2018-2022 годы | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству |

Годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ (далее – годовые отчеты) за 2019 год, сформированы в соответствии с новыми требованиями, утвержденными Порядком: включена форма «Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы», внесены изменения в форму о достижении целевых показателей и порядок расчета достижения целевых показателей.

Годовые отчеты содержат:

* сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы;
* сведения о фактических объёмах финансирования муниципальной программы, в разрезе источников финансирования;
* сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы плановым показателям, установленным муниципальной программой;
* оценку эффективности реализации муниципальной программы.

Всеми ответственными исполнителями муниципальных программ сформированы годовые отчеты и представлены на согласование в срок до 01 марта 2020 года. В соответствии с требованиями пункта 5.7 Порядка, согласованные годовые отчеты по всем муниципальным программам размещены в сетевом издании «Официальный интернет-портал «Вестник Приморского района» в сети Интернет и доступны по ссылке <https://www.primadm.ru/economy/otchety-o-realizatsii-MP-za-2019-god.php>.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования за 2019 год сформирован на основе представленных годовых отчетов.

**Сводные данные о ходе реализации муниципальных программ**

Основные направления реализации муниципальных программ в 2019 году соответствовали приоритетам социально-экономического развития Приморского района на долгосрочную перспективу.

Общий объём финансирования по всем 14 муниципальным программ в отчетном году предусмотрен в сумме 1345,8 млн. рублей, в том числе за счёт средств:

- федерального бюджета – 132,3 млн. рублей;

- областного бюджета – 563,5 млн. рублей;

- районного бюджета – 607,7 млн. рублей;

- внебюджетные средства – 42,3 млн. рублей.

Сумма средств, фактически направленных на финансирование составила 1268,8 млн. рублей, что составляет 94,3 % от предусмотренного объёма.

Сведения о кассовом исполнении муниципальных программ муниципального образования «Приморский муниципальный район» в 2019 году представлены в Приложении № 1.

Освоение запланированных средств на 100% отмечено по 5 муниципальным программам:

* Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014 - 2021 годы;
* Развитие сферы культуры муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2021 годы;
* Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Приморского района на 2016 – 2021 годы;
* Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2018-2022 годы;
* Развитие имущественно - земельных отношений в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2015 – 2021 годы.

Не исполнение более 3 % от предусмотренного финансирования отмечено по 2 муниципальным программам:

* Развитие жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014-2021 годы (причины: оплата по контрактам на строительство детского сада на 60 мест в пос. Боброво, детского сада на 120 мест в пос. Катунино в соответствии с фактически выполненными работами; экономия средств при проведении работ по капитальному ремонту Дома культуры в поселке Катунино);
* Устойчивое развитие сельских территорий Приморского района на 2014-2021 годы (причины: дополнительно выделенные средства субсидии на улучшение жилищных условий из областного бюджета не направлены в соответствии с условиями программы).

Муниципальными программами на 2019 год запланировано выполнение 240 мероприятий, направленных на достижение 96 целевых показателей. По результатам отчетного года ответственными исполнителями муниципальных программ признаны полностью выполненными 233 мероприятия (97 %). Удалось достичь плановых значений по 76 целевым показателям (79 %). Сведения об уровне реализованных мероприятий и достигнутых целевых показателей, предусмотренных муниципальными программами в 2019 году представлены в Приложении № 2.

Полностью выполнены все запланированные мероприятия по 9 муниципальным программам:

* Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014 - 2021 годы;
* Развитие образования, создание условий для социализации детей в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2021 годы;
* Развитие физической культуры, спорта, туризма, работы с молодежью и повышение эффективности социальной политики на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2021 годы;
* Эффективное управление муниципальными финансами на 2014-2021 годы;
* Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2021 годы;
* Устойчивое развитие сельских территорий Приморского района на 2014-2021 годы;
* Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Приморского района на 2016 – 2021 годы;
* Профилактика преступлений и правонарушений на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2017 – 2021 годы;
* Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2018-2022 годы.

Плановые значения всех предусмотренных целевых показателей достигнуты по 5 муниципальным программам:

* Развитие физической культуры, спорта, туризма, работы с молодежью и повышение эффективности социальной политики на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2021 годы;
* Эффективное управление муниципальными финансами на 2014-2021 годы;
* Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2021 годы;
* Устойчивое развитие сельских территорий Приморского района на 2014-2021 годы;
* Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2018-2022 годы.

По остальным муниципальным программам достижение целевых показателей составило не менее 80 %, за исключением муниципальной программы «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2021 годы)» - 29 %.

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется по следующим направлениям:

* Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде;
* Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей целевым показателям, утвержденным в муниципальной программе;
* Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде.

Расчет эффективности реализации муниципальной программы определяется как сумма произведений значений и веса каждого показателя в общем интегральном (итоговом) показателе эффективности реализации муниципальной программы.

Удельный вес показателей в общем интегральном (итоговом) показателе эффективности реализации муниципальной программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Показатели | Вес показателя |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | 30 |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | 50 |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | 20 |

Решение об эффективности реализации муниципальных программ принималось, исходя из значений критерия эффективности реализации муниципальных программ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Эффективность  реализации  муниципальной  программы | Значение  интегрального (итогового) показателя эффективности  реализации муниципальной  программы | Наименование  муниципальной программы |
| **Высокая**  **эффективность реализации муниципальной программы** | более 90 баллов | 1. Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2018-2022 годы;  2. Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2021 годы;  3. Эффективное управление муниципальными финансами на 2014-2021 годы;  4. Развитие физической культуры, спорта, туризма, работы с молодежью и повышение эффективности социальной политики на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2021 годы;  5. Устойчивое развитие сельских территорий Приморского района на 2014-2021 годы;  6. Развитие образования, создание условий для социализации детей в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2021 годы;  7. Развитие сферы культуры муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2021 годы;  8. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Приморского района на 2016 – 2021 годы;  9. Профилактика преступлений и правонарушений на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2017 – 2021 годы. |
| **Нормальная эффективность реализации муниципальной программы** | от 60 до 90 баллов | 1. Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014 - 2021 годы;  2. Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2021 годы;  3. Развитие жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014-2021 годы;  4. Развитие имущественно - земельных отношений в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2015 – 2021 годы. |
| **Низкая**  **эффективность реализации муниципальной программы** | менее 60 баллов | 1. Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2021 годы) |

По результатам оценки эффективности признаётся высокой эффективность реализации 9 муниципальных программ.

Третий год подряд низкая эффективность реализации отмечена у муниципальной программы «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2021 годы) (58,5 баллов).

***Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2021 годы)»***

Цель программы - создание комфортной среды для проживания населения и приема паломников и туристов на Соловецком архипелаге. Программа разработана в соответствии с требованиями нормативных правовых документов Архангельской области. Программа содержит мероприятия, предусмотренные аналогичной государственной программой Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 – 2021 годы)», в том числе мероприятия, исполнителями которых являются органы исполнительной власти Архангельской области. В тоже время информация о реализации мероприятий органами исполнительной власти Архангельской области у ответственного исполнителя программы отсутствует. Поэтому объективно оценить эффективность реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденным Порядком не представляется возможным.

В соответствии с годовым отчетом о выполнении муниципальной программы за 2019 год реализовано 4 мероприятия из 5 запланированных, достигнуто 0 из 7 планируемых целевых показателей. Финансирование мероприятий программы в отчетном финансовом периоде составило 99,8 % от запланированного.

**Заключение**

По итогам проведенного анализа хода реализации и оценки эффективности муниципальных программ Приморского муниципального района ответственным исполнителям муниципальных программ необходимо учесть результаты реализации и оценки эффективности муниципальных программ за 2019 год.

Ежегодный комплексный анализ программной деятельности органов местной администрации способствует принятию управленческих решений по совершенствованию механизма разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ.

В целях эффективной реализации национальных проектов (программ), федеральных проектов, разработанных в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее –Указ) в части, касающейся муниципального образования «Приморский муниципальный район» в 2019 году проведена работа по разработке и утверждению новых муниципальных программ синхронизированных с целями, задачами и показателями региональных проектов Архангельской области, реализуемых в рамках национальных проектов, что способствует обеспечению приоритизации программных расходов при распределении бюджетных средств и выполнению всех задач и инициатив Президента Российской Федерации, поставленных в майском указе. Реализация всех муниципальных программ, действующих в 2019 году, за исключением муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2018-2022 годы», досрочно прекращена 31 декабря 2019 года.

В целях повышения эффективности реализации новых муниципальных программ ответственным исполнителям рекомендуется проводить мониторинг реализации муниципальных программ и принимать меры по своевременному расходованию бюджетных средств, приведению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в соответствие с решением о районном бюджете, достижению целевых показателей.

|  |
| --- |
| Приложение № 1 |
| к сводному докладу о ходе реализации  и об оценке эффективности реализации  муниципальных программ МО «Приморский  муниципальный район» за 2019 год |
|  |

**Сведения о кассовом исполнении муниципальных программ муниципального образования «Приморский муниципальный район»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование МП/источник финансирования** | **Исполнение за 2017 год,**  **%** | **Исполнение за 2018 год,**  **%** | **Кассовое исполнение за 2019 год** | | | |
| **план, тыс.руб.** | **исполнено, тыс.руб.** | **%** | **Причина не освоения (в случае отклонения**  **более 3 %)** |
| **Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014 - 2021 годы** | **100,0** | **100,0** | **9397,5** | **9397,1** | **100,0** | - |
| *федеральный бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| *областной бюджет* | 100,0 | 99,8 | 881,2 | 881,2 | 100,0 | - |
| *районный бюджет* | 100,0 | 100,0 | 8516,3 | 8515,9 | 100,0 | - |
| *бюджет муниципальных образований сельских поселений* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| *внебюджетные средства* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| **Развитие жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014-2021 годы** | **98,1** | **75,4** | **305707,6** | **231812,3** | **75,8** | Оплата по контрактам на строительство детского сада на 60 мест в пос. Боброво, детского сада на 120 мест в пос. Катунино в соответствии с фактически выполненными работами; экономия средств при проведении работ по капитальному ремонту Дома культуры в поселке Катунино |
| *федеральный бюджет* | 100,0 | 38,8 | 112327,6 | 49800,5 | 44,3 | - |
| *областной бюджет* | 96,5 | 90,3 | 89961,0 | 85184,7 | 94,7 | - |
| *районный бюджет* | 98,5 | 98,0 | 103419,0 | 96827,1 | 93,6 | - |
| *бюджет муниципальных образований сельских поселений* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| *внебюджетные средства* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| **Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2021 годы)\*** | **27,8** | **16,8** | **4227,9** | **4217,8** | **99,8** | **-** |
| *федеральный бюджет* | 0,0 | 15,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| *областной бюджет* | 95,2 | 15,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| *районный бюджет* | 99,9 | 89,5 | 4227,9 | 4217,8 | 99,8 | - |
| *бюджет муниципальных образований сельских поселений* | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| *внебюджетные средства* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| **Развитие образования, создание условий для социализации детей в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2021 годы** | **99,9** | **100,0** | **751996,0** | **751327,5** | **99,9** | **-** |
| *федеральный бюджет* | 100,0 | 100,0 | 865,8 | 865,8 | 100,0 | - |
| *областной бюджет* | 100,0 | 100,0 | 446253,8 | 446253,8 | 100,0 | - |
| *районный бюджет* | 100,0 | 100,0 | 274863,0 | 274863,0 | 100,0 | - |
| *бюджет муниципальных образований сельских поселений* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| *внебюджетные средства* | 97,5 | 100,0 | 30013,4 | 29344,9 | 97,8 | - |
| **Развитие сферы культуры муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2021 годы** | **99,9** | **99,8** | **135234,8** | **135234,8** | **100,0** | **-** |
| *федеральный бюджет* | 100,0 | 100,0 | 765,3 | 765,3 | 100,0 | - |
| *областной бюджет* | 100,0 | 100,0 | 2351,8 | 2351,8 | 100,0 | - |
| *районный бюджет* | 100,0 | 100,0 | 121564,5 | 121564,5 | 100,0 | - |
| *бюджет муниципальных образований сельских поселений* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| *внебюджетные средства* | 97,9 | 97,0 | 10553,2 | 10553,2 | 100,0 | - |
| **Развитие физической культуры, спорта, туризма, работы с молодежью и повышение эффективности социальной политики на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2021 годы** | **98,9** | **95,7** | **13378,3** | **13067,1** | **97,7** | **-** |
| *федеральный бюджет* | 100,0 | 100,0 | 2531,9 | 2531,9 | 100,0 | - |
| *областной бюджет* | 100,0 | 94,0 | 5822,7 | 5744,2 | 98,7 | - |
| *районный бюджет* | 97,3 | 95,1 | 5023,7 | 4791,0 | 95,4 | - |
| *бюджет муниципальных образований сельских поселений* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| *внебюджетные средства* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| **Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2021 годы** | **100,0** | **99,7** | **39356,4** | **38469,5** | **97,7** | **-** |
| *федеральный бюджет* | 0,0 | 100,0 | 9,6 | 9,6 | 100,0 | - |
| *областной бюджет* | 100,0 | 100,0 | 8633,0 | 8633,0 | 100,0 | - |
| *районный бюджет* | 99,9 | 99,6 | 29008,8 | 28121,9 | 96,9 | - |
| *бюджет муниципальных образований сельских поселений* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| *внебюджетные средства* | 100,0 | 100,0 | 1705,0 | 1705,0 | 100,0 |  |
| **Эффективное управление муниципальными финансами на 2014-2021 годы** | **100,0** | **99,6** | **38907,2** | **38175,5** | **98,1** | **-** |
| *федеральный бюджет* | 100,0 | 100,0 | 2950,6 | 2950,6 | 100,0 | - |
| *областной бюджет* | 100,0 | 100,0 | 5390,9 | 5390,9 | 100,0 | - |
| *районный бюджет* | 100,0 | 99,4 | 30565,7 | 29834,0 | 97,6 | - |
| *бюджет муниципальных образований сельских поселений* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| *внебюджетные средства* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| **Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2021 годы** | **99,6** | **99,9** | **18386,8** | **18333,0** | **99,7** | **-** |
| *федеральный бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| *областной бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| *районный бюджет* | 99,6 | 99,9 | 18386,8 | 18333,0 | 99,7 | - |
| *бюджет муниципальных образований сельских поселений* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| *внебюджетные средства* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| **Устойчивое развитие сельских территорий Приморского района на 2014-2021 годы** | **100,0** | **100,0** | **9652,5** | **9238,6** | **95,7** | **Дополнительно выделенные средства субсидии на улучшение жилищных условий из областного бюджета не направлены в соответствии с условиями программы** |
| *федеральный бюджет* | 100,0 | 100,0 | 5464,7 | 5230,4 | 95,7 | - |
| *областной бюджет* | 100,0 | 100,0 | 3741,7 | 3581,2 | 95,7 | - |
| *районный бюджет* | 100,0 | 100,0 | 446,1 | 427,0 | 95,7 | - |
| *бюджет муниципальных образований сельских поселений* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| *внебюджетные средства* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| **Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Приморского района на 2016 – 2021 годы** | **95,2** | **87,0** | **410,2** | **410,2** | **100,0** | - |
| *федеральный бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| *областной бюджет* | 0,0 | 100,0 | 310,2 | 310,2 | 100,0 | - |
| *районный бюджет* | 95,2 | 74,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| *бюджет муниципальных образований сельских поселений* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| *внебюджетные средства* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| **Развитие имущественно - земельных отношений в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2015 – 2021 годы** | **99,9** | **99,8** | **10991,2** | **10989,6** | **100,0** | **-** |
| *федеральный бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| *областной бюджет* | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| *районный бюджет* | 99,9 | 99,8 | 10991,2 | 10989,6 | 100,0 | - |
| *бюджет муниципальных образований сельских поселений* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| *внебюджетные средства* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| **Профилактика преступлений и правонарушений на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2017 – 2021 годы** | **99,8** | **99,0** | **355,9** | **345,1** | **97,0** | **-** |
| *федеральный бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| *областной бюджет* | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | - |
| *районный бюджет* | 99,8 | 99,0 | 305,9 | 295,1 | 96,5 | - |
| *бюджет муниципальных образований сельских поселений* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| *внебюджетные средства* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| **Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2018-2022 годы** | **-** | **99,0** | **7789,1** | **7789,1** | **100,0** | **-** |
| *федеральный бюджет* | - | 98,9 | 7400,5 | 7400,5 | 100,0 | - |
| *областной бюджет* | - | 99,5 | 151,0 | 151,0 | 100,0 | - |
| *районный бюджет* | - | 99,0 | 237,6 | 237,6 | 100,0 | - |
| *бюджет муниципальных образований сельских поселений* | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| *внебюджетные средства* | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| **ИТОГО по всем МП** | **94,7** | **82,5** | **1345791,3** | **1268807,2** | **94,3** | **-** |
| *федеральный бюджет* | 22,3 | 28,3 | 132316,0 | 69554,6 | 52,6 | - |
| *областной бюджет* | 99,7 | 86,6 | 563547,3 | 558532,1 | 99,1 | - |
| *районный бюджет* | 99,7 | 99,5 | 607656,5 | 599117,5 | 98,6 | - |
| *бюджет муниципальных образований сельских поселений* | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| *внебюджетные средства* | 97,7 | 99,5 | 42271,6 | 41603,1 | 98,4 | - |

\* - информация о финансовом обеспечении МП «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2021 годы)» указана по мероприятиям, реализуемым органами местного самоуправления

Приложение № 2

к сводному докладу о ходе реализации

и об оценке эффективности реализации

муниципальных программ МО «Приморский

муниципальный район» за 2019 год

**Сведения об уровне реализованных мероприятий и достигнутых целевых показателей, предусмотренных муниципальными программами**

**в 2019 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной программы | Реализация мероприятий программы, % | Достижение целевых показателей, % |
| Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014 - 2021 годы | 100,0 | 80,0 |
| Развитие жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014-2021 годы | 97,3 | 90,0 |
| Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2021 годы) | 80,0 | 29,00 |
| Развитие образования, создание условий для социализации детей в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2021 годы | 100,0 | 97,00 |
| Развитие сферы культуры муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2021 годы | 94,1 | 99,00 |
| Развитие физической культуры, спорта, туризма, работы с молодежью и повышение эффективности социальной политики на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2021 годы | 100,0 | 100,0 |
| Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2021 годы | 89,7 | 87,0 |
| Эффективное управление муниципальными финансами на  2014-2021 годы | 100,0 | 100,0 |
| Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2021 годы | 100,0 | 100,0 |
| Устойчивое развитие сельских территорий Приморского района на 2014-2021 годы | 100,0 | 100,0 |
| Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Приморского района на 2016 – 2021 годы | 100,0 | 88,0 |
| Развитие имущественно - земельных отношений в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2015 – 2021 годы | 83,3 | 84,0 |
| Профилактика преступлений и правонарушений на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2017 – 2021 годы | 100,0 | 83,0 |
| Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2018-2022 годы | 100,0 | 100,0 |
| Итого | **97,1** | **79,2** |