Годовой отчет о выполнении

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и охрана окружающей среды»

по итогам за 2023 год.

 Реализация муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и охрана окружающей среды», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 31.10.2019 г. № 2337 (далее – Программа), в 2023 году осуществлялась ответственным исполнителем Программы – Управлением по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации МО "Приморский муниципальный район".

 Программа имеет 5 подпрограмм:

- «Инфраструктура жизнеобеспечения населения».

- «Улучшение экологической обстановки».

- «Развитие Соловецкого архипелага»

- «Обеспечение граждан жильём».

- «Повышение энергоэффективности бюджетной сферы».

 В ходе реализации мероприятий программы в 2023 г. приняты постановления администрации МО "Приморский муниципальный район" от 2.02.2023 г. № 217, от 3.05.2023 г. № 913, от 29.12.2023 г. № 2990 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Приморский муниципальный район» «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и охрана окружающей среды».

 По подпрограмме 1 «Инфраструктура жизнеобеспечения населения».

Для обеспечения необходимого запаса топлива для расположенных на труднодоступных территориях котельных муниципальных учреждений Приморского района завезён каменный уголь в объёме 1030 тонн на сумму 12585,3 тыс. руб.

В отчётном году для повышения устойчивости и надежности функционирования инфраструктуры жизнеобеспечения населения велись различные проектные и ремонтные работы.

С привлечением финансирования в рамках федерального проекта "Чистая вода" национального проекта «Жильё и городская среда» в 2023 г. завершён второй этап строительства водопровода ул. Дрейера, д. 1, корп.1 - ВОС дер. Рикасово, д. 27, в т. ч. благоустройство и работы на ВНС. Водопровод введён в эксплуатацию.

Получено положительное заключение экспертизы на проектно-сметную и рабочую документацию по объектам:

- «Реконструкция системы водоснабжения дер. Трепузово, дер. Хорьково, дер. Новинки, дер. Бабанегово, дер. Черный Яр Приморского района Архангельской области»

- «Строительство станции биологической очистки в поселке Лайский Док муниципального образования «Приморское» Приморский муниципальный район Архангельской области и строительство напорного канализационного коллектора от дер. Рикасиха до поселка Лайский Док муниципального образования «Приморское» Приморский муниципальный район Архангельской области»

- «Реконструкция напорного канализационного коллектора и разводящих сетей водоотведения в поселке Лайский Док муниципального образования «Приморское» Приморский муниципальный район Архангельской области».

Начаты работы по проектированию объектов:

- «Строительство водопровода от города Новодвинска до поселка Ширшинский МО «Лисестровское» Приморского района Архангельской области»

- «Строительство канализационной насосной станции и напорного канализационного коллектора от пос. Катунино сельского поселения «Катунинское» Приморского муниципального района Архангельской области до пос. Лесная речка городского округа «Город Архангельск», реконструкция канализационных насосных станций и строительство напорного канализационного коллектора в пос. Катунино и дер. Лахта сельского поселения «Катунинское» Приморского муниципального района Архангельской области».

Для обеспечения деятельности жилищно-коммунальной отрасли сельских поселений и реализации мероприятий по благоустройству сельских территорий в 2023 г. перечислены бюджетные средства в размере 40226,5 тыс. руб.

Разрабатывалась проектно-сметная документация для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям (ПСД возвращено на доработку).

Проведён аукцион на закупку 5 резервных источников снабжения электрической энергией для обеспечения нужд социально значимых объектов в муниципальной собственности (2623,9 тыс. руб.).

 В рамках подпрограммы выделены денежные средства для обеспечения деятельности Управления по ИР и МХ (10965,1 тыс. руб.) и обеспечение деятельности подведомственного учреждения МКУ "УКС" в целях выполнения работ, оказания услуг в области архитектуры и инженерно-технического проектирования (13700,8 тыс. руб.).

 В рамках подпрограммы введено мероприятие 1.1.6 "Строительство пеллетных котельных". На осуществление данного мероприятия было предусмотрено выделение в 2023 г. 206000 тыс. руб. Финансирование перенесено на 2024 г. Строительные работы по мероприятию планируются в 2024 г.

 Не выполнено мероприятие:

 1.1.3. Обеспечение деятельности жилищно-коммунальной отрасли сельских поселений и реализация мероприятий по благоустройству сельских территории.

 Причина невыполнения - перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета.

 По подпрограмме 2 «Улучшение экологической обстановки».

 В 2023 году были выделены денежные средства на содержание 137 контейнерных площадок в 9 муниципальных образованиях:

МО «Боброво-Лявленское» (15 КП);

МО «Приморское» (10 КП);

МО «Талажское» (18 КП);

МО «Пертоминское» (3 КП);

МО «Катунинское» (3 КП);

МО «Лисестровское» (30 КП);

МО «Заостровское» (27 КП);

МО «Уемское» (10 КП);

МО «Сельское поселение Соловецкое» (21 КП).

 Специалистами администраций Приморского района и сельских поселений в 2023 г. проводились рейды с целью обследования территории населённых пунктов. За год было выявлено 19 несанкционированных свалок мусора и совместно с администрациями сельских поселений приняты меры по их ликвидации.

 Во исполнение судебных решений администрацией муниципального образования «Приморский муниципальный район» в 2023 году выполнены работы по ликвидации несанкционированных свалок в районе дер. Пески, дер. Мяндино, дер. Уна, дер. Луда.

 На создание мест накопления твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров в 2023 г. израсходовано 4160,6 тыс. руб. За год создано 10 площадок.

 В 2023 году конкурс по благоустройству территорий сельских поселений Приморского муниципального района был отменён в связи с недостаточным количеством заявок.

 В 2023 году на территории Приморского района проведены всероссийские экологические акции «Зелёная весна», «Зелёная Россия», «Чистый берег», в которых приняли участие более 4 тыс. человек.

 Невыполненные мероприятие отсутствуют, но целевой показатель 2.0 «Доля населённых пунктов, в которых имеются несанкционированные свалки ТКО и крупногабаритных отходов» вместо 2,9 % составил 6,2 %.

 Причина невыполнения - незаключение договоров с региональным оператором на вывоз твёрдых коммунальных отходов руководством СНТ, иных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

 Кроме того, в 2023 г. в мероприятиях природоохранной направленности приняло участие 5,123 тыс. чел. при планируемом количестве в 5,2 тыс. чел.

 По подпрограмме 3 «Развитие Соловецкого архипелага».

 В 2023 г. выделение денежных средств из бюджета по подпрограмме не предусмотрено.

 Сроки исполнения мероприятий подпрограммы:

 - техническое присоединение объектов капитального строительства (КОС) к сетям электроснабжения будет проведено до 2024 г.

 - срок ввода в эксплуатацию здания средней школы на 120 мест в поселке Соловецкий, с обеспечением его инженерной инфраструктурой, перенесён на 2026 г. (мероприятие осуществляется в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»).

 По подпрограмме 4 «Обеспечение граждан жильём».

 В 2023 году расселено 77 квартир аварийного жилищного фонда в МО «Боброво-Лявленское», МО «Островное», МО «Приморское», МО «Сельское поселение Соловецкое», МО «Талажское», МО «Уемское» общей расселяемой площадью 2879,1 кв. м.

 Реестр аварийного жилищного фонда формируется на основании сведений, предоставленных администрациями сельских поселений. Наполнение базы новыми сведениями осуществляется ежеквартально.

 В рамках повышения правовой грамотности населения и снижения социальной напряжённости за 2023 г. проведено 5 информационно-просветительных мероприятий в сфере жилищного законодательства.

 В рамках проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 2023 г. произведён ремонт кровли в д. № 3 пос. Беломорье.

 Не выполнено мероприятие по предоставлению отчётов по форме № 1­контроль в связи с отменой необходимости его предоставления.

 По подпрограмме 5 «Повышение энергоэффективности бюджетной сферы».

 В рамках реализации задач повышения энергоэффективности муниципальной программы за счёт районного бюджета закуплены материалы для ремонтных работ и проведены следующие мероприятия:

- замена оконных блоков в здании начальной школы - детского сада в дер. Новинки;

- замена оконных блоков в ДК с. Вознесенье;

- замена оконных блоков в здании основной школы дер. Рикасиха;

- изготовление и установка оконных блоков в здании музея в пос. Уемский;

- промывка и гидравлические испытания системы отопления ДК пос. Боброво;

- установка узла учёта холодной воды в здании школы-детского сада в дер. Повракульская;

- поверка узла учёта тепловой энергии в здании центральной библиотеки в пос. Уемский;

- закупка энергосберегающих ламп для учреждений культуры.

 В 2023 г. получен грант из бюджета Архангельской области на мероприятия по повышению энергетической эффективности учреждений образования. За счёт средств гранта проведены следующие мероприятия:

- установка светодиодных уличных прожекторов на хоккейном корте пос. Лайский Док;

- замена оконных блоков в зданиях школы дер. Рикасово, детского сада дер. Большое Анисимово, детского сада пос. Катунино, школы с. Вознесенье, школы дер. Пустошь, детского сада дер. Ластола, школы дер. Ластола, средней школы дер. Рикасиха, школы пос. Талаги, детского сада пос. Талаги.

 В 2023 г. все учреждения своевременно подали энергетические декларации за 2022 г.

 Не выполнено мероприятие:

5.2.1. Занесение в систему КИАС информации о потреблении энергетических ресурсов (4 отчёта ежегодно).

 Причина невыполнения - в связи с модернизацией блока «Отчётность энергосбережение» комплексной информационно-аналитической системы Архангельской области за 2023 г. сведения в систему по данному разделу вносятся однократно в 2024 г.

 Реализована большая часть мероприятий (14 из 18), запланированных к исполнению в 2023 году. В соответствии с расчетом эффективность реализации Программы оценивается как нормальная.

ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и охрана окружающей среды»

за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт мероприятия | Наименование мероприятий | Исполнитель | Наименование показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя реализации мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия  | Причины невыполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | 1.1.1. Закупка и поставка каменного угля для котельных бюджетных учреждений муниципального образования «Приморский муниципальный район», расположенных на территориях с ограниченными сроками завоза грузов | Управление по ИР и МХ | Количество обеспеченных каменным углём бюджетных учреждений муниципального образования «Приморский муниципальный район», расположенных на территориях с ограниченными сроками завоза грузов, количество учреждений (филиалов), ед. | 7 | 7 |   |
| 1.1.2. | 1.1.2. Разработка ПСД и проведение ремонтно-строительных работ, в том числе в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жильё и городская среда» | Управление по ИР и МХ | Количество полученных комплектов документации, ед.Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, ед. | 31 | 31 |  |
| 1.1.3. | 1.1.3. Обеспечение деятельности жилищно-коммунальной отрасли сельских поселений и реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий | Управление по ИР и МХ | Перечисление выделенных бюджетных средств в размере предоставляемых межбюджетных трансфертов, % | 100 | 94,3 | Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета |
| 1.1.5. | Обеспечение социально значимых объектов в муниципальной собственности резервными источниками снабжения электрической энергией | Управление по ИР и МХ | Участие в конкурсе на предоставление субсидий из областного бюджета, ед. | 1 | 1 |  |
| 1.2.1. | 1.2.1. Обеспечение деятельности Управления по ИР и МХ | Управление по ИР и МХ | Освоение выделенных бюджетных средств в соответствии со сметой, % | 95 | 100 |   |
| 1.2.2. | 1.2.2. Обеспечение деятельности подведомственного учреждения МКУ "УКС" в целях выполнения работ, оказания услуг в области архитектуры и инженерно-технического проектирования | Управление по ИР и МХ | Количество подготовленных сметных расчётов в соответствии с поступившими заявками, ед. | 50 | 80 |   |
| 2.1.1. | 2.1.1. Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Управление по ИР и МХ | Количество обслуживаемых контейнерных площадок, ед. | 128 | 137 |  |
| 2.1.2. | 2.1.2. Выявление и ликвидация несанкционированных свалок | Управление по ИР и МХ | Количество рейдов по обследованию территории населённых пунктов, ед. | 5 | 5 |   |
| 2.1.3. | 2.1.3. Создание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов, приобретение контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов | Управление по ИР и МХ | Количество созданных мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов, ед. | 10 | 10 |  |
| 2.2.1. | 2.2.1. Проведение конкурса по благоустройству территорий населенных пунктов МО «Приморский муниципальный район» | Управление по ИР и МХ | Проведение конкурса по благоустройству, ед. | 1 | 0 | Конкурс отменён по распоряжению главы МО "Приморский муниципальный район" в связи с недостаточным количеством заявок  |
| 2.2.2. | 2.2.2. Организация в МО "Приморский муниципальный район" проведения всероссийских экологических акций "Зелёная весна", "Зелёная Россия", "Чистый берег" | Управление по ИР и МХ | Количество проводимых акций, ед. | 3 | 3 |   |
| 4.1.1. | 4.1.1. Строительство и приобретение жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017 г. по причине физического износа, предоставление возмещения за жилые помещения лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в указанный аварийный жилищный фонд, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации | Управление по ИР и МХ | Количество расселенных помещений жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, ед. | 77 | 77 |   |
| 4.1.2. | 4.1.2. Формирование реестра аварийного жилищного фонда, наполнение базы новыми сведениями | Управление по ИР и МХ | Количество сформированных актуализированных реестров, ед. (4 ежегодно) | 4 | 4 |   |
| 4.2.1. | 4.2.1. Осуществление муниципального жилищного контроля  | Управление по ИР и МХ | Количество отчётов по форме № 1-контроль, ед. | 2 | 0 | Форма отчёта отменена  |
| 4.2.2. | 4.2.2. Повышение правовой грамотности населения, снижение социальной напряжённости | Управление по ИР и МХ | Количество информационно-просветительных мероприятий в сфере жилищного законодательства, ед. | 4 | 5 |   |
| 4.3.1. | 4.3.1. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Управление по ИР и МХ | Количество видов работ в МКД, ед. | 1 | 1 |  |
| 5.1.1. | 5.1.1. Разработка проектно-сметной документации и проведение работ по ремонту и модернизации муниципальных зданий районной принадлежности, направленных на повышение энергетической эффективности | Управление образования, Управление культуры | Количество объектов, на которых проведены работы в рамках подпрограммы, ед. | 4 | 17 |   |
| 5.2.1. | 5.2.1. Занесение в систему КИАС информации о потреблении энергетических ресурсов | Управление по ИР и МХ | Количество отчётов, ед. | 4 | 0 | В связи с модернизацией блока «Отчётность энергосбережение» КИАС за 2023 г. сведения вносятся однократно в 2024 г., с 1.01.2024 г. сельские поселения прекратили работу |

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и охрана окружающей среды»

за 2023 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объём финансирования муниципальной программы, (за отчетный период), тыс. руб. | Причины отклонения |
| всего | в том числе по источникам | освоено |
| федеральный бюджет | областной бюджет | районный бюджет | Иные источники | внебюджетные источники |
| план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Подпрограмма 1. «Инфраструктура жизнеобеспечения населения»  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Закупка и поставка каменного угля для котельных бюджетных учреждений муниципального образования «Приморский муниципальный район», расположенных на территориях с ограниченными сроками завоза грузов | Управление по ИР и МХ | 12585,3 | 12585,3 | 100,0% |  |  |  |  | 12585,3 | 12585,3 |  |  |  |  | 12585,3 |   |
| 1.1.2. Разработка ПСД и проведение ремонтно-строительных работ, в том числе в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жильё и городская среда» | Управление по ИР и МХ | 33635 | 33556,3 | 99,8% | 7464,7 | 7464,7 | 13412,9 | 13396,6 | 7404,4 | 7401 | 5353 | 5294 |  |  | 33556,3 | Осуществление кассовых расходов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств |
| 1.1.3. Обеспечение деятельности жилищно-коммунальной отрасли сельских поселений и реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий | Управление по ИР и МХ | 42645,4 | 40226,5 | 94,3% |  |  | 703,3 | 615,2 | 41942,1 | 39611,3 |  |  |  |  | 40226,5 | Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета |
| 1.1.4. Разработка ПСД по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям | Управление по ИР и МХ | 1550 | 0 | 0,0% |  |  |  |  | 1550 |  |  |  |  |  |  | ПСД возвращено на доработку |
| 1.1.5. Обеспечение социально значимых объектов в муниципальной собственности резервными источниками снабжения электрической энергией |  | 2623,9 | 2623,9 | 100,0% |  |  | 1679,3 | 1679,3 | 944,6 | 944,6 |  |  |  |  | 2623,9 |   |
| 1.1.6. Строительство пеллетных котельных |  | 206000 | 0 | 0,0% |  |  | 206000 |  |  |  |  |  |  |  |  | Доведение бюджетных ассигнований из областного бюджета в конце года |
| 1.2.1. Обеспечение деятельности Управления по ИР и МХ | Управление по ИР и МХ | 10967,5 | 10965,1 | 100,0% |  |  | 7 | 7 | 10960,5 | 10958,1 |  |  |  |  | 10965,1 | Осуществление кассовых расходов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств |
| 1.2.2. Обеспечение деятельности подведомственного учреждения МКУ "УКС" в целях выполнения работ, оказания услуг в области архитектуры и инженерно-технического проектирования | Управление по ИР и МХ | 13723,3 | 13700,8 | 99,8% |  |  |  |  | 13723,3 | 13700,8 |  |  |  |  | 13700,8 | Осуществление кассовых расходов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1: |   | 323730,5 | 113657,9 | 35,1% | 7464,7 | 7464,7 | 221802,5 | 15698,1 | 89110,3 | 85201,1 | 5353 | 5294 |  |  | 113657,9 |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Улучшение экологической обстановки» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Управление по ИР и МХ | 3570,5 | 3570,5 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3570,5 | 3570,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3570,5 |   |
| 2.1.2. Выявление и ликвидация несанкционированных свалок | Управление по ИР и МХ | 5215,7 | 3150,6 | 60,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5215,7 | 3150,6 |  |  |  |  | 3150,6 | Выполнение мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок на территориях только с транспортной доступностью |
| 2.1.3. Создание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов, приобретение контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов | Управление по ИР и МХ | 4160,6 | 4160,6 | 100,0% | 0 | 0 | 2912,4 | 2912,4 | 1248,2 | 1248,2 |  |  |  |  | 4160,6 |   |
| 2.1.4. Обустройство объектов размещения твердых коммунальных отходов | Управление по ИР и МХ | 0 | 0 | 0,0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |   |
| 2.1.5. Актуализация генеральной схемы санитарной очистки территории МО «Приморский муниципальный район» | Управление по ИР и МХ | 0 | 0 | 0,0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |   |
| 2.2.1. Проведение конкурса по благоустройству территорий населенных пунктов МО «Приморский муниципальный район» | Управление по ИР и МХ | 0 | 0 | 0,0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |   |
| 2.2.2. Организация в МО "Приморский муниципальный район" проведения всероссийских экологических акций «Зелёная весна», «Зелёная Россия», «Чистый берег» | Управление по ИР и МХ | 0 | 0 | 0,0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |   |
| 2.3.1. Выполнение инженерных изысканий и осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях ликвидации загрязнения земель (рекультивации) по объекту, обладающему признаками объектов накопленного вреда окружающей среды: «Котельная в д. Лахта сельского поселения «Катунинское» Приморского муниципального района Архангельской области» | Управление по ИР и МХ | 1580 | 0 | 0,0% |  |  |  |  | 1580 |  |  |  |  |  | 0 | Отсутствие софинансирования из областного бюджета |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 2: |   | 14526,8 | 10881,7 | 74,9% |  |  | 2912,4 | 2912,4 | 11614,4 | 7969,3 |  |  |  |  | 10881,7 |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3. «Развитие Соловецкого архипелага» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Техническое присоединение объектов капитального строительства к сетям электроснабжения | Управление по ИР и МХ | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |
| 3.1.2. Проектирование и строительство многоквартирного жилищного фонда в МО «Сельское поселение Соловецкое» | Управление по ИР и МХ | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |
| 3.2.1. Строительство здания средней школы на 120 мест в поселке Соловецкий Приморского муниципального района (в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование») | Управление по ИР и МХ | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 3: |   | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4. «Обеспечение граждан жильём» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. Строительство и приобретение жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017 г. по причине физического износа, предоставление возмещения за жилые помещения лицам, в чьей собственности находятся жилые  | Управление по ИР и МХ | 50304,9 | 26687,4 | 53,1% |  |  | 953,7 | 513,1 | 1453,8 | 216,6 | 47897,4 | 25957,7 |  |  | 26687,4 | Осуществление кассовых расходов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств |
| 4.1.2. Формирование реестра аварийного жилищного фонда, наполнение базы новыми сведениями | Управление по ИР и МХ | 0 | 0 | 0,0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |   |
| 4.2.1. Осуществление муниципального жилищного контроля  | Управление по ИР и МХ | 0 | 0 | 0,0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |   |
| 4.2.2. Повышение правовой грамотности населения, снижение социальной напряжённости | Управление по ИР и МХ | 0 | 0 | 0,0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |   |
| 4.3.1. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Управление по ИР и МХ | 749,7 | 749,7 | 100,0% |  |  |  |  | 749,7 | 749,7 |  |  |  |  | 749,7 |   |
|  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |   |   |
| Всего по подпрограмме 4: |   | 51054,6 | 27437,1 | 53,7% |  |  | 953,7 | 513,1 | 2203,5 | 966,3 | 47897,4 | 25958 |  |  | 27437,1 |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5. «Повышение энергоэффективности бюджетной сферы» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. Разработка проектно-сметной документации и проведение работ по ремонту и модернизации муниципальных зданий районной принадлежности, направленных на повышение энергетической эффективности | Управление образования, Управление культуры | 4600 | 4600 | 100,0% |   |   | 4000 | 4000 | 600 | 600 |   |   |   |   | 4600 |   |
| 5.2.1. Занесение в систему КИАС информации о потреблении энергетических ресурсов | Управление по ИР и МХ | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 5: |   | 4600 | 4600 | 100,0% | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4600 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Всего по муниципальной программе: |   | 393911,9 | 156576,7 | 39,7% | 7464,7 | 7464,7 | 229668,6 | 23123,6 | 103528,2 | 94736,7 | 53250,4 | 31252 | 0 | 0 | 156576,7 |   |
| в том числе по федеральному проекту «Чистая вода» национального проекта «Жильё и городская среда» |   | 7624,6 | 7624,6 | 100,0% | 7464,7 | 7464,7 | 152,4 | 152,4 | 7,5 | 7,5 |   |   |   |   | 7624,6 |   |
| в том числе по федеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жильё и городская среда» |   | 48874,9 | 26487,4 | 54,2% |   |   | 953,7 | 513,1 | 23,8 | 16,6 | 47897,4 | 25957,7 |   |   | 26487,4 | Осуществление кассовых расходов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств |

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и охрана окружающей среды»

по итогам 2023 года

Ответственный исполнитель - управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | Достижение планового значения целевого показателя, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период |
| план | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 |   |   |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и охрана окружающей среды» |
| 1.0. Доля жителей, пользующихся одновременно централизованными теплоснабжением, водоснабжением и канализацией | % | 66,7 | 57,5 | 86,2 | Корректировка в связи с перерасчётом численности жителей Приморского района по итогам Всероссийской переписи |
| 2.0.\* Доля населённых пунктов, в которых имеются несанкционированные свалки ТКО и крупногабаритных отходов | % | 2,9 | 6,2 | 46,8 | Незаключение договоров с региональным оператором на вывоз твёрдых коммунальных отходов руководством СНТ, иных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |
| 3.0. Доля площади жилого фонда МО «Сельское поселение Соловецкое», обеспеченного централизованным теплоснабжением | % | 27 | 27 | 100,0 |  |
| 4.0. Количество граждан, улучшивших жилищные условия, нарастающим итогом | чел. | 127 | 170 | 133,9 | Рост связан с увеличением количества расселенных жилых помещений путем предоставления выкупной стоимости |
| 5.0.\* Удельное потребление тепловой и электрической энергии учреждениями образования и культуры | тыс. кВт\*ч/кв. м. | 268,7 | 238,8 | 112,5 | На снижение потребления топливно-энергетических ресурсов влияют погодные условия и проводимые мероприятия по повышению энергоэффективности |
|   |   |   |   |   |   |
| Подпрограмма 1. «Повышение устойчивости и надежности функционирования инфраструктуры жизнеобеспечения населения» |
| 1.1.\* Количество аварийных ситуаций | ед. | 20 | 45 | 44,4 | Рост количества аварийных ситуаций делает необходимым строительство и модернизацию новых инженерных сетей |
| 1.2. Количество проверенных сметных расчётов в соответствии с поступившими заявками, ед. | ед. | 234 | 308 | 131,6 | Увеличение количества проверенных сметных расчётов связано с проведением ремонтных работ бюджетными учреждениями и сельскими поселениями Приморского района |
|   |   |   |   |   |   |
| Подпрограмма 2. «Улучшение экологической обстановки» |
| 2.1. Количество площадок для раздельного сбора ТКО | ед. | 6 | 72 | 1200,0 | В рамках федеральной субсидии в 7 сельских поселениях Приморского района на 72 площадках установлено 94 контейнера для раздельного накопления отходов |
| 2.2. Количество участников мероприятий экологической направленности | тыс. чел. | 5,2 | 5,123 | 98,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4. «Развитие Соловецкого архипелага» |
| 3.2. Количество введённых в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры, нарастающим итогом | ед. | 1 | 0 | 0,0 | Финансирование подпрограммы прекращено. Строительство школы в пос. Соловецкий перенесено. |
|   |   |   |   |   |   |
| Подпрограмма 4. «Обеспечение граждан жильём» |
| 4.1. Площадь расселенных жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, нарастающим итогом | кв. м. | 2381,34 | 6161,5 | 258,7 | Увеличение показателя за счёт предоставления выкупной стоимости за изымаемые помещения, находившиеся в частной собственности |
| 4.2. Количество проведённых плановых проверок в рамках муниципального жилищного контроля | ед. | 1 | 0 | 0,0 | Положением о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования "Приморский муниципальный район", утвержденное решением Собрания депутатов муниципального образования "Приморский муниципальный район" от 14.10.2021 № 292 плановые проверки не предусмотрены. |
| 4.3. Количество многоквартирных домов, в которых проведён капитальный ремонт общего имущества в части муниципальной собственности | ед. | 0 | 1 |  | Ремонтные работы проведены в соответствии с решением собственников МКД |
|   |   |   |   |   |   |
| Подпрограмма 5. «Повышение энергоэффективности бюджетной сферы» |
| 5.1. Количество проведённых за счёт Программы работ по повышению энергетической эффективности, нарастающим итогом | ед. | 16 | 43 | 268,8 | Количество проведённых за год работ зависит от их стоимости. Получены дополнительные средства из областного бюджета (грант). |
| 5.2. Доля энергетических деклараций, своевременно оформленных бюджетными учреждениями Приморского района | % | 100 | 100 | 100,0 |  |

\* - Для целевых показателей 2.0, 5.0, 1.1, желаемой тенденцией развития является снижение значений (% достижения считается по обратной формуле)

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и охрана окружающей среды»

(указать наименование муниципальной программы)

за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0,78 | 30 | 23,4 | Выполнено 14 мероприятий из 18 |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным программой | от 0 до 1 | 0,78 | 50 | 39 | Достигнуто 9 целевых показателей из 15 (степень - 11,759 / 15) |
| 3. Уровень эффективности расходования средств государственной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой | от 0 до 1 | 0,4 | 20 | 8 | Фактическое финансирование - 156576,7, запланированное - 393911,9 тыс. руб. |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) 70,4 % |