|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЁН  постановлением администрации  МО «Приморский муниципальный район»  от 6.03.2020 №486  План  мероприятий по реализации Концепции подготовки спортивного резерва на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» до 2025 года |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | | Сроки реализации | Ответственные исполнители | Итоговый документ |
| Нормативно-правовое регулирование подготовки спортивного резерва | | | | |
| 1. | Приведение норм труда тренеров и иных специалистов, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствие с типовыми отраслевыми нормами труда, утвержденными Министерством спорта РФ | I-II квартал  2020 года | Управление образования МО «Приморский муниципальный район» | Распоряжение  Управление образования МО «Приморский муниципальный район» (при необходимости) |
| 2. | Анализ соответствия программ спортивной подготовки по видам спорта на основе федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта | II квартал  2020 года | МБОУ ДО «Приморская ДЮСШ» | программы спортивной подготовки по видам спорта |
| 1. **Развитие кадрового потенциала системы подготовки спортивного резерва** | | | | |
| 3 | Внедрение комплекса мер по совершенствованию системы оплаты труда тренеров и иных специалистов, осуществляющих спортивную подготовку, предусматривающего стимулирование деятельности по выявлению талантливых детей и передачу их на более высокие этапы спортивной подготовки | IV квартал  2021 | Управление образования МО «Приморский муниципальный район» | Распоряжение  Управление образования МО «Приморский муниципальный район» (при необходимости) |
| 4 | Внедрение методов по совершенствованию системы дополнительного профессионального образования тренеров и иных специалистов, осуществляющих подготовку спортивного резерва | IV квартал  2021 | Управление образования МО «Приморский муниципальный район» | Методические рекомендации |
| 1. **Развитие инфраструктуры, финансового и материально-технического обеспечения организаций,**   **осуществляющих спортивную подготовку** | | | | |
| 5 | Мониторинг обеспечения финансирования организаций осуществляющих подготовку спортивного резерва, в соответствии с утвержденными нормативами затрат на оказание муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта | I квартал года, следующего за отчетным | Управление образования МО «Приморский муниципальный район» | информационно-аналитические материалы в управление образования |
| 6 | Мониторинг объемов финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, и обеспечения повышения средней заработной платы тренеров муниципальных организаций, осуществляющих спортивную подготовку, до средней заработной платы в соответствующем регионе | ежемесячно | Управление образования МО «Приморский муниципальный район» | информационно-аналитические материалы в управление образования |
| 7 | Мониторинг обеспечения спортивным оборудованием и инвентарем муниципальных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки | I квартал года, следующего за отчетным | Управление образования МО «Приморский муниципальный район» | информационно-аналитические материалы |
| 1. **Участие в научных, научно-практических конференций и семинарах по вопросам**   **подготовки спортивного резерва** | | | | |
| 8 | Участие в научных, научно-практических конференциях, круглых столах и семинарах по вопросам подготовки спортивного резерва | не реже 1 раза в год | Управление образования МО «Приморский муниципальный район» | отчет об участии в конференции |
| 9 | Внедрение разработанных мер, направленных на противодействие использованию юными спортсменами муниципального образования запрещенных допинговых средств и (или) методов | в течении 3-х месяцев с момента утверждения мер на региональном уровне | Управление образования МО «Приморский муниципальный район» | информационно-аналитические материалы |

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы местной администрации, начальник управления по развитию местного самоуправления и социальной политике,  В.М. Мигунов |  |
| Начальник правового отдела управления по развитию местного самоуправления и социальной политике  Жигарева Е.В. |  |
| Заместитель начальника управления по развитию местного самоуправления и социальной политике, начальник отдела по социальной политике и взаимодействию с общественными организациями Белобородова С.Ф. |  |

Список рассылки:

|  |  |
| --- | --- |
| Дело | – 1 экз.; |
| Отдел по развитию физической культуры, спорта и делам молодёжи | - 2 экз. |
| Итого | – 3 экз. |

Севастьянов И.А. *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,*

(8182) 64-33-54