## Приложение № 5

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

**Годовой отчет о выполнении**

**муниципальной программы «Профилактика преступлений   
и правонарушений, противодействие преступности»**

**по итогам за 2023 год**

**(в редакции постановлений от 30.10.2020 № 2233, от 19.07.2021 № 1454, от 29.12.2021 № 2955, от 09.06.2022 № 1220, от 28.10.2022 № 2456, от 30.12.2022 № 3108, от 27.07.2023 №1597 от 29.12.2023 № 2988)**

Годовой отчет о выполнении муниципальной программы содержит:

1. Реализация муниципальной программы за отчетный период

В 2023 году на территории МО «Приморский муниципальный район» функционировало 5 народные дружины. Общее количество – 40 человек.

Проведены смотры конкурсы:

1.1) на звание «Лучший народный дружинник Приморского района».   
По итогам смотра – конкурса:

1 место присуждено представителю народной дружины «Гарнизон»  
 п. Катунино МО «Катунинское» Голотюк Людмиле Александровне,

2 место – представителю народной дружины «Уемская» п. Уемский   
МО «Уемское» Тюрину Илье Владимировичу

3 место - представителю народной дружины «Сигнал» д. Большое Анисимово МО «Заостровское» Сильченко Кристине Николаевне,

1.2) на звание «Лучший участковый уполномоченный полиции». По итогам смотра – конкурса

1 место присуждено Жернакову Антону Александровичу, старшему участковому уполномоченному, обслуживающему территорию д. Большое Анисимово   
МО «Заостровское»;

2 место присуждено Зубареву Александру Анатольевичу, пос. Уемский   
МО «Уемское»,

3 место присуждено Золотову Михаилу Васильевичу, участковому уполномоченному, обслуживающего территорию п. Катунино МО «Катунинское».

2.1) В 2023 году на базе Координационного центра по противодействию идеологии терроризма и профилактике экстремизма САФУ имени М.В. Ломоносова 11 человек прошли обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Вопросы профилактики терроризма».

2.2) В течение 2023 года на территории муниципального образования осуществлялся комплекс мер, направленных на предупреждение и пресечение террористической деятельности, экстремистских проявлений, недопущение провокационных и противоправных действий на межнациональной и религиозной почве, групповых нарушений общественного порядка, выявление причастных   
к ним лиц, в том числе участников организованных групп и сообществ.

В образовательных организациях проведен мониторинг социальных сетей обучающихся, в 2022-2023 учебном году проведен мониторинг 271 страницы, фактов распространения деструктивной идеологии не обнаружено.

В 2023 учебном году проведено тестирование для обучающихся   
11 общеобразовательных организаций (100%). Протестировано 852 обучающихся   
7-11 классов (начиная с 13 лет), что составило 99% от числа обучающихся, подлежащих тестированию.

Специалистам общеобразовательных организаций, ответственным   
за организацию и проведение тестирования, рекомендовано в 2024 году провести тематическое общешкольное родительское собрание по проведению социально-психологического тестирования для обучающихся.

Количество проведенных в 2023 году мероприятий, направленных   
на формирование у учащихся адекватной позиции по вопросу проведения Вооруженными силами России специальной миротворческой операции по защите Донецкой и Луганской народных республик: 123 классных часа, 52 родительских собрания.

Управлением по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации МО «Приморский муниципальный район» проведены 35 лекций  
с работниками и учащимися образовательных организаций района по темам: «Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде», «Антитеррористическая бдительность», «О методах вербовки молодежи   
в террористические организации», Гражданская бдительность – основа антитеррористической безопасности», «Профилактические мероприятия   
по обнаружению и информированию уполномоченных органов при обнаружении беспилотных летательных судов и мест их возможного базирования или запуска».

2.3) Проверки и обследование объектов (территорий) на предмет состояния антитеррористической защищенности осуществляются ежегодно в рамках приемки образовательных организаций к новому учебному году.

29-30 августа 2023 года в образовательных организациях Приморского района проведено всероссийское учение по комплексному сценарию «Действия работников объектов образовательных организаций и сотрудников охраны при вооруженном нападении на объект (территорию) образовательной организации   
и обнаружении после нейтрализации нарушителя (группы нарушителей) размещенного в здании или на территории образовательной организации взрывного устройства».

Руководство Всероссийских учений на территории МО «Приморский муниципальный район» осуществлял оперативный штаб, состав которого утвержден постановлением администрации МО «Приморский муниципальный район» от 18 августа 2023 года №1792.

В ходе проведения учений задействован 21 объект образовательных организаций, что составляет 54%.

В учении приняли участие 9 руководителей образовательных организаций (100%), 423 педагогических работника (90%).

На 1 объекте (Уемская средняя школа) присутствовали сотрудники МВД, представители МЧС России, сотрудники Росгвардии, представитель управления   
ГО и ЧС администрации Приморского района.

В ходе учения отработаны вводные, определены моменты, требующие повышенного внимания, в части обновления систем пожарных сигнализаций   
и обустройства речевых систем оповещения.

2.4) На территории Приморского района активную деятельность осуществляет Совет по межнациональным отношениям при главе муниципального образования «Приморский муниципальный район». Ежегодно утверждается комплексный план мероприятий по укреплению межнациональных, межконфессиональных отношений, профилактике национального экстремизма и формированию культуры межнационального и межконфессионального общения в МО «Приморский муниципальный район». В данный план включены мероприятия в области образования, культуры, молодежной политики, организационные   
и информационно-пропагандистские мероприятия.

В 2023 году управление по развитию местного самоуправления и социальной политике администрации муниципального образования выступило одним   
из организаторов следующих крупных мероприятий.

10 февраля на лыжном стадионе имени В.С. Кузина в деревне Малые Карелы прошла седьмая по счету спортивная акция «Лыжня для новобранцев». Целью данного мероприятия является популяризация лыжного спорта среди иностранных студентов. Благодаря содействию волонтеров иностранные студенты САФУ активно и с интересом обучались технике классического и конькового лыжного хода. По окончании мероприятия все участники получили памятные призы.

1 июля в деревне Боброво состоялся межнациональный туристический слёт «Костёр Дружбы». Он проходил в 12-ый раз. На мероприятие приехало более   
50 участников, в том числе студенты-иностранцы из САФУ. В турслёте приняли участие представители Азербайджана, Туркменистана, Индии, Камеруна и др.

Состязаться между собой пришлось как на этапах эстафеты, так   
и в приготовлении национальных блюд. По итогам соревнования команда Приморского района заняла 2 место. В состав команды вошли сотрудники управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, отдела муниципального развития и организационной работы и отдела по развитию физической культуры, спорта и делам молодёжи управления по развитию местного самоуправления и социальной политике.

3) 27 октября в Заостровской школе состоялся фестиваль «Необъятная наша Россия», посвященный Дню народного единства. Участие в нем по традиции приняли школьники 5 – 11 классов из 7 школ Приморского района.

Для всех участников также проводились мастер-классы по народным ремеслам, а также дегустация блюд национальной кухни.

Межнациональная и межэтническая ситуация на территории муниципального образования стабильно-спокойная. Возможных точек напряженности   
и потенциальных конфликтных ситуаций нет.

3.1) В рамках муниципальной программы на проведение и организацию мероприятий, направленных на помощь и временное трудоустройство подростков  
и молодежи, Приморский район выиграл областную субсидию, на которую были реализованы мероприятия по содействию трудоустройству несовершеннолетних граждан на территории Приморского района.

Сумма субсидии составила: 760 350,00 рублей, местный бюджет составил 155 735,00 рублей. Общая сумма финансирования мероприятия составила 916 085,00 рублей.

Было трудоустроено 44 подростка:

МБОУ «Бобровская СШ» – 4 чел.

МБОУ «Заостровская СШ» – 3 чел.

МБОУ «Ластольская СШ» – 4 чел.

МБОУ «Приморская СШ» – 5 чел.

МБОУ «Талажская СШ» – 2 чел.

МБОУ «УемскаяСШ» – 4 чел.

МБОУ «Соловецкая СШ» – 2 чел.

МБОУ «Патракеевская ОШ» – 4 чел.

МБУ «Объединение культуры Приморского района» – 9 человек. МБУ КЦ «Катунино» –5 человек.

Из них:

Многодетная семья: 6

Малообеспеченная семья: 2

ребенок из семьи мобилизованного:1

С ребятами работали два бригадира, которые в свою очередь прошли необходимое обучение в рамках кампании по трудоустройству. В рамках субсидий в качестве униформы для всех трудоустроенных ребят была приобретена брендированная экипировка (футболки).

Несовершеннолетние работали гардеробщиками, дворниками, официантами, уборщиками производственных помещений, рабочими по благоустройству населенных пунктов, подсобными рабочими, разнорабочими.

3.2) Постановлением муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – муниципальная комиссия)   
от 8 февраля 2023 год № 3\3 утверждён межведомственный комплексный план   
по профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, правонарушений и суицидов несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми, профилактике терроризма и экстремизма на территории Приморского района на 2023 год.

На конец 2023 года на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних отдела полиции по Приморскому району состоит   
41 несовершеннолетних, (в 2022 году – 46).

В 2023 году во взаимодействии органов и учреждений системы профилактики на территории Приморского района проведены следующие оперативно профилактические мероприятия:

- два этапа комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России -2023» в период с 3 по 12 апреля 2023 года и с 13 до 22 ноября 2023г.;

- межведомственная комплексная оперативно- профилактическое мероприятие под условным наименованием «Твой выбор» в период с 13 апреля 2023 г.   
по 20 апреля 2023г.;

- оперативно- профилактическое мероприятие под условным наименованием «Защита» в период с 1 по 10 июня 2023г.;

- комплексная оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток – 2023»   
в период с 22 мая 2023г. по 08 сентября 2023г. в четыре этапа.

- два этапа акции «Сообщи, где торгуют смертью» в период с 13 марта 2023г.   
по 24 марта 2023г. и с 16 октября по 27 октября 2023г.;

- профилактическое мероприятие «Безопасные каникулы» в период с 25 октября 2023г. по 03 ноября 2023г.

- с 19 по 23 сентября 2023г. На территории Приморского района проходило Всероссийское профилактическое мероприятие «Неделя безопасности дорожного движения» совместно с ОГИБДД ОМВД России «Приморский».

- в рамках межведомственного взаимодействия с ОГИБДД ОМВД России прошла акция «Внимание-дети!» в период с 23 октября 2023г. по 13 ноября 2023г.

Межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Подросток – 2023» проведена в полном объеме, в реализации мероприятий принимали участие все органы и учреждения системы профилактики.

В 2023 году тесное взаимодействие налажено с ГАУ АО «Молодёжный центр» по вовлечению несовершеннолетних, состоящих  
на профилактических учётах в органах и учреждениях системы профилактики Приморского района:

23.10.2023г. - 9 несовершеннолетних приняли участие в мероприятии «Новый взгляд» обучающихся в МБОУ «Бобровская СШ», МБОУ «Приморская СШ»;

20.12.2023г. – 10 несовершеннолетних посетили сказочную елку в Доме Молодежи. Мероприятие было организовано прекрасно, много различных площадок, ориентированных на разный возраст и участников. Дети зарядились позитивом и получили заряд позитивной энергии. Поучаствовали в росписи козуль, делали подделки 3Д ручкой, принимали участие в танцевальном батле   
и, конечно, же водили хоровод с Дед Морозом и снегурочкой и получили подарки. Радостные лица детей и море позитивных эмоций и впечатлений- говорит о том, что мероприятие прошло на высшем уровне.

16 февраля 2023г. заместитель председателя МКДН и ЗП выходила   
в МБОУ «Ластольская СШ» проведены с учащимися 5 – 9 классов профилактические беседы с раздачей памяток на тему «Административная   
и уголовная ответственность несовершеннолетних», где затрагивался   
и областной закон «Об отдельных мерах по защите нравственности   
и здоровья детей в Архангельской области» №113-9-ОЗ от 15.12.2009г.

16 ноября 2023г. в рамках проведения межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России - 2023» заместитель председателя муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних Татьяна Яковлева и начальник отдела по опеке и попечительству Елена Котлова учащимся 7-9 классов рассказали о видах административной   
и уголовной ответственности несовершеннолетних, учащимся   
10-11 классов об уголовной и административной ответственности несовершеннолетних за хранение, употребление и сбыт наркотических веществ, с показом фильмов «Пропасть», «Закладчица».

Отставаний в выполнении мероприятий, в том числе в целях завершения проведения конкурсных процедур и заключения муниципальных контрактов,   
за 2023 год не допущено.

Все мероприятия муниципальной программы в 2023 году выполнены.

2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы за отчетный год по форме:

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Профилактика преступлений и правонарушений, противодействие преступности»

за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя реализации мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия | Причины невыполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1. | Проведение конкурса на лучшую народную дружину, определение лучших народных дружинников | Администрация | Количество народных дружинников, поощренных в рамках конкурса  (человек) | 3 | 3 |  |
| 1.2. | Проведение смотра - конкурса «Лучший участковый уполномоченный полиции» | Администрация | Количество сотрудников полиции, поощренных в рамках конкурса  (человек) | 3 | 3 |  |
| 2.1. | Обучение сотрудников администрации района и подведомственных учреждений по программам профилактики терроризма и экстремизма | Администрация | Количество сотрудников, которые прошли обучение  (человек) | 2 | 11 |  |
| 2.2. | Проведение мероприятий по противодействию терроризма и экстремизма на территории Приморского района с участием Центра по профилактике терроризма | Администрация | Количество проведенных мероприятий  (единиц) | 20 | 58 |  |
| 2.4. | Проведение мероприятий в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений | Администрация | Количество проведенных мероприятий  (единиц) | 1 | 3 |  |
| 3.1. | Реализация мероприятий по содействию трудоустройству несовершеннолетних граждан | Администрация | Количество трудоустроенных несовершеннолетних  (человек) | 8 | 44 |  |
| Управление культуры |
| Управление образования |
| 3.2. | Организация мероприятий, направленных профилактику преступлений и правонарушений несовершеннолетних, в том числе детей-сирот | Администрация | Количество проведенных мероприятий  (единиц) | 2 | 12 |  |

3. Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы за отчетный год по форме:

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы

«Профилактика преступлений и правонарушений, противодействие преступности»

за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятий | Ответственный  исполнитель,  соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы  (за отчетный период), тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | Причины отклонения |
| всего | | | в том числе по источникам | | | | | | | | | | освоено |
| федеральный  бюджет | | областной  бюджет | | районный  бюджет | | иные источники | | внебюджетные  источники | |
| план  на  год | кассовые  расходы | % | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.1. Проведение конкурса на лучшую народную дружину, определение лучших народных дружинников | Администрация | 5,0 | 5,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |  |
| 1.2. Проведение смотра - конкурса «Лучший участковый уполномоченный полиции» | Администрация | 5,0 | 5,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |  |
| 2.1. Обучение сотрудников администрации района и подведомственных учреждений по программам профилактики терроризма и экстремизма | Администрация | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2. Проведение мероприятий по противодействию терроризма и экстремизма на территории Приморского района с участием Центра по профилактике терроризма | Администрация | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.4. Проведение мероприятий в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений | Администрация | 10,0 | 10,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |  |
| 3.1. Реализация мероприятий по содействию трудоустройству несовершеннолетних граждан | Администрация | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Управление образования | 612,8 | 612,8 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 422,4 | 422,4 | 190,4 | 190,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 612,8 |  |
| Управление культуры | 407,1 | 407,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 337,9 | 337,9 | 69,2 | 69,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 407,1 |  |
| 3.2. Организация мероприятий, направленных профилактику преступлений и правонарушений несовершеннолетних, в том числе детей-сирот | Администрация | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Всего по муниципальной программе** |  | **1039,9** | **1039,9** | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **760,3** | **760,3** | **279,6** | **279,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1039,9** | **X** |

4. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам отчетного года по форме:

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Профилактика преступлений и правонарушений, противодействие преступности»

по итогам 2023 года

Ответственный исполнитель: администрация

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  целевого  показателя | Единица  измерения | Значения  целевых  показателей | | Достижение планового значения целевого показателя, % | Обоснование отклонений  значений целевого показателя  за отчетный период\* |
| план | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа** **«Профилактика преступлений и правонарушений, противодействие преступности»** | | | | | |
| 1. Количество граждан, вовлеченных в охрану общественного порядка | человек | 32 | 40 | 125 | Увеличение показателя обусловлено проведением мероприятий по популяризации и широкому освящению деятельности народных дружин зарегистрированных на территории округа (через СМИ, официальные сайты МО сельских поселений, официальные сообщества социальных сетей) |
| 2. Количество граждан, принявших участие в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма | человек | 320 | 447 | 139 | Разнообразие форм проведения мероприятий позволило увеличить охват участников мероприятий через образовательные организации Приморского округа |
| 3. Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних по Приморскому району | процентов | 2,5 | 1,2 | 208,3 | Динамика снижения показателя по стоящим на учете, это положительный аспект, который был достигнут проведением систематической профилактической работы всеми органами системы профилактики с несовершеннолетними (по сравнению с показателем 2021 года - 1,66, тоже наблюдается положительная динамика) |

5. Расчет оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности муниципальных программ осуществляется согласно критериям, приведенным в следующей таблице:

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Профилактика преступлений и правонарушений, противодействие преступности»

за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка  (Zj x uj) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 1 | 30 | 30,0 | Выполнено 7 из 7 запланированных мероприятий |
| 2. Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы | соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей | от 0 до 1 | 1 | 50 | 50,0 | Достигнуто 3 из 3 запланированных целевых показателей |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 1 | 20 | 20,0 | Плановый объем финансирования 1039,9фактическое исполнение 1039,9  Кассовое исполнение составляет 100,0% |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F)» | | | | | | |

F = 100,0 баллов. Достигнута высокая эффективность реализации муниципальной программы.