Отчёт

о реализации долгосрочной  целевой программы  «Спорт Приморья   на 2011 – 2014 годы»  по итогам за 2013 год

| Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа «Спорт Приморья на 2011 - 2014 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года № 1101-р, областной закон от 7 декабря 2009 года N 105-8-ОЗ «О внесении изменений и дополнений в областной закон «О физической культуре и спорте в Архангельской области», принятый Архангельским областным Собранием депутатов (Постановление от 02.12. 2009 года № 310) |
| Заказчик Программы | Администрация МО «Приморский муниципальный район» |
| Разработчик Программы | Управление по социальной политике администрации МО «Приморский муниципальный район» |
| Цель Программы | создание условий для укрепления здоровья населения путем реализации комплекса мероприятий, направленных на развитие массовой физической культуры и спорта среди различных категорий населения района |
| Задачи Программы | - привлечение молодежи, населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом (задача 1); - повышение спортивных результатов спортсменов, членов сборных команд района, при выступлениях на областных спортивных соревнованиях (задача 2); - укрепление материально-спортивной базы, создание условий для тренировочного и соревновательного процессов (задача 3) |
| Сведения о результатах реализации программы в отчётный период | По данным на 31 декабря 2013 года организованными формами физической культуры и спорта занималось 2909 человек — 11,1% (2012 году - 2540 жителей или 9,7%, 2011году - 2485 жителей или 9,4% от населения района). Отделом по физической культуре и спорту проведено согласно годовому календарному плану 27 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие более 2000 человек; Самыми популярными и массовыми соревнованиями в районе являются: ежегодная Спартакиада среди сельских поселений (программа соревнований включает состязания по 11 видам спорта, которые проходят в течение года). По итогам Спартакиады 2013 года: 1 место - МО «Катунинское», 2 место - МО «Заостровское», 3 место - МО «Талажское», В областных соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов и завоевано 120 медалей. В Зимних Беломорских играх среди 19 районов Архангельской области район занял общекомандное 3 место. В Летних Спортивных играх - 1 место. В смотре-конкурсе на лучшую постановку спортивно-массовой работы по группе муниципальных образований районов Архангельской области в 2013 году район занял 3 место. В спартакиаде сотрудников государственной власти Архангельской области «Начни с себя» 2013 - 1 место. Маурина Анна из д.Рикасиха на Всероссийских соревнованиях по настольному теннису в г. Оренбурге выполнила норматив Мастера спорта Россиии. Пономарева Мария Мастер спорта России из с. Вознесенье завоевала 5 место на Чемпионате России по стрельбе в г.Ижевске |
| Сведения о целевом использовании и объемах привлеченных средств федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета и внебюджетных источников. Информация об участии муниципального образования в отчетном периоде в реализации соответствующей федеральной целевой программы и заключенных с органами местного самоуправления соглашениях (договорах) о намерениях по долевому участию в финансировании программы | В 2013 году финансирование программных мероприятий составило: Управлению по соц. политике — 487,0 тыс. рублей В рамках областной программы «Спорт Беломорья на 2011 -2014 годы» построено футбольное поле с искусственным покрытием в п. Катунино (1143000 рублей консолидированного бюджета). В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Спорт Беломорья на 2011 -2014 годы» выделены субсидии на приобретение спортивного инвентаря и организацию смотр-конкурса (Спартакиада среди сельских поселений) на общую сумму 158,0тыс. рублей |
| Сведения о соответствии результатов выполнения Программы фактическим затратам на реализацию программы | Результаты выполнения Программы соответствуют фактическим затратам на реализацию Программы |
| Анализ причин несвоевременного завершения программных мероприятий | Все программные мероприятия завершены своевременно |
| Предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и об иных способах достижения программных целей либо о прекращении дальнейшей реализации Программы | Предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и об иных способах достижения программных целей либо о прекращении дальнейшей реализации Программы отсутствуют |

Оценка эффективности результатов Программы

| Наименование целевых показателей и индикаторов Программы | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | Год, следующий за отчетным |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Фактическое значение целевых индикаторов и показателей | Плановое значение целевых индикаторов и показателей | Фактическое значение целевых индикаторов и показателей | Плановое значение целевых индикаторов и показателей |
|  | 2012 | 2013 | 2014 |
| Задача 1 привлечение молодежи, населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом (от общего количества населения в процентах); | 9,7% | 11,0% | 11,1% | 12,0 |
| Задача 2 повышение спортивных результатов спортсменов, членов сборных команд района, при выступлениях на областных спортивных соревнованиях (количество завоёванных медалей ) | 112 | 100 | 120 | 100 |
| Задача 3 укрепление материально-спортивной базы, создание условий для тренировочного и соревновательного процессов | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |

Перечень основных  мероприятий  Программы

(тыс. рублей)

| Ѓц‚ п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2013 план | 2013 факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение районных соревнований | Управление по социальной политике | 60.0 | 60.0 |
| 2. | Участие сборных команд района в комплексных спортивно - массовых мероприятиях Архангельской области: 1. Зимние Беломорские игры – лыжные гонки, зимний полиатлон, хоккей с шайбой, зимний мини – футбол; 2. Областные летние спортивные игры – лёгкая атлетика, армрестлинг, волейбол (мужчины), волейбол (женщины), гиревой спорт, настольный теннис, мини – футбол, баскетбол, шашки, шахматы. | Управление по социальной политике | 247.0 | 247.0 |
| 3. | Участие сборных команд и спортсменов района по видам спорта в областных соревнованиях:- (лыжные гонки, полиатлон , хоккей с шайбой , лёгкая атлетика , стрельба, баскетбол, волейбол, футбол, настольный теннис, шашки, гиревой спорт); - всероссийских соревнованиях (лёгкая атлетика, зимний полиатлон, шашки). | Управление по социальной политике | 50.0 | 50.0 |
| 4. | Приобретение спортинвентаря для сборных команд района | Управление по социальной политике | 45.0 | 45.0 |
| 5. | Устройство и оснащение поля для мини-футбола при МБОУ «Катунинская СОШ» | Управление образования | 85.0 | 85.0 |
|  |  |  | 487.0 | 487.0 |

Начальник управления по социальной политике	               А.А.Рыженков