

**Общие сведения**

Сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Приморский муниципальный район» за 2018 год подготовлен в соответствии с требованиями Федерального закона № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Приморский муниципальный район», утвержденного постановлением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 28.08.2013 N 570 (далее – Порядок).

В 2018 году в муниципальном образовании реализовывались 14 муниципальных программ. Перечень муниципальных программ, утверждён распоряжением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 29.09.2016 N 2842р.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** **муниципальной программы** | **Ответственный исполнитель** |
| 1. | Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014-2021 годы | Управление экономики и прогнозирования |
| 2. | Развитие жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014-2021 годы | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству |
| 3. | Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014-2021 годы) | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству |
| 4. | Развитие образования, создание условий для социализации детей в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014-2021 годы | Управление образования |
| 5. | Развитие сферы культуры муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014-2021 годы | Управление культуры |
| 6. | Развитие физической культуры, спорта, туризма, работы с молодежью и повышение эффективности социальной политики на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014-2021 годы | Администрация муниципального образования |
| 7. | Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014-2021 годы | Администрация муниципального образования |
| 8. | Эффективное управление муниципальными финансами на 2014-2021 годы | Финансовое управление |
| 9. | Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2021 годы | Администрация муниципального образования |
| 10. | Устойчивое развитие сельских территорий Приморского района на 2014-2021 годы | Управление экономики и прогнозирования |
| 11.  | Развитие имущественно-земельных отношений в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2015-2021 годы | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям |
| 12. | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Приморского района на 2016-2021 годы | Администрация муниципального образования |
| 13. | Профилактика преступлений и правонарушений на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2017-2021 годы | Управление образования |
| 14. | Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2018-2022 годы | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству |

В соответствии с требованиями Порядка всеми ответственными исполнителями муниципальных программ в срок до 01 марта 2019 года сформированы годовые отчеты о выполнении муниципальных программ за 2018 год (далее – годовые отчеты) и представлены в управление экономики и прогнозирования администрации муниципального образования.

Годовые отчеты содержат:

* сведения о фактических объёмах финансирования муниципальной программы, в разрезе источников финансирования;
* сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы;
* сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы плановым показателям, установленным муниципальной программой;
* оценку эффективности реализации муниципальной программы.

Все годовые отчеты размещены на официальном информационном сайте администрации.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования за 2018 год сформирован на основе представленных годовых отчетов.

**Сводные данные о ходе реализации муниципальных программ**

Основные направления реализации муниципальных программ в 2018 году соответствовали приоритетам социально-экономического развития Приморского района на долгосрочную перспективу.

Общий объём финансирования по всем 14 муниципальным программ в отчетном году предусмотрен в сумме 1 404,4 млн. рублей, в том числе за счёт средств:

- федерального бюджета – 218,8 млн. рублей;

- областного бюджета – 645,8 млн. рублей;

- районного бюджета – 500,9 млн. рублей;

- внебюджетные средства – 38,9 млн. рублей.

 Сумма средств, фактически направленных на финансирование составила 1 158,4 млн. рублей, что составляет 82,5 % от предусмотренного объёма.

Сведения о кассовом исполнении муниципальных программ муниципального образования «Приморский муниципальный район» в 2018 году представлены в Приложении № 1.

Освоение запланированных средств на 100% отмечено по 3 муниципальным программам:

* Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014 - 2021 годы;
* Развитие образования, создание условий для социализации детей в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2021 годы;
* Устойчивое развитие сельских территорий Приморского района на 2014-2021 годы;

Не исполнение более 3 % от предусмотренного финансирования отмечено по 4 муниципальным программам:

* Развитие жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014-2021 годы (причины: расторжение контракта на строительство детского сада на 120 мест в пос. Катунино в связи с невыполнением обязательств подрядчиком и проведение процедур по заключению нового контракта);
* Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2021 годы). (причины: срок окончания работ по заключенным контрактам в 2019 году, не состоялся электронный аукцион на подготовку проекта комплекса по переработке и размещению отходов производства и потребления);
* Развитие физической культуры, спорта, туризма, работы с молодежью и повышение эффективности социальной политики на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2021 годы (причины: экономия средств при проведении конкурентных процедур в конце отчетного года);
* Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Приморского района на 2016 – 2021 годы (причины: позднее предоставление заявки СО НКО на предоставление субсидии).

Муниципальными программами на 2018 год запланировано выполнение 224 мероприятия, направленного на достижение 93 целевых показателей. По результатам отчетного года ответственными исполнителями муниципальных программ признаны полностью выполненными 208 мероприятий (92,9 %). Удалось достичь плановых значений по 76 целевым показателям (81,7 %). Сведения об уровне реализованных мероприятий и достигнутых целевых показателей, предусмотренных муниципальными программами в 2018 году представлены в Приложении № 2.

Полностью выполнены все запланированные мероприятия по 8 муниципальным программам:

* Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014 - 2021 годы;
* Развитие сферы культуры муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2021 годы;
* Эффективное управление муниципальными финансами на 2014-2021 годы;
* Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2021 годы;
* Устойчивое развитие сельских территорий Приморского района на 2014-2021 годы;
* Развитие имущественно - земельных отношений в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2015 – 2021 годы;
* Профилактика преступлений и правонарушений на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2017 – 2021 годы;
* Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2018-2022 годы.

Плановые значения всех предусмотренных целевых показателей достигнуты по 5 муниципальным программам:

* Развитие физической культуры, спорта, туризма, работы с молодежью и повышение эффективности социальной политики на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2021 годы;
* Эффективное управление муниципальными финансами на 2014-2021 годы;
* Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2021 годы;
* Профилактика преступлений и правонарушений на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2017 – 2021 годы;
* Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2018-2022 годы.

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется по следующим направлениям:

* Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде;
* Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей целевым показателям, утвержденным в муниципальной программе;
* Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде.

Расчет эффективности реализации муниципальной программы определяется как сумма произведений значений и веса каждого показателя в общем интегральном (итоговом) показателе эффективности реализации муниципальной программы.

Удельный вес показателей в общем интегральном (итоговом) показателе эффективности реализации муниципальной программы:

|  |  |
| --- | --- |
| **Показатели** | **Вес показателя** |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | 30 |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | 50 |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | 20 |

Решение об эффективности реализации муниципальных программ принималось, исходя из значений критерия эффективности реализации муниципальных программ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Эффективность****реализации****муниципальной****программы** | **Значение****интегрального (итогового) показателя эффективности****реализации муниципальной****программы** | **Наименование****муниципальной программы** |
| **Высокая** **эффективность реализации муниципальной программы** | более 90 баллов | 1. Эффективное управление муниципальными финансами на 2014-2021 годы2. Профилактика преступлений и правонарушений на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2017 – 2021 годы3. Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2021 годы4. Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2018-2022 годы5. Развитие сферы культуры муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2021 годы6. Развитие физической культуры, спорта, туризма, работы с молодежью и повышение эффективности социальной политики на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2021 годы |
| **Нормальная эффективность реализации муниципальной программы** | от 60 до 90 баллов | 1. Развитие образования, создание условий для социализации детей в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2021 годы2. Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014 - 2021 годы3. Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2021 годы4. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Приморского района на 2016 – 2021 годы5. Развитие имущественно - земельных отношений в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2015 – 2021 годы6. Устойчивое развитие сельских территорий Приморского района на 2014-2021 годы7. Развитие жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014-2021 годы |
| **Низкая** **эффективность реализации муниципальной программы** | менее 60 баллов | 1. Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2021 годы) |

По результатам оценки эффективности признаётся высокой эффективность реализации 6-ти муниципальных программ.

Второй год подряд низкая эффективность реализации отмечена у муниципальной программы «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2021 годы) (33,4 балла).

***Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2021 годы)»***

Цель программы - создание комфортной среды для проживания населения и приема паломников и туристов на Соловецком архипелаге. Программа разработана в соответствии с требованиями нормативных правовых документов Архангельской области. Программа содержит мероприятия, предусмотренные аналогичной государственной программой Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 – 2021 годы)», в том числе мероприятия, исполнителями которых являются органы исполнительной власти Архангельской области. В тоже время информация о реализации мероприятий органами исполнительной власти Архангельской области у ответственного исполнителя программы отсутствует. Поэтому объективно оценить эффективность реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденным Порядком не представляется возможным.

В соответствии с годовым отчетом о выполнении муниципальной программы за 2018 год реализовано 4 мероприятия из 8 запланированных, достигнуто 2 из 7 планируемых целевых показателей. Финансирование мероприятий программы в отчетном финансовом периоде составило 16,8 % от запланированного.

Выполнение целевых показателей программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Наименование показателя | единица измерения | Значение ЦП | Причина не выполнения |
| план | факт | % |
| 1. Обеспеченность зданий (жилого и нежилого фонда) на территории Соловецкого архипелага питьевой водой в соответствии с установленными нормативами (нарастающим итогом) | процентов | 80 | 89 | 111 | выполнено |
| 2. Обеспеченность зданий (жилого и нежилого фонда) водоотведением и канализацией в соответствии с установленными нормативами (нарастающим итогом)  | процентов | 80 | 82 | 103 | выполнено |
| 3. Доля отходов, направленных на переработку, повторное использование и обезвреживание, от общегодового объема отходов (нарастающим итогом) | процентов | 35 | 0 | 0 | Строительство комплекса по переработке и размещению отходов производства и потребления в пос. Соловецкий запланировано на период 2020-2021гг. |
| 4. Количество реконструированных (построенных) причальных сооружений (нарастающим итогом) | ед. | 3 | 0 | 0 | Начало реконструкции (строительства) причальных сооружений перенесено на 2019 год |
| 5. Доля протяженности вновь построенных (реконструированных) дорог на территории Соловецкого архипелага, не являющихся памятниками истории и (или) культуры, от общей фактической протяженности указанных дорог (нарастающим итогом) | процентов | 85 | 0 | 0 | Разработка (корректировка) архитектурно-планировочных решений, проведение оценки воздействия ЮНЕСКО перенесено на 2019-2020 гг. |
| 6. Доля жителей, обеспеченных жильем, в том числе подлежащих переселению из монастырских памятников и объектов, подлежащих музеефикации (нарастающим итогом) | процентов | 70 | 0 | 0 | Строительство жилищного фонда для расселения из ветхого и аварийного жилищного фонда, включая расселение из монастырских памятников, перенесено на 2019-2020гг. |
| 8. Доля объектов капитального строительства, на которые проведена оценка воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО от общего числа объектов капитального строительства по муниципальной программе, подлежащих проведению оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО (нарастающим итогом) | процентов | 90 | 32 | 36 | Проведение оценки воздействия объектов капитального строительства на объект всемирного наследия ЮНЕСКО запланировано на 2019-2020 гг. |

На основании вышеизложенного, ответственному исполнителю муниципальной программы рекомендуется пересмотреть перечень реализуемых мероприятий и значения целевых показателей программы с целью повышения эффективности ее реализации.

По итогам проведенного анализа хода реализации и оценки эффективности муниципальных программ Приморского муниципального района поручить ответственным исполнителям муниципальных программ учесть результаты реализации и оценки эффективности муниципальных программ за 2018 год при осуществлении корректировок муниципальных программ.

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ рекомендовать ответственным исполнителям муниципальных программ:

- пересмотреть перечень мероприятий муниципальных программ на актуальность и степень эффективности реализации мероприятий, которые должны способствовать достижению целевых показателей;

- проводить мониторинг реализации муниципальных программ и принимать меры по своевременному расходованию бюджетных средств и приведению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в соответствие с решением о районном бюджете.

|  |
| --- |
| Приложение № 1 |
| к сводному докладу о ходе реализациии об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Приморскиймуниципальный район» за 2018 год |
|  |

**Сведения о кассовом исполнении муниципальных программ муниципального образования «Приморский муниципальный район»**

| **Наименование МП/источник финансирования** | **% исполнения в 2017 году**  | **Расходы в 2018 году** | **Причина не освоения (в случае отклонения более 3 %)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **план, тыс.руб.** | **исполнено, тыс.руб.** | **%** |
| **Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014 - 2021 годы** | **100,0** | **7765,0** | **7763,2** | **100,0** | - |
| *федеральный бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| *областной бюджет*  | 100,0 | 681,5 | 679,8 | 99,8 | - |
| *районный бюджет*  | 100,0 | 7083,5 | 7083,4 | 100,0 | - |
| *бюджет муниципальных образований сельских поселений* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| *внебюджетные средства*  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| **Развитие жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014-2021 годы** | **98,1** | **208097,4** | **156878,1** | **75,4** | Расторжение контракта на строительство детского сада на 120 мест в пос. Катунино в связи с невыполнением обязательств подрядчиком и проведение процедур по заключению нового контракта |
| *федеральный бюджет* | 100,0 | 72050,8 | 27925,1 | 38,8 | - |
| *областной бюджет*  | 96,5 | 57104,9 | 51559,8 | 90,3 | - |
| *районный бюджет*  | 98,5 | 78941,7 | 77393,2 | 98,0 | - |
| *бюджет муниципальных образований сельских поселений* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| *внебюджетные средства*  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| **Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2021 годы)\*** | **27,8** | **232682,2** | **39140,5** | **16,8** | 1) Срок окончания работ в 2019 году по контрактам:- на строительство и реконструкцию системы водоснабжения поселка (125,3 млн.руб.)- на корректировку проектно-сметной документации, экспертизу проектов по объектам «Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий» (29,1 млн.руб.) и «Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий» (33,1 млн.руб.).2) не состоялся электронный аукцион на подготовку проекта комплекса по переработке и размещению отходов производства и потребления (5,99 млн.руб.) |
| *федеральный бюджет* | 0,0 | 133236,9 | 20526,0 | 15,4 |
| *областной бюджет*  | 95,2 | 95348,0 | 14949,0 | 15,7 |
| *районный бюджет*  | 99,9 | 4097,3 | 3665,5 | 89,5 |
| *бюджет муниципальных образований сельских поселений* | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *внебюджетные средства*  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Развитие образования, создание условий для социализации детей в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2021 годы** | **99,9** | **714661,1** | **714660,2** | **100,0** | **-** |
| *федеральный бюджет* | 100,0 | 1173,4 | 1173,4 | 100,0 | - |
| *областной бюджет*  | 100,0 | 451404,2 | 451404,2 | 100,0 | - |
| *районный бюджет*  | 100,0 | 231362,6 | 231361,7 | 100,0 | - |
| *бюджет муниципальных образований сельских поселений* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| *внебюджетные средства*  | 97,5 | 30720,9 | 30720,9 | 100,0 | - |
| **Развитие сферы культуры муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2021 годы** | **99,9** | **114151,3** | **113942,0** | **99,8** | **-** |
| *федеральный бюджет* | 100,0 | 576,5 | 576,5 | 100,0 | - |
| *областной бюджет*  | 100,0 | 16059,8 | 16059,8 | 100,0 | - |
| *районный бюджет*  | 100,0 | 91607,7 | 91577,7 | 100,0 | - |
| *бюджет муниципальных образований сельских поселений* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| *внебюджетные средства*  | 97,9 | 5907,3 | 5728,0 | 97,0 | - |
| **Развитие физической культуры, спорта, туризма, работы с молодежью и повышение эффективности социальной политики на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2021 годы** | **98,9** | **14115,6** | **13504,4** | **95,7** | Экономия при проведении конкурентных процедур в конце отчетного года |
| *федеральный бюджет* | 100,0 | 3064,0 | 3064,0 | 100,0 | - |
| *областной бюджет*  | 100,0 | 6389,9 | 6007,7 | 94,0 | - |
| *районный бюджет*  | 97,3 | 4661,7 | 4432,7 | 95,1 | - |
| *бюджет муниципальных образований сельских поселений* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| *внебюджетные средства*  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| **Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2021 годы** | **100,0** | **34066,0** | **33974,2** | **99,7** | - |
| *федеральный бюджет* | 0,0 | 140,6 | 140,6 | 100,0 | - |
| *областной бюджет*  | 100,0 | 7520,7 | 7520,7 | 100,0 | - |
| *районный бюджет*  | 99,9 | 24072,0 | 23980,2 | 99,6 | - |
| *бюджет муниципальных образований сельских поселений* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| *внебюджетные средства*  | 100,0 | 2332,7 | 2332,7 | 100,0 | - |
| **Эффективное управление муниципальными финансами на 2014-2021 годы** | **100,0** | **35992,2** | **35830,6** | **99,6** | - |
| *федеральный бюджет* | 100,0 | 2675,0 | 2675,0 | 100,0 | - |
| *областной бюджет*  | 100,0 | 5846,6 | 5846,6 | 100,0 | - |
| *районный бюджет*  | 100,0 | 27470,6 | 27309,0 | 99,4 | - |
| *бюджет муниципальных образований сельских поселений* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| *внебюджетные средства*  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| **Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2021 годы** | **99,6** | **18100,3** | **18074,5** | **99,9** | - |
| *федеральный бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| *областной бюджет*  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| *районный бюджет*  | 99,6 | 18100,3 | 18074,5 | 99,9 |   |
| *бюджет муниципальных образований сельских поселений* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| *внебюджетные средства*  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| **Устойчивое развитие сельских территорий Приморского района на 2014-2021 годы** | **100,0** | **4348,0** | **4348,0** | **100,0** | - |
| *федеральный бюджет* | 100,0 | 924,1 | 924,1 | 100,0 | - |
| *областной бюджет*  | 100,0 | 2984,5 | 2984,5 | 100,0 | - |
| *районный бюджет*  | 100,0 | 439,4 | 439,4 | 100,0 | - |
| *бюджет муниципальных образований сельских поселений* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| *внебюджетные средства*  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| **Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Приморского района на 2016 – 2021 годы** | **95,2** | **267,9** | **233,0** | **87,0** | Позднее предоставление заявки СО НКО на предоставление субсидии |
| *федеральный бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| *областной бюджет*  | 0,0 | 133,0 | 133,0 | 100,0 | - |
| *районный бюджет*  | 95,2 | 134,9 | 100,0 | 74,1 | - |
| *бюджет муниципальных образований сельских поселений* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| *внебюджетные средства*  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| **Развитие имущественно - земельных отношений в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2015 – 2021 годы** | **99,9** | **13079,8** | **13057,9** | **99,8** | **-** |
| *федеральный бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| *областной бюджет*  | 0,0 | 1058,0 | 1058,0 | 100,0 | - |
| *районный бюджет*  | 99,9 | 12021,8 | 11999,9 | 99,8 | - |
| *бюджет муниципальных образований сельских поселений* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| *внебюджетные средства*  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| **Профилактика преступлений и правонарушений на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2017 – 2021 годы** | **99,8** | **302,4** | **299,4** | **99,0** | **-** |
| *федеральный бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| *областной бюджет*  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| *районный бюджет*  | 99,8 | 302,4 | 299,4 | 99,0 | - |
| *бюджет муниципальных образований сельских поселений* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| *внебюджетные средства*  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| **Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2018-2022 годы** | **#ДЕЛ/0!** | **6777,6** | **6708,5** | **99,0** | - |
| *федеральный бюджет* | #ДЕЛ/0! | 4942,3 | 4885,7 | 98,9 | - |
| *областной бюджет*  | #ДЕЛ/0! | 1219,2 | 1212,9 | 99,5 | - |
| *районный бюджет*  | #ДЕЛ/0! | 616,2 | 609,9 | 99,0 | - |
| *бюджет муниципальных образований сельских поселений* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| *внебюджетные средства*  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| **ИТОГО по всем МП** | **94,7** | **1404406,9** | **1158414,5** | **82,5** | **-** |
| *федеральный бюджет* | **22,3** | 218783,6 | 61890,4 | **28,3** | - |
| *областной бюджет*  | **99,7** | 645750,3 | 559416,0 | **86,6** | - |
| *районный бюджет*  | **99,7** | 500912,1 | 498326,5 | **99,5** | - |
| *бюджет муниципальных образований сельских поселений* | **6,2** | 0,0 | 0,0 | **0,0** | - |
| *внебюджетные средства*  | **97,7** | 38960,9 | 38781,6 | **99,5** | - |

\* - информация о финансовом обеспечении МП «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2021 годы)» указана по мероприятиям, реализуемым органами местного самоуправления

Приложение № 2

к сводному докладу о ходе реализации

и об оценке эффективности реализации

муниципальных программ МО «Приморский

муниципальный район» за 2018 год

**Сведения об уровне реализованных мероприятий и достигнутых целевых показателей, предусмотренных муниципальными программами**

**в 2018 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** **муниципальной программы** | **Реализация мероприятий программы, %** | **Достижение целевых показателей, %** |
| Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014 - 2021 годы | 100,0 | 75,0 |
| Развитие жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014-2021 годы | 82,6 | 62,5 |
| Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2021 годы) | 50,0 | 28,6 |
| Развитие образования, создание условий для социализации детей в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2021 годы | 98,1 | 80,0 |
| Развитие сферы культуры муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2021 годы | 100,0 | 92,3 |
| Развитие физической культуры, спорта, туризма, работы с молодежью и повышение эффективности социальной политики на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2021 годы | 85,0 | 100,0 |
| Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2021 годы | 88,9 | 80,0 |
| Эффективное управление муниципальными финансами на 2014-2021 годы | 100,0 | 100,0 |
| Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2021 годы | 100,0 | 100,0 |
| Устойчивое развитие сельских территорий Приморского района на 2014-2021 годы | 100,0 | 50,0 |
| Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Приморского района на 2016 – 2021 годы | 83,3 | 83,3 |
| Развитие имущественно - земельных отношений в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2015 – 2021 годы | 100,0 | 60,0 |
| Профилактика преступлений и правонарушений на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2017 – 2021 годы | 100,0 | 100,0 |
| Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2018-2022 годы | 100,0 | 100,0 |
| **Итого** | **92,9** | **82,8** |